## Sheet1
肃南县2025年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表（调整后）
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资估算（万元） |  |  | 绩效目标 | [9 empty] | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 备注
[9 empty] | 项目效益情况 | 利益联结机制 | 受益村数 （个） |  | 受益户数（万户） |  |  | 受益人数（万人）
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省级 |  |  | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户 | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口数 | 其他人口数 | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人
[6 empty] | 1096 | 617 | 479
一、产业发展 | [5 empty] | 975.36 | 532.36 | 443
1 | 肃南县祁丰乡腰泉村大黄沟饲草地灌溉管道建设项目 | 新建 | 2025.6-2025.8 | 腰泉村 | 原有2000m³简易蓄水池扩建为2万m³塘坝1座（占地面积12.34亩），配套修建控制阀室和阀门井各1座。地埋敷设管道4010m，其中：埋设DN160PE（1.0mpa）输水管850m，埋设DN200UPVC（0.63mpa）引水管道1400m，埋设DN200UPVC（0.63mpa）田间管道160m，DN160UPVC（0.63mpa）田间管道1600m，配套修建检查井6座，减压井2座；平整土地183.45亩。 | 180 |  | 180 | 解决了腰泉村大黄沟200亩饲草地灌溉需求，进一步完善农田水利基本设施。 | 属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 |  | 1 | 0.0066 |  | 0.0066 | 0.0256 |  | 0.0256 | 农业农村局 | 顾永莉 | 祁丰藏族乡人民政府 | 邓自超
2 | 肃南县祁丰乡甘坝口村东沟管道工程 | 新建 | 2025.6-2025.8 | 甘坝口村 | 地面铺设DN160无缝钢管(壁厚6mm)6831m，设置镇墩759个，新建截水墙2座，维修加高截引1座，新建沉砂池2座，安装钢闸门5扇，并配套相关设施。DN160UPVC管（0.63mpa）灌溉管道2850米，检查井、泄水井18座等。 | 170 |  | 170 | 解决了群众灌溉需求，提高了水资源的利用率，进一步完善农田水利基本设施，保障540亩饲草地灌溉。 | 属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 |  | 1 | 0.0076 |  | 0.0076 | 0.0225 |  | 0.0225 | 农业农村局 | 顾永莉 | 祁丰藏族乡人民政府 | 邓自超
3 | 肃南县冷链物流建设项目（一期） | 新建 | 2025.3-2025.10 | 大河乡 | 新建1463.28㎡牛羊肉精细化分割车间1座；改造154.0㎡管理用房1座，改造库房545.5㎡，改造296.7㎡车库1座，改造656.26㎡实验室1座，改造933.32㎡速冻库、成品库、包材库1座；场内外道路及地面硬化7204.78平方米，挡土墙44.5米，原有护坡维修60.0米，室外所有挡土墙上方安全护栏240.0米，化粪池维修改造1座、成品化粪池1座；排水沟34米，新建浆砌石护坡38.2米，室外给排水、暖通及电气工程等；购置牛羊肉分割设备1套，冷库设备1套及空气源热泵2组等。（项目总投资1540.2万元，其中企业自筹1120.2万元，一批资金安排197万元，二批资金安排93万元，其他资金安排130万元。衔接资金投入用于设备购置。） | 93 |  | 93 | 项目建成后，预计年收益100万元以上，6个村集体经济收入每年2.2万元。有效带动我县一产增加值大幅提升，带动周边农牧民群众发展肉牛产业。同时带动当地群众务工就业20人，人均实现收入5万元以上。 | 衔接资金投入以“飞地经济”模式，按照比例为全县村集体经济收入较低的6个村入股分红，每村每年收入约2.2万元。 |  | 6 | 0.03 |  | 0.03 | 0.18 |  | 0.18 | 农业农村局 | 顾永莉 | 肃南县现代农牧业投资有限公司 | 李治
4 | 康乐镇康丰村人畜饮水管道项目 | 新建 | 2025.6-2025.10 | 康丰村 | 在康丰村大牧场架设DN125无缝钢管（壁厚6mm）4.985km，DN32mmPE管（壁厚2.9mm，1.0MPa）70m，DN125mm闸阀1个，DN32mm接户球阀35个，DN125*32mm三通35个，DN250*125mm三通1个，DN50mm排气阀5个，DN50mm泄水阀12个，DN125mm法兰12套，混凝土支墩831座等其他工程。 | 60 | 60 |  | 项目建成后，将有效缓解康丰村100余户群众和10000头（只）牲畜用水不便的问题。 | 属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 |  | 1 | 0.0158 |  | 0.0158 | 0.0467 |  | 0.0467 | 民宗局 | 于立新 | 康乐镇人民政府 | 吴巧玲
5 | 康乐镇杨哥村人居环境改善工程 | 新建 | 2025.6-2025.10 | 杨哥村 | 康乐镇杨哥村牧业点过河路段新建1-9.0m半永久性钢架桥一座，桥梁全长9.84m；桥头引道长90m，路基填方184.3m³，河道清淤200.0m³，新建浆砌片石驳岸墙防护12m/32.88m³，新建钢筋石笼375m/1110m³，维修1000.0m砂砾石牧道，铺筑15cm厚天然砂砾路面4320.64㎡。 | 57 | 57 |  | 解决20户60人和2000余牲畜转场和通行安全。 | 属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 |  | 1 | 0.002 |  | 0.002 | 0.006 |  | 0.006 | 民宗局 | 于立新 | 康乐镇人民政府 | 吴巧玲
6 | 康乐镇农牧村产业道路改造提升项目 | 新建 | 2025.6-2025.10 | 康乐镇 | 维修道路总里程51.256Km，其中维修红石窝村阳山河至鲁布藏产业道路14.148Km，维修康丰村青大板至西岭子产业道路10.328Km，维修巴音村泉眼沟门至烧柳沟产业道路3.702Km，维修上游村草沟至博罗产业道路11.498Km，维修大草滩村居民点至经堂沟产业道路11.58Km。（项目总投资395万元，一批资金安排12万元，二批资金安排383万元。） | 383 | 383 |  | 解决5个村110户374人和近20000余头只牲畜转场、售卖提供良好的通行环境，降低农牧民转场成本，有效推动养殖业发展提质增效。 | 属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 |  | 5 | 0.011 |  | 0.011 | 0.0374 |  | 0.0374 | 民宗局 | 于立新 | 康乐镇人民政府 | 吴巧玲
7 | 马蹄乡马蹄村长岭村通村道路桥涵维修改造工程 | 新建 | 2025.8-2025.11 | 马蹄乡 长岭村 | 改建马蹄村组合式过水路面一座，全长30m，原过水路面单侧加宽4.0m，加宽后道路总宽12.0m，行车道宽11.5m；过水路面两侧布设钢筋混凝土护栏。长岭村拆除新建道路70m，其中道路K0+000-K0+007段路面宽12m，路基宽12.5m，道路K0+007-K0+039段拆除新建组合式过水路面1.0座，全长32.00m，全宽12.0m，行车道宽11.5m，道路K0+039-K0+070段路面宽6m，路基宽6.5m。（增加路口）过水路面两侧布设钢筋混凝土护栏。（项目总投资98.97万元，二批资金安排32.36万元，其他资金安排66.61万元。） | 32.36 | 32.36 |  | 最大限度解决群众雨天出行安全问题。 | 属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 |  | 2 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.0449 |  | 0.0449 | 农业农村局 | 顾永莉 | 马蹄乡人民政府 | 乔进东
二、乡村建设 | [5 empty] | 120.64 | 84.64 | 36
8 | 大河乡西岔河村道路提升项目 | 新建 | 2025.9-2025.11 | 西岔河村 | 白家湾至悬崖餐吧、游客中心至洪家梁3.5公里道路硬化提升 | 81.98 | 45.98 | 36 | 项目建成后，大力拓宽就业增收渠道，有效提升群众就业技能，激发群众依靠自身劳动增收致富的内生动力，完善基础设施。 | 属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 |  | 1 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0135 | 0.0484 | 0.0053 | 0.0431 | 农业农村局 | 顾永莉 | 大河乡人民政府 | 鲁泽鹏
9 | 大河乡红边子、旧寺湾村基础设施建设项目 | 新建 | 2025.9-2025.11 | 红边子、旧寺湾村 | 红边子村挖除18cm厚水泥混凝土路面39.16m³，换填片石796.3m³，恢复破除混凝土路面162㎡，波形钢板护栏36m；旧寺湾村新建钢筋骨架铅丝石笼945m³，浆砌片石挡土墙51.92m³，取水闸（含启闭机）1座。 | 38.66 | 38.66 |  | 项目建成后，完善基础设施，保障农牧民群众出行条件。 | 属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 |  | 2 | 0.0062 |  | 0.0062 | 0.0171 |  | 0.0171 | 农业农村局 | 顾永莉 | 大河乡人民政府 | 鲁泽鹏