
肃南县高山细毛羊产业发展五年
（2026—2030年）工作方案
甘肃高山细毛羊是肃南县独具优势的特色畜禽品种，也是全县草原畜牧业的核心支柱产业，在带动农牧民增收、助推乡村全面振兴、筑牢祁连山生态安全屏障中发挥着重要作用。为持续做强做优高山细毛羊特色产业，推动产业转型升级、延链补链强链，结合我县发展实际，特制定本五年发展工作方案。
一、总体思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对甘肃重要讲话重要指示批示精神，紧扣肃南县“畜牧稳县”建设目标，立足高原、绿色两大资源优势，聚焦扩量、提质、延链、增效八字方针，以肃南甘肃高山细毛羊特色畜种为核心，坚持生态优先、绿色发展，坚持科技赋能、品牌引领，坚持全产业链开发、一二三产融合，按照2026年保种筑基、2027—2029年培育扩繁、2030年招商延链的阶段部署，加快建设50万只甘肃高山细毛羊现代产业体系，推动草原畜牧业向绿色化、标准化、品牌化全面转型，打造现代草原畜牧业高质量发展“肃南模式”，为创建各民族共同富裕先行区提供坚实产业支撑。
二、基本原则
——生态优先，绿色发展：统筹草原生态保护与产业发展，推广绿色循环种养模式，构建产地环境管控、品质评价、质量追溯三大体系，走“寒旱农业—生态循环—绿色产品—甘味品牌”发展路径。
——政府引导，多方联动：强化政府统筹规划与指导服务，充分发挥龙头企业、农民专业合作社、养殖大户带动作用，构建规范养殖、精准防疫、精深加工、多部门协同的良好发展格局。
[bookmark: _GoBack]——政策扶持，提振信心：整合各类涉农资金，优化贴息贷款、农业保险、用地保障等扶持政策，重点倾斜支持良种繁育、标准化养殖、精深加工、品牌培育等环节，激发农牧民发展细毛羊产业的主动性与积极性。
——科技引领，创新驱动：持续深化产学研协调合作，围绕良种繁育、高效繁殖、疫病防控、精深加工等关键技术攻关与推广，提升产业科技贡献率与市场核心竞争力。
——阶段推进，重点攻坚：严格按照年度目标任务与时间节点，分阶段聚焦保种、扩繁、招商三大重点任务，分步实施、压茬推进，确保五年发展目标落地见效。
三、发展目标
（一）总体目标
到2030年底，全面建成种质优良、养殖规范、链条完整、品牌响亮、增收显著的甘肃高山细毛羊现代产业体系。重点培育超细型、多胎型细毛羊品种，实现细毛羊存栏量达50万只，年推广优质细毛种公羊300只，良种化程度提升至95%以上。核心群养殖户稳定在300户，群体只均产毛量达4公斤，羊毛主体细度达到66支以上。全面完成全链条提质增效任务，将全县打造为全省高原细毛羊产业高质量发展示范基地。
（二）分阶段具体目标
2026年（保种筑基年）：全面提升核心育种场保种能力。巩固提升肃南县皇城绵羊育种场、肃南县现代农牧业投资有限公司（种羊场）等省级核心育种场建设水平，完善活体种质资源库与基因保存体系；年培育优质种公羊300只以上，年培育特、一级种公羊1000只以上，细毛羊养殖户稳定在1600户以上，核心群养殖户达到200户以上，年末存栏数稳定在25万只左右，核心群种羊遗传性能稳定，良种覆盖率达90%以上；健全县乡村三级疫病防控体系，确保不发生区域性重大动物疫情。
2027—2029年（培育扩繁年）：健全完善“种羊场—技术服务部门—核心群生产户”三级良种繁育体系，年改良细毛羊30万只以上；2029年末存栏数达到45万只以上【2026年30万只，2027年35万只，2028年40万只，2029年45万只】。核心群养殖户达到300户【2026年200户，2027年230户，2028年260户，2029年300户】，超细和多胎品种占比达到50%以上，推广“两年三产”、人工授精等高效繁殖技术，66支以上细羊毛产量达到1400吨【2026年650吨，2027年700吨，2028年1000吨，2029年1200吨】、细毛羊肉4500吨以上；科技贡献率达65%以上，标准化生产实现全域覆盖。
2030年（产业延链年）：聚焦精深加工和品牌营销两大方向，引进和培育行业龙头企业，建成羊毛集中剪毛集中分级整理打包点30个，羊肉精深加工转化率达60%以上；省外销售专柜达20个以上，线上销售额年均增长20%以上。推动细毛羊产业向规模化、标准化、品牌化方向发展，实现细毛羊全产业链产值大幅提升。
四、重点任务（分年度实施）
（一）2026年：全力推进细毛羊种质资源保护与保种工作
提升核心育种场保种能力。巩固提升肃南县皇城绵羊育种场、肃南县现代农牧业投资有限公司（种羊场）等省级核心育种场建设水平，配齐育种检测、性能测定、疫病检测等设备，开展种羊生产性能、繁殖性能、羊毛品质系统测定，建立个体档案、系谱档案与基因数据库，划定肃南县皇城绵羊育种场、肃南县现代农牧业投资有限公司（种羊场）两大核心保种区域，严格管控近亲繁殖与无序杂交，精准筛选特、一级种公羊，确保优质种源供给，保护优良性状基因。争取省级以上畜禽遗传资源保护项目资金，建设细毛羊种质资源保护场、基因保存库，完善保种设施设备。
健全保种技术与防疫体系。推广胚胎生产保存、冷冻保存、胚胎移植、冻精生产保存等保种技术，扩大优良基因覆盖面。建立县乡村三级疫病防控网络，严格落实强制免疫、检疫检测、病死畜无害化处理等防控措施，全力创建无疫区，筑牢种质资源保种生物安全防线。
强化保种政策与人才保障。县财政安排专项资金用于保种场建设、种羊补贴、生产性能测定。柔性引进畜牧育种专家，组建保种技术团队，年均培训技术人员、农牧民1000人次以上，提升保种实操能力与养殖水平。
（二）2027—2029年：大力实施细毛羊培育扩繁工程
完善良种繁育体系建设。持续优化“种羊场—技术服务部门—核心群生产户”三级良种繁育体系，由肃南县皇城绵羊育种场、肃南县现代农牧业投资有限公司（种羊场）负责优质种羊供给，乡镇畜牧站负责提供细毛羊高繁技术指导，核心群养殖户开展细毛羊标准化养殖。每年选定10-15个绵羊人工授配站（点）给予补助，推广人工授精技术，提高繁育效率与良种覆盖率。全面推行“两年三产” 高效繁殖技术，配套母羊营养调控、同期发情、羔羊早期断奶补饲等技术，提升繁殖率。推广绵羊穿衣、机械剪毛、分级整理等12项标准生产技术，对100只以上规模牧户给予贷款贴息，年培育核心群养殖户200户，到2029年达到300户并保持稳定，实现养殖标准化、规模化。
扩大养殖规模与强化饲草保障。细毛羊稳定在50万只存栏规模，优化升级“草原放牧+舍饲养殖+异地借牧”模式，减轻草场压力。加大优质牧草种植，巩固提升10万亩优质饲草基地产能，推广燕麦、饲用玉米种植与机械化作业，保障全域饲草均衡稳定供应。
强化科技赋能与疫病防控。深化与中国农科院、兰州大学等科研院所合作，围绕繁育、营养、防疫等重点领域开展联合攻关。健全疫病监测预警机制，扩大政策性保险覆盖面，有效降低养殖风险。
夯实初级加工与优质生产基地建设。完善细羊毛组织化销售机制，配套建设羊毛收集、分级、打包、仓储等基础设施，不断提升细羊毛品质。充分发挥龙头企业在特色农产品产业化开发和品牌创建中的主力作用，突出全程质量控制和特征品质，以绿色、有机、地理标志农产品、“甘味”特色农产品为重点的优质农产品生产企业为重点，建立养殖、屠宰、饲草优质生产基地目录制度，强化优质农产品生产基地布局和建设，严格实施标准化生产档案制度，完善落实自控自检要求，引导生产经营主体参与基地建设，提高产销融合能力，带动产业升级和农民增收。
（三）2030年：聚焦精深加工和品牌营销两大方向开展招商引资与品牌体系建设。
羊肉精深加工领域招商。重点引进屠宰分割、冷鲜保鲜、熟食加工、预制菜生产企业，开发冷鲜羊肉、真空熟食、风味预制菜、羊肉副产品精深加工产品，全面提升产品附加值。
打造招商引资承接平台。规划建设细毛羊产业加工园区，完善土地、供水、供电、冷链物流等配套设施，优先保障落地项目用地。依托县城冷链物流中心，在皇城、马蹄、祁丰3个区域性节点，构建“1+3”全域冷链物流网络，满足加工企业仓储、运输、配送需求。
创新招商引资政策与模式。实行“一站式”服务，在土地、税收、信贷、补贴等方面给予优惠，创新推出“细毛羊贷”等特色金融产品，降低企业融资成本。综合运用“以商招商、产业链招商、展会招商”等方式，主动对接毛纺加工，羊肉精深加工等大型企业，举办招商推介会，精准引进延链补链强链项目。
加大细毛羊品牌建设基础。大力开展细毛羊绿色、有机和地理标志农产品培育发展，争创名特优新农产品，打造一批绿色优质农产品品牌。支持精深加工发展，延长产品链条，开发高档终端产品，大力发展产地预包装、初加工、精深加工等业态，补齐冷藏保鲜、冷链物流等产地流通短板，推进产地直发、县域共配、末端直配，推动全链条协同联动，加强全过程品质监测，实现标准化、精细化管理。加快“肃南甘肃高山细毛羊”地理标志公共品牌建设，放大“九排松”“赛美努”品牌效应，新增“三品一标”产品认证，为后续产业链延伸筑牢根基。
五、保障措施
（一）加强组织领导
成立由县政府主要领导任组长、分管领导任副组长，农业农村、财政、发改、自然资源、文旅、市场监管等部门主要负责人为成员的细毛羊产业发展领导小组，统筹协调推进年度任务落实。领导小组办公室设在县农业农村局，负责日常协调、进度调度、问题解决等工作，确保各阶段任务有序推进。
（二）强化资金保障
保持支持绿色畜牧业发展专项资金逐年增长机制，2026—2030年县财政每年安排不少于1000万元专项资金，重点用于良种繁育、标准化养殖、精深加工、品牌建设等关键环节扶持， 持续落实乡村振兴产业发展，贷款财政贴息政策，用足用活乡村振兴产业发展贴息贷款额度，重点支持细毛羊养殖、繁育、加工环节。以全国草原畜牧业转型升级项目县为抓手，积极争取中央预算内投资和省级财政扶持资金，加快推进冷链物流体系建设、良种繁育推广、饲草基地建设等重点项目落地实施。
（三）健全要素保障
优先保障细毛羊标准化养殖、育种场、加工场区、冷链物流等项目用地，简化审批流程，严格落实设施农业用地政策；协调金融机构创新专属信贷产品，降低融资门槛；持续扩大细毛羊政策性保险覆盖面，做到应保尽保，提高保险理赔效率，切实维护养殖户与经营柱体合法权益；每年选派20名技术骨干赴省内外学习，柔性引进育种、加工、营销高端人才，建立产学研长效机制，打造专业人才队伍。
（四）严格督查考核
建立“月调度、季通报、年考评”工作机制，将细毛羊产业年度目标任务纳入全县经济社会发展综合考核体系，细化量化考核指标。对推进有力、成效显著的单位和个人表彰奖励；对工作不力、进展滞后的单位及相关责任人进行约谈提醒、督促整改，确保五年实施方案圆满收官。
（五）营造良好氛围
充分利用电视、网络、新媒体等平台，全方位宣传细毛羊产业扶持政策、阶段性发展成效、先进典型案例，讲好肃南高原绿色畜产品品牌故事。广泛调动社会各界参与细毛羊产业发展的积极性，全力营造政府引导、企业主导、农牧民主体、社会广泛支持的良好发展氛围。


