## 项目1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年《中国共产党甘肃省肃南裕固族自治县历史（1972-2012）》编撰经费
主管部门 |  | 中共肃南裕固族自治县委办公室 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共肃南裕固族自治县委党史研究室
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 50000 |  | 50000 |  | 11170 |  | 10 | 22.34 | 2.23
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 50000 |  | 50000 |  | 11170 |  | - | 22.34 | 2.23
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 完成2025年《中国共产党甘肃省肃南裕固族自治县历史（1978-2012）》资料征集 | [5 empty] | 将编纂《中国共产党甘肃省肃南裕固族自治县历史（1978—2012）》列为工作重点，统筹全室资源，细化责任分工，严控编撰进度。3月份，购买《中国共产党历史第三卷（1978-2012）》上册加强学习，进一步借鉴并修订完善《中国共产党甘肃省肃南裕固族自治县历史（1978-2012）编撰大纲》，为全县党史正本编撰工作提供了坚实的理论基础和实践参考。在资料征集方面，我室坚持从档案文献、历史报刊、党史专题及各类统计年鉴入手，全面梳理1978年至2012年期间的相关资料，多次赴市档案馆及县直相关部门单位查阅、搜集各类卷宗280余件，复印、扫描资料270余份。在此基础上，秉持“边修订、边增补、边优化”的推进思路，着重把握史实的真实可靠、结构的严谨有序以及内容的系统全面，通过定期统筹安排、动态调度研判、聚力突破瓶颈等举措，切实加快工作节奏。针对各方提出的修改建议，编写人员深入研讨、迅速响应，确保内容精准完善、经得起历史检验。截至目前，已完成党史正本的编撰规划和框架搭建，正文撰写工作进展顺利，共编撰完成7章73节内容，约37万字。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制定额内 |  | =100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 发放1名工作人员工资 |  | =100% | 100 | 13.33 | % | 100.00% | 13.33
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 完成《中国共产党甘肃省肃南裕固族自治县历史（1978-2012）》内容征集 |  | =100% | 100 | 13.33 | % | 100.00% | 13.33
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 2025年12月31日前完成书刊内容征集工作 |  | =100% | 100 | 13.34 | % | 100.00% | 13.34
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升全民阅读意识 |  | >=60% | 55 | 20 | % | 91.67% | 18.33
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 阅读爱好者满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 90.56

## 项目2
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 残疾人就业保障金
主管部门 |  | 中共肃南裕固族自治县委办公室 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共肃南裕固族自治县委党史研究室
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 2032.51 |  | 2032.51 |  | 2032.51 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 2032.51 |  | 2032.51 |  | 2032.51 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 保障项目顺利进行 | [5 empty] | 本年度残疾人保障金已按规定完成本年度目标任务。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 经济成本 |  | >1个 | 1 | 6.67 | 个 | 100.00% | 6.67
绩效指标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 社会成本 |  | >1个 | 1 | 6.67 | 个 | 100.00% | 6.67
绩效指标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 生态环境成本 |  | >1个 | 1 | 6.66 | 个 | 100.00% | 6.66
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 数量指标 |  | >1个 | 1 | 13.33 | 个 | 100.00% | 13.33
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 质量指标 |  | >1个 | 1 | 13.33 | 个 | 100.00% | 13.33
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 时效指标 |  | >1个 | 1 | 13.34 | 个 | 100.00% | 13.34
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 经济效益 |  | >1个 | 1 | 6.67 | 个 | 100.00% | 6.67
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 社会效益 |  | >1个 | 1 | 6.67 | 个 | 100.00% | 6.67
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 生态效益 |  | >1个 | 1 | 6.66 | 个 | 100.00% | 6.66
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象 |  | >95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100