
肃南县组织参加2026年全市社火调演实施方案

为深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，大力弘扬优秀传统文化，营造喜庆祥和节日氛围，丰富城乡群众文化生活，助推乡村振兴，根据中共张掖市委办公室、张掖市人民政府办公室《关于印发2026年全市元旦春节系列文化活动方案的通知》要求，经县委、县政府研究决定在全县抽调相关人员参加2026年全市社火调演，为确保活动圆满成功，特制定本方案。
一、举办单位
主办单位：中共肃南县委宣传部 肃南县文旅局
承办单位：肃南县文化馆 肃南县民族歌舞团
2、 表演形式
以歌舞形式创编主题突出、内容丰富、形式新颖，具有民族特色的社火方队表演。
三、活动时间
1.集中排练：2026年1月27日—2026年2月9日
2.演出时间：2026年2月25日 正月初九 （肃南县职教中心操场）
2026年2月26日 正月初十 （张掖市甘州区中心广场）
四、组织机构
为确保社火表演活动安全有序开展，特成立肃南县社火表演活动工作专班，组成人员如下：
组  长：张爱霞
副组长：贾伟明
成  员：郭  庆  妥建国  张效俊  刘丁山  梁生红 
喇燕霞  毛  杰  牛志英  王  军  钟向民 
吴祎蓉  贺恩威  常召斌  安文韬  安建军 
贺德强  吴生文  张  斌  吴海峰  李  娜  
普俊鹏  龚海云  安志英  普秀敏  白  雪
白映晶
工作专班下设办公室，办公室设在县文旅局，喇燕霞同志兼任办公室主任，负责活动的协调、运行等相关工作。专班下设综合协调组、创作编导组、宣传报道组、医疗保障组、服装道具组、后勤保障组、作风监督组，各组成员名单及分工如下：
（一）综合协调组
组  长：贾伟明
副组长：喇燕霞 
成  员：梁生红  李  娜  普俊鹏  龚海云 
工作职责：负责制定活动实施方案，指导、督促、检查各工作组组织实施情况，负责与各小组的沟通协调等活动总体工作。
（二）创作编导组
组  长：普俊鹏
副组长：龚海云  常  静  黄海峰
成  员：杨  栋  秦  磊  张志鹏  常海龙  妥维娜  
工作职责：负责社火创编活动组织实施、创作编排、现场指挥，音响播放等工作。
（三）宣传报道组
组  长：梁生红
副组长：吴生文
成  员：王嘉楠  赵  鹏   
工作职责：负责宣传报道和表演前发布海报，联系记者跟踪报道，营造气氛、信息报送等工作。
（四）医疗保障组
组  长：任  斌
副组长：全晓芳
成  员：付万海 佘立新 
工作职责：负责社火表演活动期间各类突发事件产生的伤病医护。
（五）服装道具组
组  长：钟福斌
副组长：龚海云 黄拥峰 
成  员：各乡镇分管副乡（镇）长 杨雪玲 曲吉卓玛
黄海燕 兰海燕 高前进 拉毛草 安 菁  
工作职责：负责管理社火表演活动期间各类服装道具的管理收发。
（六）后勤保障组
组  长：张  斌
副组长：安志英  普秀敏  白  雪
成  员：白映晶  杜  菁  任  燕
工作职责：负责联系协调社火排练、演出期间的所有后勤服务保障工作。
（七）作风监督组
组  长：张效俊
副组长：段贵堂
成  员：王  攀  郝梦真  杨雪玲  曲吉卓玛
工作职责：负责社火表演活动作风监督、点名考勤等工作。
五、工作要求
（一）加强组织领导，严格责任分工。要提高政治站位，高度重视本次社火活动，主要负责同志需亲自部署、靠前指挥，健全组织体系，细化责任分工，主动克服各类困难，精心组织开展排练工作，确保活动安全有序、取得实效。
（二）凝聚工作合力，传承民俗文化。要积极抽调人员参与排练，以高标准、严要求推进节目打磨，在最短时间内呈现高质量社火作品。活动领导小组要组建专业指导团队，加强排练统筹与思想引导，全力将本次社火活动办出特色、办出氛围、办出水平，打造成为群众喜闻乐见的民间传统艺术盛宴。同时，要以活动为契机，加大肃南特色民俗文化宣传力度，充分利用各类媒体平台营造浓厚社会舆论氛围，提升地域文化影响力。
[bookmark: _GoBack]（三）严抓作风纪律，严肃考勤记录。严格遵守排练纪律，按时全程参与，不得随意缺席、迟到、早退。确有特殊原因需请假的，须由所在单位出具书面证明，经主要领导签字后报综合协调组组长审批，获批后方可离岗。作风监督组要指派专人每日开展考勤登记，对无故缺席、迟到早退等违纪行为，将予以通报批评。全体参与人员要严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严守各项纪律要求，排练及相关工作期间一律不准饮酒，严禁参加任何可能影响正常排练的宴请、娱乐等活动，切实以过硬作风保障排练工作顺利推进。
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