**肃南裕固族自治县农业农村局文件**

肃农项目发〔2025〕156号 签发人：郭志剑

肃南裕固族自治县农业农村局

关于上报肃南县2025年基层农技

推广体系改革与建设项目实施方案的报告

省农业技术推广总站：

根据甘肃省农业农村厅《关于印发2025年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案的通知》（甘农科函〔2025〕13号）要求，结合实际，制定《肃南县2025年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》。现报来，请审阅。



肃南县农业农村局

2025年5月23日

肃南县2025年基层农技推广体系

改革与建设项目实施方案

一、项目单位

**（一）项目主管单位：**肃南县农业农村局

主管领导：郭志剑 县农业农村局党组书记、局长，县乡村振兴局局长，县科技局局长

联系电话：13830647889

**（二）项目实施单位：**肃南县农业技术推广中心

1.项目负责人:白晓艳 职务/职称：主任/农业技术推广研究员

移动电话：13909365205 固定电话：0936-6129115

2.信息联络员:郭雅 职务/职称：农艺师

移动电话:15193416627 固定电话：0936-6129115

电子邮箱:1419581917@qq.com 微信号：15193416627

二、农业农村及产业基本情况

肃南裕固族自治县地处河西走廊中部、祁连山北麓，东西长650公里，南北宽120—200公里，总面积2.4万平方公里，同甘青两省15个市县区接壤。辖3镇5乡、102个行政村、3个社区，居住有裕固、汉、藏、蒙古等21个民族，总人口3.93万人，其中农牧业人口2.4万人。由于地处祁连山区腹地，气候差异明显，平均海拔约3200米，年平均气温5.5℃，日照时数2580.1小时，无霜期83天左右。2024年农作物播种面积达到25万亩，其中：粮食作物12.26万亩【小麦1.56万亩、玉米5.28万亩、大麦0.91万亩、豆类0.66万亩、马铃薯0.44万亩、其他3.41万亩】，经济作物1.94万亩【油料0.48万亩、甜菜0.21万亩、蔬菜0.74万亩、中药材0.31万亩、其他0.2万亩】，耕地种草10.8万亩，粮食总产量达到5.1万吨，全县种植业结构粮经草比例为49:7.8:43.2。

三、年度目标

通过项目实施，农技推广体系服务能力不断提升，支撑服务“三农”中心工作作用进一步增强，在粮油作物大面积单产提升、农药残留治理、农业防灾减灾等方面成效突出。建设现代农业科技试验基地2个，因地制宜推广农业主导品种和主推技术10项（次）以上，开展4场（次）以上的技术示范展示观摩活动。对60名农技人员开展先进成果普及培训，培育4名业务精通、服务优良的农技推广骨干人才，招募3名特聘农技员，遴选100户以上的科技示范户，主推技术到位率达到95%以上。

四、重点任务

**（一）构建多元化农技推广机制。**着力创新农技推广服务新机制，通过“揭榜挂帅”开展农技服务，根据发布的“榜单”，结合县域农业实际，县级农技人员联合、专家服务团、科研院校专家等开展“揭榜”服务，提高农技推广效率，促进农业科技成果转化。积极创建“五好”基层农技推广机构，通过健全规章制度、强化运行管理、完善办公手段、配套设施设备，全面提升农技推广机构服务能力和水平。搭建“科研院所+高校+示范基地”的协同创新平台，推动农业科技进步，提高农业生产效益。

**（二）集成组装综合技术**。根据县域产业发展需求，以2个农业科技示范基地为重点，集成推广抗逆、优质、高产新品种以及滴灌防虫、密植高产栽培、全程机械化、精量播种、宽幅匀播、配方施肥、浅埋滴灌、水肥一体化、病虫草害统防统治、麦后复种等主推技术，并制定发布综合技术方案。充分发挥县农业技术推广中心、科技特派员、农牧业专家服务团等农业技术服务队伍和科研院校、产业专家力量，共同开展农业科技创新，依托农业科技示范基地，进行综合技术方案展示，通过示范、培训等方式进行推广，实现科技成果转化应用。积极争取农作物病虫疫情监测等智慧农业建设项目，逐步建立建设智慧农业信息化管理平台，组装集成数字种植、数字监测、智能农机作业、精准调控等先进技术。

**（三）开展先进农业技术试验。**主要围绕玉米病虫害防控，在明花乡上井村建立玉米百亩农业技术创新示范基地1个，小麦千亩农业技术集成示范基地1个，集成推广全程机械化、滴管防虫、密植高产栽培、配方施肥、水肥一体化、病虫草害统防统治、麦后复种等绿色、高产高效栽培技术和九圣禾257、先玉1225、大丰899、张春27、宁春4号等5个品种。每个基地直接联系农户不少于10户，在关键农时组织开展技术观摩、经验交流、技能培训等活动，广泛邀请种植大户、农民专业合作社以及小农户参观学习，开展观摩培训活动4次以上，并按要求，统一树立“2025年基层农技推广体系改革与建设项目现代农业科技试验基地”标识牌。

**（四）深入开展农技推广服务。**构建以县农业技术推广中心为主体，乡（镇）农业农村综合服务中心、科研院校、新型经营主体、种植大户相互协同的服务体系。建立县级农技中心技术人员包乡（镇）、乡（镇）农业农村综合服务中心包村、科研院校专家定点服务的包抓机制，每名农技人员联系1个行政村、10个种植大户或新型经营主体，聚焦新型农业经营主体和高素质农民遴选100户以上科技示范户，不断扩大服务对象覆盖面。围绕粮食作物单产提升、农作物病虫害监测防控、农产品质量安全技术服务、农业防灾减灾、生态环境保护等工作，在关键农时开设田间课堂，现场教学、示范操作，利用中国农技推广APP、直播平台、短视频等新媒体，开展问题解答、业务指导、技术普及等在线指导服务，进一步完善服务手段、提升服务能力，提高服务效率。

**（五）提升农技人员能力素质。**围绕玉米、小麦等主导产业发展要求和农民科技需求，结合大面积单产提升工作，依托优质培训机构，采取课堂教学、现场实训等方式，分层分类分批对60名基层农技人员开展5天岗位教育、知识更新培训，持续提升农技人员的业务素质和服务能力。培育4名业务精通、服务优良的农技推广骨干人才。

**（六）深入实施农技推广服务特聘计划。**不断规范特聘农技员管理，科学编制招募计划、规范招募程序、完善续聘管理、优化评价奖励机制，通过政府购买服务方式，吸纳“土专家”“田秀才”及“三支一扶”计划中涉农毕业生和新型经营农业主体技术骨干为农技推广服务的重要力量。围绕县域产业发展需求从农业乡土专家、新型农业经营主体技术骨干、种植能手中招募3名特聘农技员，每人每年补助3万元，组织特聘农技员按照产业发展要求，针对性地开展农技指导、咨询服务，加速先进适用技术的推广普及。

**（七）加快信息化手段在农技推广服务中的应用。**在全县范围内通过网络、农技人员现场推广等方式持续普及中国农技推广信息服务平台及中国农技推广APP使用，进一步扩大平台用户数量，提高平台认知度和使用率。引导技术人员应用媒体平台，建立官方账号，积极培养农技微视频创作者，在线开展技术推广服务。鼓励引导农技人员、农业专家、科技特派员等在线开展业务培训、农技问答、咨询指导等服务，全县农技人员使用中国农技推广APP比例超过90%。做好中国农技推广信息服务平台工作日志记录、技术难题解答、现场指导服务等数据的统计分析，加强对农技推广工作的服务指导。

五、经费用途和预算

省上安排我县基层农技推广体系改革与建设项目专项经费95万元，主要用于科技示范基地建设、农技人员培训、招募特聘农技人员等方面。

**（一）农业科技示范基地建设。**共计76.5万元，用于农业科技示范基地建设购买复合肥、玉米种子等物化补贴，开展玉米密植试验示范及建设科技示范点标识牌等。

**（二）特聘农技员补贴。**共计9万元，招募特聘农技员3人，平均每名特聘农技员每年补助3万元。

**（三）培训及其他费用。**共计9.5万元，主要用于开展、参加各类培训和观摩活动所需的食宿费、交通费、教材费、场地费、授课费、宣传费及项目资料印刷费、项目绩效考评验收、会议费、差旅费等支出。

六、保障措施

**（一）强化组织领导。**成立由县农业农村局主要负责同志为组长，县农业农村局分管农业负责同志为副组长的基层农技推广体系改革与建设项目领导小组，负责项目实施的组织协调工作。领导小组办公室设在农技中心，中心主任兼任办公室主任，负责项目实施的日常管理工作。成立项目实施技术指导小组，负责主推技术确定、组织实施、技术培训、资料汇总工作。

**（二）加强项目管理。**严格按照《农业相关转移支付资金绩效管理办法》，合理预算、科学分配、专款专用，用足用好中央补助资金，规范资金管理，严防截留、挪用、套取等违规现象发生，确保项目资金安全高效使用。严格会计核算，加强对资金使用的监督管理，确保资金安全高效运转。建立绩效管理指标体系，明确绩效目标，强化过程管理，严格绩效评价。继续将中国农技推广信息服务平台和农业农村部转移支付管理平台作为项目推进实施、绩效管理、经费安排的重要支撑，高度重视项目信息填报工作，按时上传项目实施情况，做好项目资金执行、绩效目标上报等工作。

**（三）强化宣传总结。**通过县电视、网站等主要媒体及时宣传项目实施中的典型模式和成功经验，大力宣传基层农业技术推广体系改革与建设的成果，大力宣传基层农业技术人员的先进事迹。安排2名业务熟悉的工作人员作为项目实施管理相关工作，项目实施后将认真总结项目实施过程中的经验和问题，报送总结材料。

附件：1.肃南县2025年基层农技推广体系改革与建设项目

领导小组名单

2.肃南县2025年基层农技推广体系改革与建设项目

技术指导小组

附件1

肃南县2025年基层农技推广体系改革

与建设项目领导小组名单

组 长：郭志剑 县农业农村局党组书记、局长，县乡村

振兴局局长，县科技局局长

副组长：赵 斌 肃南县农业农村局副局长

成 员：白晓艳 肃南县农业技术推广中心主任

贺学森 明花乡副乡长

王海峰 明花乡农业农村综合服务中心主任

领导小组办公室设在县农技中心，赵斌同志兼任办公室主任，白晓艳同志兼任办公室副主任，负责制定工作方案，组织协调项目开展工作。郭雅同志具体实施项目管理相关工作，负责起草实施方案，做好项目实施过程图片、文字、影像等有关资料的收集保存、归档整理，报送相关信息上传到中国农业推广网。项目实施后将认真总结项目实施过程中的经验和问题，及时报送绩效自评及总结等材料。

附件2

肃南县2025年基层农技推广体系改革

与建设项目技术指导小组

组 长：白晓艳 县农业技术推广中心主任、农业技术

推广研究员

成 员：郭 雅 县农业技术推广中心农艺师

胡小龙 县农机服务中心主任、高级畜牧师

赵 刚 县乡村振兴服务中心副主任、农艺师

王 荣 县农业技术推广中心助理农艺师

拉主当智 县农业技术推广中心助理农艺师

魏利军 康乐镇畜牧兽医工作站畜牧师

安 丽 肃南县农业技术推广中心会计

卢 越 明花乡农业农村综合服务中心助理农艺师

李春喜 县农业技术推广中心农艺师

技术支撑单位： 甘肃省农业技术推广总站

 肃南县农业技术推广中心

 抄送：市农业农村局，各乡（镇）人民政府。

肃南裕固族自治县农业农村局 2025年5月23日印发