肃农发〔2026〕56号

肃南裕固族自治县农业农村局

关于印发肃南县2026年农作物重大

病虫害防控项目实施方案的通知

各乡（镇）农业农村综合服务中心，县农业技术推广中心：

根据《甘肃省农业农村厅关于印发2026年中央财政农作物重大病虫害监测防控项目实施方案及下达防控补助资金计划的通知（甘农财发〔2026〕17号）》精神，制定《肃南县2026年农作物重大病虫害监测防控项目实施方案》，现印发你们，请结

合实际抓好任务落实。

肃南县农业农村局

2026年6月5日

肃南县2026年农作物重大病虫害

防控项目实施方案

为全力做好草地贪夜蛾、玉米螟等农作物重大病虫害防控工作，促进全县粮食大面积单产提升，保障粮食生产安全，结合我县农作物病虫害发生实际，制定本方案。

一、目标任务

围绕2026年“虫口夺粮”保丰收行动目标，重点抓好草地贪夜蛾、玉米螟、玉米棉铃虫等农作物重大病虫害监测防控工作。突出早发现早防治，全面落实各项防控举措，确保全县主要粮食作物病虫危害损失率控制在5%以内，统防统治覆盖率达到52%以上。

- 二、主要工作

（一）加强监测预警。在玉米病虫害重点发生区科学布设监测站点，充分利用虫情测报灯、性诱捕器等智能化监测设备，落实“定点、定人、定时”监测制度，常态化开展田间监测调查。严格执行重大病虫周报、突发病虫当日即报制度，及时掌握病虫发展态势，科学研判重大病虫发生趋势，准确掌握重大病虫发生危害情况，及时发布预报预警信息，切实做到早发现、早预警、早防控。

- （二）推进生物防治。结合玉米种植布局、病虫发生特点和

- 实施基础，优先选用生物天敌、微生物农药、植物源农药等绿色防控产品，集成推广理化诱控、生态调控与生物防治协同配套技术，精准适配草地贪夜蛾、玉米螟、棉铃虫等病虫防控技术需求。抽调专业技术人员下沉一线，全程开展技术指导、作业督导和防效核查，及时解决实施过程中的技术难点，推动玉米生物防治规模化、规范化实施。

- （三）强化绿色防控。县农技中心要统筹使用项目资金，开展农作物重大病虫害绿色防控，大力推广生物防治、高效低风险农药等绿色防控措施，集成绿色防控技术模式。加强科学安全用药指导，指导对症选药、适期适量用药，轮换用药要求，提高农药使用效果和效率。加大绿色防控普及力度，调动农民使用绿色防控技术的积极性，加速生物防治替代化学防治、高效低风险农药替代老旧抗性农药“双替代”进程，提升病虫绿色防控水平。

- 三、资金使用

- （一）资金使用范围。根据2026年“虫口夺粮”保丰收行动防控目标任务，结合我县玉米种植面积、病虫发生特点和实施基础，以防治草地贪夜蛾、玉米螟、棉铃虫等玉米重大病虫害为主，组织开展农作物重大病虫害统防统治工作。

- （二）资金用途。

- 2026年省农业农村厅下达我县农作物重大病虫害防控补助资金10万元，资金主要用于采购玉米重大病虫害防控所需农药。根据全县玉米病虫害发生情况，计划采购10万元农药及时配发给合作社、家庭农场、种植大户等经营主体和农户。

- 四、保障措施

（一）加强组织领导。各乡（镇）要切实增强农作物重大病虫害防控工作的责任感、严格落实防灾减损属地责任，健全政府指导、属地管理、紧盯目标任务，细化实施方案，明确任务分工，狠抓关键防控措施落实，全面压实防控责任，紧盯关键农时、重点区域，全力以赴推进防控工作，坚决遏制重大病虫害发生危害。

（二）加强资金管理。严格落实《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》(财农[2026]2号)相关要求，强化资金全流程监管，坚持专款专用，严禁挤占、挪用、滞留、整合资金，切实提升资金使用效益。县农技中心按照不误农时的要求，加快推进招标采购，规范采购流程，高效完成防控物资采购和发放工作。

（三）加强技术指导。在农作物重大病虫害和植物疫情防控的关键时期，及时派出专业技术组开展防控指导工作，重点督促落实防控责任、防控资金和防控措施，对病虫疫情防控工作中发现的问题，及时沟通协调解决，确保防控责任和防控措施落到实处。

（四）开展督导检查。在防控的关键时期,县农技中心要组派精干力量,深入防控一线，重点督查物资发放和工作开展情况，检查防控措施落实和防控效果。要及时发现问题，及时研究解决。对责任不到位、措施不落实，造成重大危害损失的，要进行责任追究。通过督导检查，确保各项工作落到实处、防控工作取得实效。

附件：1.肃南县2025年农作物重大病虫害防治作业确认单

2.肃南县2026年农作物重大病虫害防控项目物资分配花名册。

附件1

肃南县2025年农作物重大病虫害防治作业确认单

| 经营主体名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作物名称 |  |  |  |  |
| 作业时间 | 月 日--- 月 日 | 作业地点 | 镇 村 |  |
| 作业面积 | 亩 |  |  |  |
| 喷施物资 | 物资名称 |  | 每亩用量 （毫升或克） | 亩成本 （元） |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 基地村（签字）： 包村干部签字： 年 月 日 |  | 镇政府盖章： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 备注：①经营主体主要有村股份经济合作社、制种公司、种植大户、合作社等，各镇根据实际情况确定作业的经营户主体；②作物名称为玉米，制种玉米和商品玉米填写清楚；③喷施物资除补助物化外，经营主体可根据玉米长势和病虫害发生情况添加其他农药，提高防治效果。 |  |  |  |  |

附件2

2026年肃南县农作物重大病虫害防控项目物资分配花名册

| 序号 | 乡（镇）村 | 姓名 | 联系电话 | 种植面积 | 农药 （亩用量毫升） | 领取人签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

乡（镇）村（盖章）                                                年     月      日

抄送:市农业农村局、市植保植检站。

肃南裕固族自治县农业农村局 2026年6月5日印发