  
肃南县2026年耕地
轮作麦后复种项目实施方案

根据《甘肃省农业农村厅关于印发2026年甘肃省耕地轮作休耕工作实施方案》（甘农农发〔2026〕8号）、《甘肃省财政厅关于下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（甘农财发〔2026〕26号）精神，为进一步优化种植结构，提升耕地质量，建立科学合理、宜耕宜推广的耕地轮作制度，做好我县麦后饲草复种工作，扎实推进粮食稳产增产，结合实际，制定本实施方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹当前与长远、兼顾用地与养地，突出夯实粮食安全根基、突出大面积单产提升，以确保粮食安全为核心，推进农业绿色发展为引领，以稳定农民收益为导向，落实藏粮于地、藏粮于技战略，聚焦麦后复种饲草、明确重点区域、落实技术模式，进一步完善轮作制度，提高粮食单产和品质、促进大面积单产提升，提升粮食和重要农产品稳产保供能力，推动形成更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。
2、 重点工作任务
（一）目标任务
2026年下达项目总补助资金225万元，统一执行财政补助150元/亩，计划完成麦后复种1.5万亩。按照“灌区优先、浅山适度、”原则，明花镇作为核心示范区，建成连片百亩以上麦后复种饲草生产示范片1个，皇城镇、马蹄乡等具备复种热量条件的乡镇同步组织实施，县域内所有符合申报条件的家庭农场、农民专业合作社、规模化种植大户、普通农户等经营主体均可申报。通过合理轮作倒茬，集成推广优质燕麦等饲草，改善土壤理化性状，均衡利用土壤养分，有效防治病虫草害，实现耕地轮作养地、优质饲草增产、农牧民种养双增收的目标。
（二）实施内容 
1.品种选择。优先选用生育期70-100天的早熟或中早熟、高产、抗倒伏的百乐、凯特、白燕7号、陇燕3 号、青海444、牧斯特、喜韵、普沃、青引2号等品种，播种前统一药剂拌种，预防燕麦黑穗病、根腐病。
2.抢时播种。小麦收获后及时清除秸秆，旋耕1-2遍，立即抢时播种；若前茬为浅埋滴灌小麦，直接利用小麦田间原有滴灌系统，整地选用轻耙或浅旋耕机(旋耕深度8-10cm)低速作业，以保护滴灌带；最大限度利用夏秋季光热资源，播期越早，越有利于高产；多采用条播，播深3-4厘米，播后及时覆土镇压保墒，亩播种量16-20kg/亩。
3.田间管理。建议底肥施用硝酸磷肥20公斤/亩，生长期结合滴灌设施追施尿素5—8公斤/亩；全域落实病虫害绿色防控技术，严禁使用高毒、高残留农药，依托现有浅埋滴灌设施实施精准控水、控肥。
4.适时收获。10月中下旬，视天气情况适时进行机 械化收获。在抽穗至开花期收获，此时鲜草产量最高、饲用品质最好,晾晒至含水量在16%以下时，进行打捆并贮藏；也可在灌浆期至乳熟期收获，含水量控制在65%左右直接制作青贮或裹包青贮。
三、补助管理
（一）补助标准。2026省农业农村厅下达我县耕地轮作试点项目补助资金225万元，统一执行财政补助150元/亩标准。同一地块、同一季作物轮作不能与油菜生产、带状复合种植同时享受补助。补助对象为在县域内实际开展麦后复种饲草、且完全符合项目申报准入条件的种植大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业、自主经营农户等各类农业实际生产者，补助方式以现金直补方式予以兑付。
（二）补助程序。严格按照“实地核实、公示公开、资金兑付”的程序。
1.面积核定。县农业农村局完成项目实施方案制定，各乡（镇）落实符合条件的轮作面积。7月底前完成。
2.实地核实。县农业农村局对承担轮作任务的乡（镇）实际种植作物补助面积进行实地核实，实地核实要覆盖所有乡（镇），核实比例不低于10%。9月底前完成。
3.公示公开。各乡（镇）汇总补助发放对象信息，并登记造册，对各类主体种植面积和补贴资金进行公示，主动接受社会监督。公示时间不少于5天。10月中旬前完成。
4.资金兑付。公示无异议后，及时足额将补助资金兑付给承担项目任务的农户或新型经营主体，现金直补通过“一卡通”形式发放。同时各乡（镇）完善项目档案资料，将项目实施方案、安排部署、影像资料、补贴花名册等装订归档，报县农业农村局备案。10月底前完成。
四、保障措施
（一）加强组织领导，靠实工作责任。为确保全县麦后复种饲草项目的顺利实施，成立项目实施工作专班，负责全县麦后复种项目推进落实等工作。
[bookmark: _GoBack]（二）加强政策扶持，强化资金监管。各乡（镇）对企业、种植大户、合作社、个体农户等主体种植面积严格验收核查，特别是对企业、合作社等新型主体流转土地规模化种植的要逐地块核查，确保种植面积一亩不少。严禁任何企业、经营主体或个人弄虚作假，对违反规定的将依法依规追究相关责任人的责任。县农业农村局做好项目资金使用监管，确保资金专款专用，发挥最大效益。
（三）加强宣传引导，增强群众意识。各乡（镇）要充分利用广播、电视、网络等媒体，宣传麦后复种的重要意义和有关要求，引导社会各界关注支持复种工作，增强绿色发展的自觉性。同时，要通过经验交流、典型示范等方式，宣传复种取得的积极成效，营造良好的舆论氛围。

附件：1.肃南县2026年耕地轮作麦后复种项目实施工作专班
2. 肃南县2026年麦后复种项目资金发放明细表








附件1

 肃南县2026年耕地轮作麦后复种项目实施
工作专班


组  长：郭志剑    县农业农村局党组书记、局长，
县乡村振兴局局长，县科技局局长
副组长：赵  斌    县农业农村局党组成员、副局长
白晓艳    县农业技术推广中心主任、农业推广研究员
安  峰    明花镇人民政府副镇长
朵雪龙    祁丰藏族乡人民政府副乡长
安国锋    皇城镇人民政府副镇长  
韩世栩    马蹄藏族乡人民政府副乡长 
                李   闯      康乐镇人民政府副镇长
                厉永钰      白银蒙古族乡人民政府副乡长
                李晓辉      大河乡人民政府副乡长
成  员：拉主当智   县农业技术推广中心助理农艺师
安   丽     县农业技术推广中心干部
卢   越    明花镇农业综合服务中心助理农艺师
顾学东      祁丰藏族乡人民政府农业农村综合服务中心主任
赵永俊      皇城镇人民政府农业农村综合服务中心主任
牙小俊      马蹄藏族乡人民政府农业农村综合服务中心主任
安  杰      康乐镇人民政府农业农村综合服务中心主任
萨仁格尔勒     白银蒙古族乡人民政府农业农村综合服务中心主任
丑东方     大河乡人民政府农业农村综合服务中心主任
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	附件2
肃南县2026年麦后复种项目资金发放明细表

	填报单位（盖章）：                                                    填报日期：  年  月  日

	序号
	乡（镇）
	村
	姓名
	电话号码
	身份证号码
	一折通卡号
（姓名与一折通一致）
	麦后复种面积（亩）
	补贴标准
（元）
	补贴金额
（元）
	地块坐标
	种植户签字
	备注
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主要领导签字：                                             分管领导签字：                                 填报人签字：
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