## Sheet1
肃南县2022年度衔接资金项目实施计划完成情况统计表
序号 | 上级下达资金文号 | 安排资金文号 | 文件名称 | 项目 名称 | 项目 性质 | 项目 实施 单位 | 项目地点 | 主要建设内容 | 计划总投资 | 项目建 设进度 |  |  |  | 绩效目标 | 报账情况 |  | 减贫成效 |  | 是否为项目库项目 | 备注
[10 empty] | 开工 | 未开工 | 正在实施 | 已完工 |  | 已报账资金 | 未报账资金 | 减贫户数 | 减贫人数
| 合计 | [7 empty] | 8470
1 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 白银乡西牛毛村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接产业培育项目 | 新建 | 白银乡人民政府 | 西牛毛村 | 在现有西牛毛村民俗体验区内新建住宿蒙古包10座、观景亭2座（1座为30㎡），全部配套完善水电暖等基础设施建设，住宿蒙古包外围进行原木防护。 | 150 | √ |  |  | √ | 项目依托丹霞景区资源，完善了旅游服务设施，提升游客接待能力，项目建成后带动该村村民参与旅游服务增加收入，同时增加了村集体经济收益。 | 150 |  |  |  | 是
2 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 康乐镇大草滩村红色旅游产业发展基础设施建设项目 | 新建 | 康乐镇人民政府 | 大草滩村 | 改造C30彩色混凝土道路510.00m，C30混凝土道路603.00m，新建C30混凝土边沟164.00m，新建混凝土阀门井1座，购置安装Φ300（δ=10）焊接钢管25.00m，新建沉砂池3座，房屋基础功能提升30户。 | 180 | √ |  |  | √ | 项目依托康乐红石窝村和大草滩村红色旅游资源，提升该村红色旅游产业发展和农牧户农家乐游客接待能力水平，同时提升群众住房抗震能力，保障了大草滩村110户324人住房安全问题。 | 180 |  |  |  | 是
3 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 细毛羊产业园康乐镇巴音村畜牧产业基础设施建设项目 | 新建 | 康乐镇人民政府 | 巴音村 | 新建200平米待剪棚1座，新建细毛羊配种站1处，及附属设施。 | 70 | √ |  |  | √ | 项目建成后改善基地条件，促进良种畜改良，不断提高绵羊品种质量，提高畜产品附加值，通过改良使每只羊的产毛量提高0.6-1.2公斤，每只羊增收21-42元。 | 70 |  |  |  | 是
4 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 马蹄藏族乡小寺儿村乡村振兴示范点旅游产业建设项目 | 新建 | 马蹄乡人民政府 | 小寺儿村 | 对现有的荒地进行覆土绿化，开挖水系，修建游步道1.5米宽约1120米。修建游客休息亭4处，修建带动旅游产品售卖亭6个，及其他附属设施。 | 250 | √ |  |  | √ | 通过项目建设，形成典型的示范效应，带动附近四村农村社会经济发展和农牧民群众增收。 | 250 |  |  |  | 是
5 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县明花乡双海子村基础设施提升完善工程 | 新建 | 明花乡人民政府 | 双海子村 | 新建双海子村6个方田106户大门、围墙1600m；铺设树脂瓦屋顶47户6600㎡；铺设人行道砖6400㎡。 | 380 | √ |  |  | √ | 改善人居环境，提高群众生活质量。 | 380 |  |  |  | 是
6 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县祁丰乡文殊村乡村振兴旅游产业基础设施改造项目 | 新建 | 祁丰乡人民政府 | 文殊村 | 对居民点基础设施进行改造提升，改造村道730米，铺设沥青路面约3300平方米，硬化及渗水砖铺设约4100平方米，安装花岗岩道牙约2100米，安装路灯37盏、垃圾桶22个，并对居民点49户房屋院落进行功能提升改造。 | 100 | √ |  |  | √ | 解决当前腰泉村基础设施老化及损坏的问题，为集镇定居群众提供更好的生活条件；同时，基础设施的完善，将进一步带动集镇旅游产业的发展，带动旅游从业人员增收。 | 100 |  |  |  | 是
7 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 大河乡松木滩村畜牧产业转型发展基础设施建设项目 | 新建 | 大河乡人民政府 | 松木滩村 | 建设养殖棚1座（210㎡），储草棚1座（100㎡），建设防护栏700米，配套附属设施 。 | 80 | √ |  |  | √ | 保障畜牧业生产顺利开展、提升群众畜牧业生产效益。 | 80 |  |  |  | 是
8 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 大河乡松木滩村人居环境整治项目 | 新建 | 大河乡人民政府 | 松木滩村 | 改造提升16户农户住宅，更换大门、围墙，加固屋顶，维修户户通道路。 | 100 | √ |  |  | √ | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 100 |  |  |  | 是
9 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县西柳沟村乡村旅游产业基础设施建设项目 | 新建 | 大河乡人民政府 | 西柳沟村 | 完善西柳沟村旅游基础设施，提升村寨整体标准,改造提升烧烤亭5座，新建烧烤屋5座，配套洗菜池、围栏、步道、休闲设施等，扩大停车场470㎡。村口场地平整4200㎡，铺设管道260米（dn32)。 | 130 | √ |  |  | √ | 完善了旅游服务设施，提升游客接待能力，旅游环境水平的不断提高，促进了当地旅游业发展，带动小集镇经济发展 | 130 |  |  |  | 是
10 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县明花乡上井村农产品储藏棚建设项目 | 新建 | 明花乡人民政府 | 上井村 | 新建800㎡高标准储藏棚一座，配套周边护栏等附属设施。 | 80 | √ |  |  | √ | 该项目建成后，小集镇循环经济产业园物流集散中心初具规模，可满足饲草、玉米等农产品暂存转运。 | 80 |  |  |  | 是
11 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 白银蒙古族乡乡村旅游产业发展项目 | 新建 | 白乡人民政府 | 东牛毛村 | 完善发展东牛毛村特色村寨和“彩虹驿站”基础设施，包括管道、覆土、操作间设施、隔断等、凉亭木质围栏、木质桌椅、凉亭遮阳帘、太阳能路灯54盏（全套27盏、换灯头27盏）、绿化管道等。 | 100 | √ |  |  | √ | 提升外来游客体验感，带动当地旅游业发展，有效推动就业帮扶，助力乡村振兴。 | 100 |  |  |  | 是
12 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 大河乡松木滩村畜牧业供水保障工程 | 新建 | 大河乡人民政府 | 松木滩村 | 新建钢筋混凝土截水墙总长13.00m，钢筋混凝土减压池1座，更换管道DN90PE管4630m,DN32PE管615m，DN25PE管546m，PE管保温材料830.00m,DN32PE入户管250m，DN25PE管650m，DN32橡胶软管39.00m,新建混凝土检查井18座。 | 76 | √ |  |  | √ | 解决松木滩、大岔两个村16户52人饮水困难的问题。 | 76 |  |  |  | 是
13 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 马蹄乡大都麻村乡村旅游建设工程 | 新建 | 马蹄乡人民政府 | 大都麻村 | 新建民宿2栋，其中：新建1#民宿总建筑面积303.88㎡，占地面积141.16㎡，建筑结构类型为框架结构；新建2#民宿总建筑面积282.32㎡，占地面积141.16㎡，建筑结构类型为框架结构。 | 137 | √ |  |  | √ | 通过马蹄乡大都麻村的旅游发展，形成典型的示范效应，带动农牧村社会经济的发展。带动旅游收入预计30万元。 | 137 |  |  |  | 是
14 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县祁丰藏族乡黄草坝村畜牧业供水保障工程 | 新建 | 祁丰乡人民政府 | 黄草坝村 | 在黄草坝村柴家门至省家庄子铺设2.2公里供水管道，并配套建设相关附属设施。 | 57 | √ |  |  | √ | 提升人畜引水质量，保障饮水安全和产业发展用水需求，促进产业有序发展。 | 57 |  |  |  | 是
15 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县优质牧草种植项目 | 新建 | 肃南县农业农村局 | 肃南县 | 购买优质牧草籽种用于饲草料品质。 | 28 | √ |  |  | √ | 项目实施后扩大全县饲草料种植面积，增加种植业收入。 | 28 |  |  |  | 是
16 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 马蹄乡马蹄村养殖区建设项目 | 新建 | 马蹄乡人民政府 | 大都麻村 | 拟建牛舍2栋，新建牛舍由养殖棚、活动场组成，新建牛舍总占地面积为2927.80平方米，其中牛舍建筑面积为1634.80平方米，运动场占地面积为1293.0平方米。 | 100 | √ |  |  | √ | 养殖棚建成使用将有效改善该村养殖条件，为农牧民增收提供新途径，同时起的示范带动作用，促进农牧民群众增收。 | 100 |  |  |  | 是
17 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 康乐镇裕固风情走廊产业发展基础设施改善提升项目 | 新建 | 康乐镇人民政府 | 康丰村 | 1.新建干沟门防洪护堤1处、钢架桥1座（跨度5米）；2.新建300m³蓄水池1座，泵房1座，配套抽水泵及管道；3.敷设自来水入户管道0.8公里，平整入户道路500米，改造电路0.6公里；4.打造民族风貌文化墙10米（玛尼石墙）；5.铺设悬空式木质栈道200㎡。 | 280 | √ |  |  | √ | 项目建成后能有效改善群众的生活环境，完善农村功能，提高附近农牧民群众的出行安全和质量，同时提升集镇整体形象，促进畜牧业及旅游产业发展。 | 280 |  |  |  | 是
18 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 大河乡松木滩村乡村振兴产业发展旅游基础设施建设项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 松木滩村 | 新建木栈道315m，新建塘坝361.2㎡，修复水渠92.5m，沙地200㎡，铺设条石35㎡，新建护栏（及门）307m，新建1-0.75m圆涵管3道。 | 55 | √ |  |  | √ | 完善旅游产业基础设施，发展村集体经济，增加农牧民收入。 | 55 |  |  |  | 是
19 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县明花乡双海子村人居环境提升完善工程 | 新建 | 明花乡人民政府 | 双海子村 | 铺设院内晒场透水砖12000㎡。 | 120 | √ |  |  | √ | 改善人居环境，提高农牧民群众生活质量。 | 120 |  |  |  | 是
20 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县祁丰藏族乡祁林村白山河畜牧业供水保障工程 | 新建 | 祁丰乡人民政府 | 祁林村 | 在祁林村白山河修建截引1处、引水管道1.5公里、10000m3蓄水池1座，并配套建设相关附属设施。 | 121.5 | √ |  |  | √ | 提升完善水利基础设施，保障生产生活用水质量和产业发展用水需求，带动村合作社及集体经济发展。 | 121.5 |  |  |  | 是
21 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 东庄村人居环境整治项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 东庄村 | 铺设面包砖6800㎡。 | 60 | √ |  |  | √ | 项目建成后能有效改善群众的生活环境，完善农村功能，提高附近农牧民群众的出行安全和质量，同时提升集镇整体形象和农牧民生活水平。 | 60 |  |  |  | 是
22 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 皇城镇河西村基础设施提升改造项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 河西村 | 铺设混凝土道牙石260米、水泥地坪1110平方米、透水砖3436平方米。 | 60 | √ |  |  |  | 项目建成后能有效改善群众的生活环境，完善农村功能，提高附近农牧民群众的出行安全和质量，同时提升集镇整体形象和农牧民生活水平。 | 60 |  |  |  | 是
23 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县明花乡前滩村人饮管道入户工程 | 新建 | 明花乡人民政府 | 前滩村、刺窝泉村、灰泉子村 | 新建输、配水管网0.86km，入户管道15.11km，管道穿越公路工程10处等。 | 60 | √ |  |  | √ | 项目工程实施后，水资源结构得到调整，水资源管理得到优化，饮用水水质安全得到保证，满足了群众生产和生活的需要，从而为提高居民生活质量有明显推动作用，社会效益明显。 | 60 |  |  |  | 是
24 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 皇城镇畜牧产业基础设施建设项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 北极村 | 新建管理房400平方米，羊舍2座，硬化路面1289.8平方米，晒场护栏2.3公里，维修基础设施2处。 | 228 | √ |  |  |  | 项目实施可进一步带动全县细毛羊产业发展为农牧民增收提供新途径，同时起的示范带动作用，促进农牧民群众增收。 | 228 |  |  |  | 是
25 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 马蹄乡南城子村人畜饮水提升工程 | 新建 | 马蹄乡人民政府 | 南城子村 | 对南城子村人畜饮水基础设施进行改造提升。 | 25 | √ |  |  | √ | 项目建成后将进一步改善农牧民群众的生活条件，使群众的饮水安全得到持续巩固，同时为畜牧产业发展提供保障。 | 25 |  |  |  | 是
26 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县高质量清洁村庄建设奖补项目 | 新建 | 大河乡人民政府 | 西岔河村、文殊村 | 为打造省级示范村西岔河巴尔斯雪山小镇和文殊村特色民宿的农牧户在基础设施建设中以奖代补到户资金5万元。 | 188 | √ |  |  | √ | 持续巩固“一轴两心四区五带”示范建设成果，着力提升巴尔斯雪山小镇和文殊村中心村服务功能，打造为独具魅力的特色民宿为农牧民群众转产就业发展文旅产业增收致富奠定基础。 | 188 |  |  |  | 是
27 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县农牧村改厕奖补项目 | 新建 | 农业农村局 | 肃南县 | 对我县2022年新改建110座厕所每座厕所奖补1500元。 | 16.5 | √ |  |  | √ | 提高群众改厕积极性，改善群众的生活环境，完善农村功能。 | 16.5 |  |  |  | 是
28 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 明花乡中沙井砂石路 | 新建 | 明花乡 | 中沙井村 | 新建砂石路4公里 | 13.08 | √ |  |  | √ | 改善群众的生活环境，完善农村功能，提高附近农牧民群众的出行安全和质量。 | 13.08 |  |  |  | 是
29 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 大河乡西岔河村畜牧产业转型发展基础设施建设项目 | 新建 | 大河乡人民政府 | 西岔河村 | 建设养殖棚养殖棚1座798.31㎡，新建储料间1间118.58㎡，护栏741m，高度1.05m；新建便民桥1座，8.8*5.2m，新建大门1座，标识牌2个。 | 154 | √ |  |  | √ | 完善西岔河村基础设施，发展畜牧业，提高居民收入。 | 154 |  |  |  | 是
30 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县疫情期间企业复工复产带动贫困户就业补助项目 | 新建 | 县人社局 | 全县 | 对肃南县企业、扶贫车间、合作社、家庭农场等各类生产经营主体吸纳本地贫困劳动力且稳定就业半年以上的，按3000元／人标准给予生产经营主体一次性奖补；稳定就业1年以上的，按5000元／人标准给予生产经营主体一次性奖补。 | 2.5 | √ |  |  | √ | 稳定贫困户就业，带动贫困户增收。 | 2.5 |  |  |  | 是
31 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县贫困家庭“雨露计划”补助项目 | 新建 | 县教育局 | 全县 | 为全县所有建档立卡贫困家庭中目前正在接受中等职业教育、高等职业教育和技工类院校教育的学生，每生每年补助3000元。 | 1 | √ |  |  | √ | 经培训获得中级、中专及高职院校学历证书或国家中级职业上岗资格证，使“两后生”学到一技之长。 | 1 |  |  |  | 是
32 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 项目管理费 | 新建 | 县乡村振兴局 | 全县 | 支付县级资金安排项目所涉及的项目设计费和工程监理费 | 15.2 | √ |  |  | √ | 确保项目安排合理，保障项目工程质量。 | 15.2 |  |  |  | 是
33 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃乡振局发〔2022〕4号 | 关于下达2022年第一批中央及省级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 皇城镇铧尖江让特色村寨基础设施建设项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 长方村 水关村 宁昌村 | 混凝土通道硬化9028. 40 m2,铺设渗水砖人行步道2770. 00 m2,安装人行步道路缘石1108.00m | 16.22 | √ |  |  | √ | 通过对九条岭旧址进行改造，结合武仙高速公路服务区，打造商住一体特色村寨，提高当地居民的居住、贸易基础设施水平，增加灵活就业岗位，提高群众收入。 | 16.22 |  |  |  | 是
34 | 甘财振兴〔2022〕9、10号 | 肃乡振局发〔2022〕10号 | 关于下达2022年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 皇城镇金子滩村饲草基地水渠建设项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 金子滩村 | 预制600主渠1883米，预制400支渠397米，300支渠685米，沿线渡管2处、过车盖板6处，过路涵管12米，分水闸31处，塘坝口维修钢制闸阀2处。 | 80 | √ |  |  | √ | 为金子滩村、西水滩村600余亩耕地提供灌溉保障和6400余头只牲畜饮水问题，解决现有设施损坏、漏水以及部分耕地灌溉不充分的问题；提升水资源利用率，节约水资源，提高灌溉用水效率，节约人力成本；农牧民群众经济收益率得到进一步提高。 | 80 |  |  |  | 是
35 | 甘财振兴〔2022〕9、10号 | 肃乡振局发〔2022〕10号 | 关于下达2022年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 大河乡西河村耕地及饲草地灌溉设施建设项目 | 新建 | 大河乡人民政府 | 西河村 | 西河村建设灌溉水渠2公里，配套分水闸、涵管等配套设施。 | 45 | √ |  |  | √ | 节约水资源，解决270亩耕地及饲草地灌溉困难问题，为畜牧产业发展提供保障。 | 45 |  |  |  | 是
36 | 甘财振兴〔2022〕9、10号 | 肃乡振局发〔2022〕10号 | 关于下达2022年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 大河乡东岭村耕地及饲草地灌溉设施建设项目 | 新建 | 大河乡人民政府 | 东岭村 | 截引1处，沉砂池1座，管道2公里，配套阀门、涵管等配套设施。 | 70 | √ |  |  | √ | 节约水资源，解决70亩耕地及饲草地灌溉困难问题，为畜牧产业发展提供保障。 | 70 |  |  |  | 是
37 | 甘财振兴〔2022〕9、10号 | 肃乡振局发〔2022〕10号 | 关于下达2022年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 大河乡营盘村耕地及饲草地灌溉设施建设项目 | 新建 | 大河乡人民政府 | 营盘村 | 建设灌溉水渠2公里，配套分水闸、涵管等配套设施。 | 45 | √ |  |  | √ | 节约水资源，解决414亩耕地及饲草地灌溉困难问题，为畜牧产业发展提供保障。 | 45 |  |  |  | 是
38 | 甘财振兴〔2022〕9、10号 | 肃乡振局发〔2022〕10号 | 关于下达2022年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 大河乡天桥湾村耕地及饲草地灌溉设施建设项目 | 新建 | 大河乡人民政府 | 天桥湾村 | 建设灌溉水渠1.8公里，配套分水闸、涵管等配套设施。 | 40 | √ |  |  | √ | 节约水资源，解决382亩耕地及饲草地灌溉困难问题，为畜牧产业发展提供保障。 | 40 |  |  |  | 是
39 | 甘财振兴〔2022〕9、10号 | 肃乡振局发〔2022〕10号 | 关于下达2022年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 白银乡西牛毛村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接产业培育建设项目二期工程 | 新建 | 白银乡人民政府 | 西牛毛村 | 新建蒙古包3座，均为地上一层砌体结构，并配套室内装饰配套设施等,并对民宿护坡进行拓宽240㎡。 | 75 | √ |  |  | √ | 完善“喀尔喀”民俗体验区旅游服务基础设施，改善群众就业条件，提高群众收入水平，提高康白集镇生态环境和旅游业现代服务工作水平具有积极作用。项目建成后提升2个行政村179户478人收益，预计每年带来6万元的经济收入，带动3-5人就业。 | 75 |  |  |  | 是
40 | 甘财振兴〔2022〕9、10号 | 肃乡振局发〔2022〕10号 | 关于下达2022年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 皇城镇铧尖江让特色村寨基础设施建设项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 长方、水关、宁昌村 | 混凝土通道硬化9028. 40 m2,铺设渗水砖人行步道2770. 00 m2,安装人行步道路缘石1108.00m | 183.78 | √ |  |  | √ | 通过对九条岭旧址进行改造，结合武仙高速公路服务区，打造商住一体特色村寨，提高当地居民的居住、贸易基础设施水平，增加灵活就业岗位，提高群众收入。 | 183.78 |  |  |  | 是
41 | 甘财振兴〔2022〕9、10号 | 肃乡振局发〔2022〕10号 | 关于下达2022年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 2022年支持绿色畜牧产业项目资金 | 新建 | 肃南县农业农村局 | 肃南县 | 扶持壮大细毛羊养殖（产品加工）农民专业合作社；建立细毛羊养殖示范户；以村（合作社）为单位开展细羊毛标准化生产（机械剪毛、分级整理、规格打包、统一使用商标）、组织化销售；建设标准化防疫注射栏、病死畜无害化处理系统；牧户特一级种公羊培育补助。 | 500 | √ |  |  | √ | 促进农牧业供给侧结构性改革，增加农牧民收入，提高畜产品质量和养殖效益。 | 500 |  |  |  | 是
42 | 甘财振兴〔2022〕9、10号 | 肃乡振局发〔2022〕10号 | 关于下达2022年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县祁丰藏族乡黄草坝村畜牧业供水保障工程 | 新建 | 祁丰乡人民政府 | 黄草坝村 | 在黄草坝村柴家门至省家庄子铺设2.2公里供水管道，并配套建设相关附属设施。 | 28 | √ |  |  | √ | 提升人畜引水质量，保障饮水安全和产业发展用水需求，促进产业有序发展。 | 28 |  |  |  | 是
43 | 甘财振兴〔2022〕9、10号 | 肃乡振局发〔2022〕10号 | 关于下达2022年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县优质牧草种植项目 | 新建 | 肃南县农业农村局 | 肃南县 | 购买优质牧草籽种用于饲草料品质。 | 7 | √ |  |  | √ | 项目实施后扩大全县饲草料种植面积，增加种植业收入。 | 7 |  |  |  | 是
44 | 甘财振兴〔2022〕9、10号 | 肃乡振局发〔2022〕10号 | 关于下达2022年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 项目管理费 | 新建 | 肃南县乡村振兴局 | 肃南县 | 支付县级资金安排项目所涉及的项目设计费和工程监理费。 | 30.22 | √ |  |  | √ | 确保项目安排合理，保障项目工程质量。 | 30.22 |  |  |  | 是
45 | 张财农〔2022〕26号、44号 | 肃乡振局发〔2022〕17号 | 关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 北极村示范村建设项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 北极村 | 村内道路硬化3842㎡，架设特色路灯25盏。 | 7.5 | √ |  |  | √ | 项目建成后能有效改善群众的生活环境，完善农村功能，提高附近农牧民群众的出行安全和质量，同时提升集镇整体形象和农牧民生活水平，为周边136户290名群众提供了一个功能完善、环境优美、适宜人居的舒适干净的生活环境。 | 7.5 |  |  |  | 是
46 | 张财农〔2022〕26号、44号 | 肃乡振局发〔2022〕17号 | 关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 河西村饲草地灌溉项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 河西村 | 新建饲草地600mm铁质输水管网300米及附属设施。 | 12 | √ |  |  | √ | 项目建成后解决184户1241亩饲草地灌溉用水，节约生产成本。 | 12 |  |  |  | 是
47 | 张财农〔2022〕26号、44号 | 肃乡振局发〔2022〕17号 | 关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 马蹄藏族乡马蹄村、长岭村养殖区自来水提升改造工程 | 新建 | 马蹄乡人民政府 | 马蹄村、长岭村 | 修建100m³蓄水池一座。铺设2km主管，20个阀门井，800米分支管道及其附属设施。 | 40 | √ |  |  | √ | 积极推进两村舍饲养殖，规范提升养殖规模，有效改善农牧村人居环境，提高畜牧业效益，促进农牧民增收。 | 40 |  |  |  | 是
48 | 张财农〔2022〕26号、44号 | 肃乡振局发〔2022〕17号 | 关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 明花乡双海子村人居环境整治项目 | 新建 | 明花乡人民政府 | 双海子村 | 门前硬化3969.35㎡、铺设砂夹石1917.9㎡。 | 60 | √ |  |  | √ | 通过项目的实施，改善双海子村人居环境，改善群众生产、生活条件，全面推进乡村振兴战略实施，进一步完善乡村建设基础设施，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 60 |  |  |  | 是
49 | 张财农〔2022〕26号、44号 | 肃乡振局发〔2022〕17号 | 关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 大河乡大滩村畜牧业供水保障工程 | 新建 | 大河乡人民政府 | 大滩村 | 新建200m³蓄水池一座。 | 20 | √ |  |  | √ | 提升人畜饮水水平，保障群众畜牧业生产效益。 | 20 |  |  |  | 是
50 | 张财农〔2022〕26号、44号 | 肃乡振局发〔2022〕17号 | 关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县白银乡大瓷窑人居环境整治项目 | 新建 | 白银乡人民政府 | 西牛 毛村、东牛 毛村 | 对大瓷窑居民点门前硬化1300㎡，新建300m排水渠、14个4m长直径20的排水涵管，并配套350m花池护栏等基础设施。 | 29 | √ |  |  | √ | 项目的建设有效地改善农村居民生活环境，提高生活质量，提升当地农牧民群众的幸福指数。该项目建成后，将会提升2个行政村13户39人受益。 | 29 |  |  |  | 是
51 | 张财农〔2022〕26号、44号 | 肃乡振局发〔2022〕17号 | 关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 大河乡旧寺湾村壮大村集体经济项目 | 新建 | 大河乡人民政府 | 旧寺湾村 | 改造提升烧烤营地1处，建设烧烤木屋2座（100㎡，80㎡），烧烤亭2座（60㎡，45㎡），配套建设步道400米（一步石），自来水管道400米（DN32）、厕所2座（成品，2厕位），污水管道200米（DN200，钢带波纹管），10立方米化粪池2个。 | 60 | √ |  |  | √ | 通过改造提升烧烤营地，进一步优化乡村旅游产业发展环境，增加村集体收入，为市级乡村振兴示范村的验收奠定基础。 | 60 |  |  |  | 是
52 | 张财农〔2022〕26号、44号 | 肃乡振局发〔2022〕17号 | 关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 巾帼家美积分超市补助项目 | 新建 | 县妇联 | 榆木庄村等14个村 | 对新建14个巾帼家美积分超市给予1万元补助。 | 14 | √ |  |  | √ | 通过资金补助，加大巾帼家美积分超市建设力度，引导广大群众投身现代农业和特色产业发展，助力乡村振兴。 | 14 |  |  |  | 是
53 | 张财农〔2022〕26号、44号 | 肃乡振局发〔2022〕17号 | 关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 肃南县乡村建设市级示范村基础设施改造提升项目 | 新建 | 乡村振兴局 | 各乡镇 | 制作皇城镇北极、河东、河西、东顶村标识牌；泱翔片新建公共浴室一处；改造提升皇城镇泱翔片日间照料中心一处并配备相关设施。2.康乐镇上游村安装太阳能路灯10盏；改造提升赛鼎村、隆丰村日间照料中心2处并配备基础设施；3.大河乡白庄子村安装太阳能路灯2盏，更换供电线路1.5㎞4.改造提升祁丰乡青稞地村日间照料中心1处并配备基础设施；5.改造提升明花乡莲花片日间照料中心1处并配备基础设施。项目前期费1.6万元。 | 53.5 | √ |  |  | √ | 加大示范村创建力度，补齐市级示范村短板弱项。 | 53.5 |  |  |  | 是
54 | 张财农[2022]35号 | 肃乡振局发〔2022〕21号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（奖励资金）项目计划的通知 | 北极村示范村建设项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 北极村 | 村内道路硬化3842㎡，架设照明路灯25盏。 | 51.1 | √ |  |  | √ | 项目建成后能有效改善群众的生活环境，完善农村功能，提高附近农牧民群众的出行安全和质量，同时提升集镇整体形象和农牧民生活水平，为周边136户290名群众提供了一个功能完善、环境优美、适宜人居的舒适干净的生活环境。 | 51.1 |  |  |  | 是
55 | 张财农[2022]35号 | 肃乡振局发〔2022〕21号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（奖励资金）项目计划的通知 | 北峰村示范村建设项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 北峰村 | 村内道路硬化1825㎡、架设照明路灯15盏。 | 29.4 | √ |  |  | √ | 项目建成后能有效改善群众的生活环境，完善农村功能，提高附近农牧民群众的出行安全和质量，同时提升集镇整体形象和农牧民生活水平，为周边86户240名群众提供了一个功能完善、环境优美、适宜人居的生活环境。 | 29.4 |  |  |  | 是
56 | 张财农[2022]35号 | 肃乡振局发〔2022〕21号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（奖励资金）项目计划的通知 | 大河乡旧寺湾村壮大村集体经济项目 | 新建 | 大河乡人民政府 | 旧寺湾村 | 改造提升烧烤营地1处，建设烧烤木屋2座（100㎡，80㎡），烧烤亭2座（60㎡，45㎡），配套建设步道400米（一步石），自来水管道400米（DN32）、厕所2座（成品，2厕位），污水管道200米（DN200，钢带波纹管），10立方米化粪池2个。 | 90 | √ |  |  | √ | 通过改造提升烧烤营地，进一步优化乡村旅游产业发展环境，增加村集体收入，为市级乡村振兴示范村的验收奠定基础。 | 90 |  |  |  | 是
57 | 张财农[2022]35号 | 肃乡振局发〔2022〕21号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（奖励资金）项目计划的通知 | 马蹄藏族乡小寺儿村旅游基础设施建设项目 | 新建 | 马蹄乡人民政府 | 小寺儿村 | 新建木质售卖亭20个，有顶廊道200米，廊道底部火烧板900平方米，大理石路牙石1500米，U型渠511.07米，水泥根雕造型护栏660米，小桥5个，自来水管网500米，地面火烧板恢复600平方米。 | 209.5 | √ |  |  | √ | 增设售卖亭，增加村民收入。通过旅游发展，形成典型的示范效应，带动农牧村社会经济的发展。带动旅游收入同时将改善农牧民群众的生活条件和健康状况。工程的实施不仅使受益群众的饮水安全得到保障。 | 209.5 |  |  |  | 是
58 | 张财农[2022]35号 | 肃乡振局发〔2022〕21号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（奖励资金）项目计划的通知 | 康乐镇裕固风情走廊产业发展基础设施改善提升项目 | 新建 | 康乐镇人民政府 | 康丰村 | 配套建设干沟门养殖小区水、电、路等基础设施。 | 70 | √ |  |  | √ | 项目建成后可使农牧村人畜分离进一步明确，全村整体生态环境得到改善，养殖户生活质量明显提高，经济效益显著增强。 | 70 |  |  |  | 是
59 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 皇城镇北极村旅游产业基础设施建设项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 北极村 | 多边形系列帐篷餐厅9套、双顶系列帐篷餐厅1套、基础平台692平方米、栈道412平方米(2米)，厨房两间，膜结构看台遮阳顶1处。 | 174 | √ |  |  | √ | 北极村旅游产业基础设施建设项目建成后，受益村18个，受益户数260户，受益人数到达530人；不断完善旅游基础设施建设，有助于吸引游客并提高皇城镇的旅游投资环境，进一步加速推进民族文化旅游的高速发展，从而带动农牧村发展提高农牧民群众经济收入及其他产业的发展，预计每年经济收入可达到60余万元。 | 174 |  |  |  | 是
60 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 皇城镇北极村乡村旅游发展项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 北极村 | 新建石笼墙 104m，石笼墙下坐凳 20 个，石笼看台 3 个，木质坐凳（成品）6 个，看台维修 1 座，成品木质凉亭 2 座，成品木质长廊 20.00m，木栈道 778.40 ㎡，树下围树椅（成品）3 个，木质平台 72㎡。 | 108 | √ |  |  | √ | 皇城镇北极村乡村旅游发展项目建成后，受益村18个，受益户数260户，受益人数到达510人；旅游基础设施建设完善后，预计游客量可增加5000余人，年增收30余万元，并带动其他产业的发展，为游客及群众提供了更加优质的生活环境和休闲场所，从而提升群众生活幸福感和满足感。 | 108 |  |  |  | 是
61 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 皇城镇北极村畜牧业基础设施建设项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 北极村 | 本项目新建道路总长度758.00m，硬化共3290.25㎡(20CM垫层，18CM面层)，新建挡土墙72m。 本项目总投资64.63万元，其中道路工程51.59万元、挡土墙10.08万元。 | 65 | √ |  |  | √ | 项目建成后能有效改善群众的生活环境，完善农村功能，提高附近农牧民群众的出行安全和质量，同时提升集镇整体形象和农牧民生活水平，预计每年人均收入可增加4000余元，为周边80户248名群众提供了一个功能完善、环境优美、适宜人居的舒适干净的生活环境，项目建成后使农牧民群众经济收入得到进一步提高。 | 65 |  |  |  | 是
62 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 皇城镇北峰村畜牧业基础设施及饲草料基地建设项目 | 新建 | 皇城镇人民政府 | 北峰村 | 本项目新建硬化道路共4888.50㎡(20CM垫层，18CM面层)，地坪硬化共1618.1㎡(20CM垫层，18CM面层)，新建D50U型渠272m。 | 137 | √ |  |  | √ | 本项目的建设使北峰村生产环境、生活环境和生活质量得以改善和提高，粮食作物产量及饲草料加倍增收，群众年经济收入可达30余万元，并有利于满足76户326群众日常生产生活需求，推动当地农牧民群众走上生产发展、生活富裕、生态良好的发展道路，助力乡村振兴示范村建设。 | 137 |  |  |  | 是
63 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 马蹄藏族乡小寺儿村乡村振兴示范点基础设施建设项目 | 新建 | 马蹄乡人民政府 | 小寺儿村 | 主要建设内容包括新建道路、新建大门、新建围墙及拆除围墙、门前渗水砖铺设、门前水渠盖板、成品购置垃圾桶、路灯、移动花坛室外污水、室外采暖等内容组成 | 147 | √ |  |  | √ | 项目建设进一步完善了小寺儿村乡村旅游产业发展基础和服务功能，为小寺儿村乡村振兴产业发展提供支撑，同时也有效带动小集镇及附近四村旅游产业发展，受益人达600多人。 | 147 |  |  |  | 是
64 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 马蹄藏族乡马蹄村旅游配套设施项目 | 新建 | 马蹄乡人民政府 | 小寺儿村 | 新建混凝土挡墙214.00m，游客附属设施1413.24㎡，新建跌水4处，渗水砖铺装155.35㎡，场地平整1184.28㎡，敷设DN110引水管158.00m，修建护栏300.68m，新建台阶5处，分水闸维修1座，挡土墙砂浆抹面208.80㎡，挡土墙粉刷97.80㎡，乡村振兴旅游产业配套设施一项。 | 220 | √ |  |  | √ | 项目建设加快了马蹄村乡村振兴产业发展进程，开发出了新的旅游业态，有效补充景区旅游产业发展不足，为景区旅游产业提档升级提供支撑，通过项目建设，形成典型的示范效应，带动附近四村农村社会经济发展和农牧民群众增收。 | 220 |  |  |  | 是
65 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 白银乡旅游产业基础设施改造项目 | 新建 | 白银乡人民政府 | 白银乡西牛毛村 | 新建4个民宿船屋,总建筑面积为151.36㎡；村委会东侧至那达慕广场出铲除原有沥青路面745.20㎡（覆土0.5m）； 提升改造白银村烧烤营地基础设施一处，建筑面积208.67㎡ | 108 | √ |  |  | √ | 该项目建成后，增加就业岗位，促进农产品销售，拓宽当地农牧民群众收入渠道，有利于盘活蒙古特色文化和旅游资源，引领全乡经济快速发展，助力乡村全面振兴，将会提升2个行政村179户478人收益，预计每年带来10万元的经济收入，带动10余人就业。 | 108 |  |  |  | 是
66 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 白银乡西牛毛村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接产业培育项目续建工程 | 新建 | 白银乡人民政府 | 白银乡西牛毛村 | 修建防腐木栈道170m(面积492㎡)；修建防腐木护栏520m，修建大肋巴河口至蒙古大营处护坡167m；安装乡村振兴标识牌一套；架设民俗体验区室外供水管线，民俗体验区：配置电表箱3台，户内配电箱10台，BV-3*6mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电缆340m，BV-3*4mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电缆150m；烧烤营地室外排水管网：铺设D300HDPE双壁波纹管307m，φ700污水检查井12个； | 122 | √ |  |  | √ | 总投资142万元。项目的建设，对完善“喀尔喀”民俗体验区旅游服务基础设施，改善群众就业条件，提高群众收入水平，壮大村集体经济，提高康白集镇生态环境和旅游业现代服务工作水平具有积极作用。该项目建成后，将会提升2个行政村179户478人收益，预计每年带来15万元的经济收入，带动10余人就业。 | 122 |  |  |  | 是
67 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 红石窝村旅游产业发展配套设施建设项目 | 新建 | 康乐镇人民政府 | 红石窝村 | 新建木质栈道435米，木质栈道护栏660米，浸塑护栏网330米，生态步道安全防护设施建设，安装木立柱866根，配套麻绳连接 | 155 | √ |  |  | √ | 项目的实施不断完善了红石窝村旅游基础设施建设，有助于提高红石窝村红色的旅游投资环境，为该村106户262名群众群众提供了更加优质的生活环境和休闲场所，从而提升群众生活幸福感和满足感，并带动提高沿线大草滩、康丰、巴音等村农牧民群众经济收入及第三产业的发展。加快提升产业发展水平和生产效益，拓宽群众增收渠道，人均收入增加1000元以上。 | 155 |  |  |  | 是
68 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 大草滩村乡村振兴人居环境改善项目 | 新建 | 康乐镇人民政府 | 大草滩村 | 该项目新建300m³钢筋混凝土蓄水池一座，透水砖铺装310㎡，路缘石194.98m，场地平整1571.30㎡，新增安全护栏442.53m，新建廊架长510.00m | 95 | √ |  |  | √ | 项目建成后有效改善群众的生活环境，完善农牧村公共设施基础功能，提高了附近农牧民群众的出行安全和质量，同时提升了村内整体形象和人民生活水平，为周该村65户192名群众提供了一个功能完善、环境优美、适宜人居的舒适干净的生活环境。 | 95 |  |  |  | 是
69 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 康乐镇裕固风情走廊旅游产业发展改造提升工程 | 新建 | 康乐镇人民政府 | 康丰村 | 维修改造裕固风情走廊道路（宽6米、长1500米），完成200㎡木质栈道建设及沿路沿线标识牌。 | 233 | √ |  |  | √ | 本项目的建设使沿线生产环境、生活环境和生活质量得以改善和提高，初步完成人畜分离，有利于群众精神生活的健康发展，同时改善了风情走廊沿线景观环境，推动当地群众走上生产发展、生活富裕、生态良好的发展道路，带动其将第一产业和第三产业相结合，助推旅游产业发展，建设,风情走廊沿线5个村532户1000余人。 | 233 |  |  |  | 是
70 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 健康饮茶和送茶入户补助资金项目 | 新建 | 肃南县 | 民宗局 | 对398户群众进行低氟边销茶送茶入户活动 | 10 | √ |  |  | √ | 消除各族群众因长期饮用含氟量高的边销茶引发地氟病的隐患，增强各族群众健康饮茶消费观念和防病意识。 | 10 |  |  |  | 是
71 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 大河乡西柳沟乡村振兴产业发展基础设施建设项目 | 新建 | 大河乡人民政府 | 西柳沟村 | B区新建小木屋1栋，维修小木屋1栋，区域内养护小木屋2栋，水渠修复28.0m， C区用地面积3592.87㎡，新建木制大门一栋，新建木制栅栏543.0m；新建8边形小木屋四栋，总建筑面积89.78㎡，新建砖砌围墙137.50m | 214 | √ |  |  | √ | 本项目的实施将进一步完善西柳沟村基础设施，为西柳沟乡村振兴产业发展打下基础。为游客提供良好的旅游服务，带动消费，促进西柳沟村经济发展。预计人均收入增加1000元上。 | 214 |  |  |  | 是
72 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 大河乡松木滩村乡村振兴产业发展基础设施建设项目（二期） | 新建 | 大河乡人民政府 | 松木滩村 | 平整场地，建设雅帐1座，烧烤屋12座，配套建设木栈道、护栏、塘坝等附属设施 | 144 | √ |  |  | √ | 本项目的实施将进一步完善松木滩村基础设施，为松木滩乡村振兴产业发展打下基础。为游客提供良好的旅游服务，带动消费，促进松木滩村经济发展。预计人均收入增加1000元上。 | 144 |  |  |  | 是
73 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 大河乡松木滩村乡村振兴产业发展基础设施建设项目（三期） | 新建 | 大河乡人民政府 | 松木滩村 | 修建木质平台640.4平方米，大门1座，围栏711m，看台1座，管理用房1座，硬化地面819.6平方米，厕所1座 | 122 | √ |  |  | √ | 本项目的实施将进一步完善松木滩村基础设施，为松木滩乡村振兴产业发展打下基础。为游客提供良好的旅游服务，带动消费，促进松木滩村经济发展。预计人均收入增加1000元以上。 | 122 |  |  |  | 是
74 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 肃南县明花乡上井村915井片基础设施提升完善工程 | 新建 | 明花乡人民政府 | 上井村 | 新建围墙长度：584.59m，大门改造数量：48扇，屋面改造面积：5982㎡ | 145 | √ |  |  | √ | 该项目的实施可以有效提升项目村48户农牧民的住房质量，提升农牧民幸福指数，同时换可以带动项目村第三产业发展，为农牧民增收提供途径。 | 145 |  |  |  | 是
75 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 肃南县明花乡许三湾村村基础设施提升完善工程 | 新建 | 明花乡人民政府 | 许三湾村 | 新建围墙长度：1645.58m，现有墙面改造面积：1344.61㎡，大门改造数量：75扇，屋面改造面积：9880㎡ | 225 | √ |  |  | √ | 该项目的实施可以有效提升项目村75户农牧民的住房质量，提升农牧民幸福指数，同时换可以带动项目村第三产业发展，为农牧民增收提供途径。 | 225 |  |  |  | 是
76 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 肃南县祁丰乡 腰泉村乡村旅游产业发展一期项目 | 新建 | 祁丰乡人民政府 | 腰泉村 | 新建8.5m宽道路535.00m，彩色透水混凝土铺装面积15370.20㎡，安装路缘石6059米，新建公共卫生间1座，建筑面积113.00㎡，护坡修整321.25m，架设输电线路2060m，敷设排污管道245m。 | 250 | √ |  |  | √ | 通过项目的实施，持续提升改善人居环境，进一步完善了基础设施建设、乡土文化塑造以及乡风文明建设。带动乡村旅游产业发展，对吸引游客、促进旅游消费、带动旅游相关从业人员收入由积极作用，涉及集镇36户旅游从业户。 | 250 |  |  |  | 是
77 | 甘财扶贫〔2021〕25、26号 | 肃民宗发〔2022〕4号 | 关于分配2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 肃南县祁丰藏族乡腰泉村西沟地饲草基地高效灌溉工程 | 新建 | 祁丰乡人民政府 | 腰泉村 | 架设PE管6656米，所需各类管径三通、弯头、变径等1016个；检查井9座及井内附属设施，排水井4座；管道开挖推填土方约25753立方米，建设一间设备用房并选装一套首部系统 | 160 | √ |  |  | √ | 为腰泉村西沟地585.32亩耕地提供灌溉保障，解决现有设施损坏、漏水以及部分耕地灌溉不充分的问题；提升水资源利用率，节约水资源，提高灌溉用水效率，节约人力成本；预计通过饲草种植，经济收益率达到9.23%。 | 160 |  |  |  | 是
78 | 甘财扶贫〔2021〕26号 | 肃发改〔2021〕125号 | 关于转下2022年部分提前下达中央财政以工代赈任务计划的通知 | 肃南县祁丰乡2022年以工代赈示范工程 | 新建 | 祁丰乡人民政府 | 堡子滩村 | 建设道路2公里，引水管道3.27公里，输电线路4.6公里。 | 352 | √ |  |  | √ | 加大畜牧业基础设施建设，改善养殖条件，增加群众收入。 | 352 |  |  |  | 是