肃南县2026年基本公共卫生服务

重大公共卫生服务等妇幼健康服务项目

实施方案（征求意见稿）
县直各医疗卫生单位，各乡（镇）中心卫生院、祁青卫生院：

按照市卫健委《关于印发张掖市2026年基本公共卫生服务

重大公共卫生服务等妇幼健康服务项目实施方案的通知》要求，

为认真落实好2026年基本公共卫生服务重大公共卫生服务等妇幼健康服务项目各项目标任务，规范项目服务流程，严格资金使用管理。现将肃南县2026年基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等妇幼健康服务项目实施方案印发给你们，请遵照执行。
附件：1.肃南县2026年基本公共卫生服务农村妇女“两癌”检查项目工作方案

2.肃南县2026年基本公共卫生服务补助资金国家免费孕前优生健康检查项目实施方案

3.肃南县2026年基本公共卫生服务补助资金增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案

4.肃南县2026年重大公共卫生服务预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案

附件1

肃南县2026年基本公共卫生服务

农村妇女“两癌”检查项目工作方案

为提高农村妇女宫颈癌、乳腺癌（以下简称“两癌”）早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高妇女健康水平，特制定本方案。 
一、项目目标
（一）按年度分解任务对全县三年内未受检的35-64岁农牧村妇女进行“两癌”免费检查（其中：第一批任务150名）。通过项目实施，不断增强全县广大妇女的健康意识，提高健康水平。

（二）逐步提高妇女自我保健意识，适龄妇女宫颈癌和乳腺癌防治核心知识知晓率达到80%以上。

（三）创新筛查模式，提高筛查质量和效率，逐步提高宫颈癌和乳腺癌筛查早诊率，宫颈癌和乳腺癌筛查早诊率分别达到90%以上和70%以上。

（四）结合我县人口分布情况，探索贴合我县妇女群体需求、便捷高效的基本公共卫生服务“两癌”检查服务模式，逐步建立健全“两癌”防治长效工作机制。
二、执行时间与范围
执行时间:2026年3月至12月。
执行范围：全县四镇三乡。
三、项目内容

（一）检查对象：以农村妇女为筛查对象，采取自愿原则，所有接受“两癌”检查的对象均须签署知情同意书。根据以往筛查情况，以近3年或5年未接受“两癌”免费检查者为检查对象，原则上宫颈癌筛查以宫颈细胞学检查方法筛查者，每三年为一个周期，以高危型HPV检测方法筛查者，每五年为一个周期；乳腺癌筛查每三年为一个周期。
（二）检查内容：
1.宫颈癌检查。包括妇科检查、宫颈癌初筛（高危型HPV检测）、阴道镜检查、组织病理学检查。

2.乳腺癌检查。包括乳腺临床检查、乳腺彩色B超检查、乳腺钼靶机X线检查、组织病理学检查。
四、实施步骤
（一）安排部署阶段（3月）。县卫生健康局指导项目办在摸底调查基础上，制定2026年项目方案，分配各乡镇任务数。

（二）组织实施阶段（4-5月）。组织动员符合条件的适龄妇女到指定机构接受“两癌”检查。6月底之前完成所有检查人员初筛检查,11月底前完成所有阳性病例的进一步检查随访。
（三）评估检查阶段（12月）。县级妇幼保健机构（项目办）从项目基本情况、组织实施、预算支出、绩效目标和指标完成情况、存在的问题及改进措施等方面进行总结，12月底前向市卫生健康委提交项目总结及绩效自评报告。

五、资金安排
项目实施所需经费来源为国家基本公共卫生服务补助资金，第一批下达我县资金共2.2万元，其中检查经费1.8万元、按120元/人的标准拨付，主要用于承担“两癌”筛查机构的检验检查等费用;管理经费0.4万元，主要用于妇女“两癌”检查项目管理、技术人员培训、技能竞赛、社会宣传动员、健康教育科普材料（视频）制作及传播、项目指导评估检查、质量控制以及信息系统（妇幼健康信息系统“两癌”模块）维护、升级改造等。
六、保障措施 
（一）加强组织管理。县卫健局和县级妇幼保健机构负责全县“两癌”检查项目管理工作，制定工作方案，组织开展人员培训、指导质控及信息管理等工作。项目办公室设在县级妇幼保健机构，负责制定技术流程、项目日常管理、培训、指导评估质控及信息管理等工作。
县卫生健康局负责辖区内农村妇女“两癌”检查工作的组织、协调和监督指导。县级妇幼保健机构为项目管理机构，项目初筛、接诊机构为市级方案确定的项目初筛机构，筛查机构要明确职责，建立完善转诊机制，组织实施好妇女“两癌”检查项目。各乡（镇）卫生院要积极对符合条件的适龄妇女进行摸底登记，组织动员符合条件的妇女接受检查，并动员初筛阳性对象到相关医疗机构进一步确诊，做好项目宣传和实施工作。初筛、接诊机构制定项目实施计划、合理安排人员分工，按照国家卫健委《宫颈癌、乳腺癌筛查工作方案》要求，完善筛查流程，加强异常/可疑病例管理，通过内部质控强化项目执行质量，同时做好项目健康教育宣传工作。项目办要加强人员培训，强化督导质控工作，规范信息管理，保质保量完成项目工作，并按时上报项目工作总结。

（二）确保工作质量。项目筛查结构要按照受检人群特点和摸底情况，统筹安排，有计划地检查工作。对在各乡镇的农村妇女，可采取下沉乡镇、巡护医疗的方式到居住地进行检查。检查机构对接受检查的对象签署知情同意书，使用“甘肃省妇幼健康信息系统”中“妇女病检查-两癌检查”模块进行登记、信息录入、报送项目信息，包括妇女“两癌”检查项目季度统计表和个案登记表。同时，妥善保存个人检查资料，做好保密工作。
（三）严格质量控制。县卫生健康局和项目办定期组织质控专家组，按照县级质控半年一次、机构内部质控一季度一次频次，依照国家卫健委《宫颈癌、乳腺癌筛查质量评估手册（2022版）》，对项目实施机构开展质量控制，对质控结果进行通报并提出改进措施。第三方检验机构采用PCR检测方法进行HPV检测，应当遵循《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》。
（四）强化资金监管。项目管理机构和筛查机构要严格按照省财政厅、省卫生健康委等5部门《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(甘财社〔2024〕144号)要求，规范和加强资金使用管理，提高资金使用效益。项目资金必须专款专用，不得截留、挤占和挪用。
附表：肃南县妇女“两癌”检查工作评估指导质控领导小组

附表
肃南县妇女“两癌”检查工作

评估指导质控领导小组

组  长：朱正东  县卫健局副局长    

副组长：安清风  县妇幼保健院院长、妇产科副主任护师

成  员：王海蓉  县卫健局妇幼健康负责人
吴红琴  县妇幼保健院妇产科副主任医师
贺春梅  县妇幼保健院妇产科医师

贺东梅  县人民医院妇产科主任、妇产科副主任医师
马学海  县人民医院放射科主任、放射副主任技师
王旭梅  县人民医院检验科主任、主管检验师
附件2
肃南县2026年基本公共卫生服务补助资金

国家免费孕前优生健康检查项目实施方案

为有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，根据《张掖市2026年基本公共卫生服务补助资金国家免费孕前优生健康

检查项目实施方案》，结合我县实际，特制定本方案。

一、项目目标
（一）出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。

（二）不断增强农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性，优先对高危计划怀孕夫妇进行孕前优生健康检查，保质保量完成年度（其中：第一批18对）项目任务。

二、实施范围及目标人群
实施范围：肃南县四镇三乡。

享受国家免费孕前优生健康检查的目标人群应同时具备下列条件:

（一）符合生育政策并准备怀孕的农村夫妇;

（二）农村夫妇至少一方为农业人口或界定为农村居民户口;

（三）农村夫妇至少一方具备本地户籍或夫妇双方非本地户籍但在本地居住半年以上；

（四）符合条件的农村计划怀孕夫妇每孩次享受一次免费孕前优生健康检查。需要再次接受检查的，可在医生指导下自费接受孕前优生健康检查。符合条件的流动人口计划怀孕夫妇，原则上在现居住地接受免费孕前优生健康检查，在现居住地结算，享受与户籍人口同等服务。

三、项目内容
为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等19项孕前优生检查服务。

（一）优生健康教育。通过多种方式，向计划怀孕夫妇传播优生科学知识，增强出生缺陷预防意识，树立“健康饮食、健康行为、健康环境、健康父母、健康婴儿”的预防观念。积极引导夫妇接受知识、转变态度、改变行为，做好孕前准备。

（二）签订知情同意书。遵循知情自愿原则，详细介绍计划怀孕夫妇可以接受病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等孕前服务内容，让计划怀孕夫妇充分了解孕前优生健康检查的意义。在充分知情的基础上，征得夫妇双方同意，签订知情同意书。

（三）病史询问。询问夫妇基本信息和病史，了解准备怀孕夫妇和双方家庭成员的健康状况，识别影响怀孕生育的风险因素。
（四）体格检查。按常规操作完成男女双方体格检查。包括常规体检，如身高、体重、血压、心率等测量，甲状腺触诊、心肺听诊、肝脏脾脏触诊、四肢脊柱检查等操作；进行男、女生殖系统专科检查。

（五）临床实验室检查。共14项。包括血常规、尿常规、阴道分泌物检查（含白带常规、淋球菌和沙眼衣原体检测），血型（含ABO、Rh）、血糖、肝功能（谷丙转氨酶）、乙型肝炎血清学五项检测，肾功能（肌酐）、甲状腺功能（促甲状腺激素）检查，风疹病毒、巨细胞病毒、弓形体、梅毒螺旋体、HIV等感染检查。

（六）影像学检查。影像学检查1项：妇科超声常规检查。其他检查如胸部X线、精液检查、遗传性疾病筛查、染色体核型等特殊检查，各地根据需要自行确定。

（七）风险评估。综合分析计划怀孕夫妇问诊信息、体格检查、临床实验室检查、影像学检查结果，评估和识别计划怀孕夫妇存在的可能导致出生缺陷等不良妊娠结局的遗传、环境、心理和行为等方面的风险因素，区分一般人群和高风险人群，形成评估建议,一般人群完成检查后评估时限为7天，高风险人群完成检查后评估时限可延长至14天。

（八）信息保密。要注重保护服务对象隐私，特别是高风险人群的各项信息要严格保密，妥善保存相关资料。

（九）咨询指导。根据风险评估结果，遵循普遍性指导和个性化指导相结合的原则，为计划怀孕夫妇提供针对性的孕前优生咨询和健康指导。

（十）早孕及妊娠结局追踪随访。在完成评估后至少每 3 个月内随访一次，随访满 36个月仍未怀孕的对象终止早孕随访，终止当月完成最后一次随访。对已经怀孕对象，在怀孕 12 周内完成早孕随访，指导接受相关服务。

对所有接受免费孕前优生健康检查并妊娠的妇女，在完成早孕随访后至少每3个月内随访一次，于分娩后6周内或其他妊娠结局结束后2周内，完成妊娠结局随访，了解并记录妊娠结局。指导夫妇落实避孕措施，告知产后保健和新生儿保健注意事项。

四、组织管理
（一）加强项目组织管理。县级妇幼保健机构设立项目办公室，负责项目的宣传培训、报表报送、质量控制、业务指导、督导检查等工作，同时将孕前优生健康检查项目纳入妇幼健康重点工作进行督导质控。
（二）规范项目资金监管。项目办公室要加强项目专项资金监督管理,严格规范经费结算流程。监督服务机构严格遵循服务规范,认真提供各项服务,如实填写并录入家庭档案,据实结算服务经费,不得弄虚作假,确保经费专款专用。

（三）强化项目指导评估。项目办公室要将任务完成率、人群纳入准确率、妊娠率、风险评估正确率、早孕随访率和妊娠结局随访率、计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率、群众满意度等关键指标列为评估指标，纳入妇幼健康季度督导考核范畴，每季度督导各乡镇卫生院1次。

（四）加强项目培训工作。县级妇幼保健机构要加强对乡镇卫生院项目服务人员进行出生缺陷防治知识、孕前保健知识及技能培训，提高服务能力。

五、质量管理
（一）服务质量管理
县级妇幼保健机构要建立健全各项质量管理制度，制定岗位职责，通过加强人员培训，指导基层规范开展咨询、随访及宣传工作。加强业务学习、特殊案例讨论和临床质量检查。建立转诊制度，对孕前优生健康检查不能确诊或高危疑难处置对象，转至上级医疗机构进一步检查。

（二）实验室质量管理
1.检验前质量控制。制定受检者准备、标本采集、储存、

运送、接收的标准操作规程，由专人负责标本管理。使用有盖容器采集运送标本，血液标本需在2-8℃冷藏条件下4小时内完成检测，防止外溢、蒸发和污染。严格审核标本质量，排除干扰因素，对不合格标本及时退回并说明原因。

2.检验中质量控制。严格遵循国家统一检测方法和标准化

操作（SOP）文件，规范开展各项检验项目。按《临床实验室定量测定室内质量控制指南》（GB/T20468-2006）要求，每日开展室内质控，失控时需分析原因并整改合格后方可检测。定期对仪器进行校准，更换试剂、质控品时需提供实验依据。

3.检验后质量控制。检验报告需包含实验室名称、受检者信息、检验项目、结果及单位、参考范围、操作者、审核者、接收时间和报告时间等核心内容。实行报告审核制度，一般性报告由检验技师签发，异常报告须经主管检验技师审核签发，严禁出具虚假报告。建立检验质量管理记录档案，包括标本处理、仪器使用、校准、质控结果、报告发放等内容，至少保存2年。检测数据需实时上传至省级孕前优生健康检查信息管理系统，确保数据录入完整、准确。

4.室间质量评价。按照《临床实验室室间质量评价要求》（GB/T20470-2006）规定，每年定期参加甘肃省临检中心组织的两次室间质评，每次室间质评结束后，省临检中心将项目相关结果反馈省计划生育科学技术服务中心，由省计划生育科学技术服务中心进行质量控制指导。单个项目室间质评合格率要求≥80%，血型检测项目合格率须达100%。每次室间质评成绩由省临检中心统计提供，质评不合格者需按(WS/T 414-2024)的规定分析原因并整改，达标后方可继续开展工作，参评时需采用常规检测系统，保证结果真实性。

5.重视实验室生物安全，设专人负责临床实验室安全管理。

按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2004），《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》（WS233-2002）设定实验室环境、空间、流程。建立并严格遵守生物安全管理制度与安全操作规程，按照《医疗废物管理条例》妥善处理医疗废物。

（三）信息资料管理

1.县级妇幼保健机构要建立孕前优生健康检查资料档案室。孕前优生健康检查记录应做到一家一档，所有的孕前优生健康检查服务记录文书，包括《免费孕前优生健康检查基本服务内容》《检验方法》《免费孕前优生健康检查知情同意书》《孕前优生健康检查技术服务记录册》《孕前优生健康检查结果及评估建议告知书》《早孕随访记录表》《妊娠结局记录表》《出生缺陷儿登记表》《技术服务文书使用说明》《优生知识讲座记录表》和《转诊登记本》（详见《甘肃省2020年基本公共卫生项目国家免费孕前优生健康检查项目工作方案》）。《孕前优生健康检查登记及咨询记录》《高风险人群评估及咨询指导记录》《早孕随访记录表》和《妊娠结局记录表》（详见《甘肃省2021年基本公共卫生服务补助资金国家免费孕前优生健康检查项目工作方案》）。

2.县级妇幼保健机构要建立《优生健康教育活动登记本》《孕前优生健康检查登记及咨询本》《高风险人群评估及咨询指导记录本》《孕前优生健康检查转诊登记本》《早孕随访登记本》和《妊娠结局随访记录本》，应逐项认真填写完整，统一妥善保存至少15年，并注意保护个人隐私。

（四)质量控制指标

农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上;受检对象随访率达到85%以上;实验室室间质评优良率达到90%以上。
六、工作流程
（一）目标人群确认

1.各乡镇卫生院村医负责收集辖区内符合条件的计划怀孕夫妇（含流动人口）信息，提出名单，报乡镇卫生院。

2.乡镇卫生院或社区卫生服务中心负责审核、汇总辖区内符合条件的计划怀孕夫妇名单，报县卫生健康局、县级妇幼保健机构。

（二）提供免费服务

1.县级妇幼保健机构负责为计划怀孕夫妇提供免费孕前优生各项相关检查服务，评估风险因素，区分一般人群和高风险人群，出具《孕前优生健康检查结果及评估建议告知书》。发放高风险人群《告知书》并进行面对面优生咨询，指导进一步检查、治疗或转诊。

2.乡镇卫生院配合县级妇幼保健机构开展孕前优生健康检查相关工作，承担健康教育，发放一般人群《告知书》，并给予相应的优生咨询指导，开展所有检查对象的早孕随访和妊娠结局随访。

3.乡镇卫生院协助县级妇幼保健机构开展健康教育，做好宣传动员组织工作。

（三）信息收集上报

项目办公室按月将反映项目执行情况的月报表报送市级项目办公室，还应按要求完成一些即时性数据上报。               

七、资金管理
（一）2026年免费孕前优生健康检查项目中央财政为每对夫妇补助240元。根据《国家人口计生委 财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》（人口科技〔2013〕21号）要求，在保证基本服务内容的基础上，当地结算标准超出240元的部分，由地方财政负担。

（二）经费结算实行据实按例结算。项目办公室每月向县卫生健康局报送检查人数和检查项目等情况，并提供国家免费孕前优生健康检查经费单，经县卫生健康局复核、财政部门审核批准后，由县级财政部门于5个工作日内将专项资金拨至项目办公室。县卫生健康局留存所有原始材料和单据，以备核查。

（三）县卫生健康局在财政部门支持下，结合工作实际，合理列支本级免费孕前优生健康检查项目工作经费，并用于项目档案资料印制、试剂耗材、人员培训、技术指导、质量控制、宣传教育等工作。

联系人：县卫生健康局王海蓉  0936-6124876        

县妇幼保健院贺春梅  0936-6123568
附表：1.肃南县孕前优生健康检查项目领导小组
2.2026年孕前优生健康检查项目任务（第一批）
3.孕前优生健康检查登记及咨询记录
4.高风险人群评估及咨询指导记录
5.早孕随访登记
6.妊娠结局随访登记

附表1

肃南县孕前优生健康检查项目领导小组
组  长：朱正东   县卫健局副局长

副组长：安清风   县妇幼保健院院长
成  员：王海蓉   县卫健局妇幼健康负责人
佘超群   县妇幼保健院保健科负责人
        吴红琴   县妇幼保健院副主任医师
贺春梅   市妇幼保健院门诊医师    

项目领导小组下设办公室，设在县妇幼保健院，办公室主任由安清风同志兼任，县妇幼保健院保健科负责处理项目日常工作。
附表2
2026年孕前优生健康检查项目任务分配表（第一批）

	序号
	乡镇名称
	2026年第一批任务对数

	1
	皇城镇
	4

	2 
	明花镇 
	4

	3
	康乐镇（含白银乡）
	3

	4
	马蹄乡
	3

	5
	大河乡
	2

	6
	祁丰乡
	2

	合   计
	18


附表3
孕前优生健康检查登记及咨询记录
	登记日期
	档案编号
	姓名
	性别
	年龄
	民族
	联系电话
	家庭住址
	检查异常发现
	咨询指导意见
	医师签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表4
孕前优生健康检查高风险人群评估及咨询指导记录
	档案编号
	妻  子
	联系电话
	丈  夫
	联系电话

	
	姓  名
	年  龄
	
	姓  名
	年  龄
	

	
	
	
	
	
	
	

	发现对怀孕不利
的高风险因素
	
	

	评估结果
	

	评估医生签名
	
	评估时间
	

	咨询指导意见
	

	咨询医生签名
	
	咨询时间
	

	注：


附表5
孕前优生健康检查早孕随访登记
	档案
号
	对象
姓名
	完成
评估
日期
	联系
电话
	随访
日期
	随访
结果
	随访
日期
	随访
结果
	随访
日期
	随访
结果
	随访
日期
	随访
结果
	随访
日期
	随访
结果
	已孕对象早孕信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	末次
月经
日期
	确定早
孕的检
查方法
	检查
日期
	随访
日期
	随访
者

	
	
	
	
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	未/已孕
	
	
	
	
	


附表6
孕前优生健康检查项目妊娠结局随访登记
	档案号
	对象
姓名
	联系
电话
	末次
月经
日期
	随访
日期
	随访结果
	随访
日期
	随访结果
	随访
日期
	随访结果
	已分娩对象分娩信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	分娩
日期
	妊娠
结局
	胎/
婴数
	胎/婴
儿性别
	婴儿42天内存活状况
	随访
日期
	随访者

	
	
	
	
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	未/已分娩
	
	
	
	
	
	
	


附件3

肃南县2026年基本公共卫生服务补助资金
增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案
为降低我县神经管缺陷发生，提高出生人口素质，根据国家卫生健康委《增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作规范（2019年版）》和《张掖市2026年基本公共卫生服务补助资金增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案》要求，特制定本方案。
一、项目目标
对准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女及城市高危妇女（包括流动人口）免费增补叶酸，逐步降低神经管缺陷发生率，稳步提高出生人口素质。目标人群增补叶酸知识知晓率≥90%，叶酸服用率≥90%，叶酸服用依从率≥70%。
二、项目管理
（一）项目内容。县卫生健康局结合我县实际，制定增补叶酸项目实施方案，组织协调县级妇幼保健机构在开展婚前检查、孕前优生健康检查等服务时，加强对目标人群预防出生缺陷的宣传教育和健康知识的培训；继续做好高危人群摸底及管理登记；积极开展增补叶酸服务，签订知情同意书，为目标人群免费发放叶酸，做好服用叶酸服务卡、表册的登记管理，按时开展随访、咨询指导；加强对项目管理服务人员出生缺陷防治知识及增补叶酸干预措施技能培训，提高基层服务能力，与孕前优生健康检查项目统筹管理。
（二）考核指标。目标人群叶酸服用率达到90%以上。服用人群包括农村生育妇女及城市高危妇女（包括流动人口），叶酸服用依从率≥70%。
（三）服务流程。村医/社区医生收集辖区内准备怀孕生育妇女信息，确定发放对象。入户进行健康教育，签订知情同意书，发放叶酸，登记领取时间、服用量等信息。村医按每人每天0.4毫克剂量发放叶酸片，保证孕前3个月至孕早期3个月服用量，对领取叶酸的妇女随访每月不少于一次，督促按时服用并登记叶酸服用情况。服用叶酸6个月没有怀孕的生育妇女，应在医生指导下自行购买继续增补叶酸。《育龄妇女叶酸发放及随访登记表》和《叶酸发放登记册》见附表3和附表4。

对于既往生育过神经管缺陷胎儿或服用过抗癫痫药物的高危待孕妇女，由乡镇卫生院/社区卫生服务中心妇幼保健人员根据既往高危孕产妇管理记录及各村（街道）上报的信息，对其登记管理，签订知情同意书，发放叶酸片，加强健康宣教，填写时间、用量等叶酸领取信息，按每人每天服用4毫克剂量发放叶酸片，保证孕前3个月至孕早期3个月服用量。每次领取1-3个月的用量，咨询随访每月不少于一次，并将领取名单通知所在村村医。村医应每月不少于2次督促高危孕妇女按时服用，登记叶酸服用情况，整理后及时反馈给乡镇卫生院妇幼保健人员。
三、项目实施
强化政府主导、部门协作，建立多部门合作工作机制，联合民政、妇联等部门多形式多渠道开展健康教育、人才培训和叶酸发放等工作，提高目标人群相关知识知晓率和叶酸服用率，提升医务人员服务能力。
（一）组织管理。县卫生健康局负责制定项目方案和项目的组织管理等工作，对项目实施情况进行调研和考核评估，同时将叶酸项目纳入妇幼健康重点工作进行督导质控。县级妇幼保健机构设立项目管理办公室，统筹开展宣传教育、人员培训、业务指导、质量控制等工作。各项目执行单位负责叶酸发放管理、宣传培训、报表报送、质量控制、叶酸需求核报、组织分发、信息报送等工作，提高项目实施进度和质量。项目执行机构负责叶酸发放登记、信息收集、随访管理等工作。
（二）职责明确。项目实施单位要结合婚前保健、孕前保健、孕期保健和计划生育服务等多种途径，依照项目管理工作规范及流程做好叶酸片的出入库管理及分级配发工作，《叶酸出入库登记》见附表5。组织完成叶酸片的发放和随访工作任务，做好项目质量管理，并按要求上报叶酸需求量和库存量。
乡镇卫生院负责向村医分发叶酸，指导村医规范科学发放，负责了解辖区育龄妇女的孕育状况，收集整理并登记备孕、高危待孕妇女叶酸的发放和服用信息，加强定期随访管理和日常监督。
（三）报表报送。村医按月收集辖区叶酸发放和服用信息。乡镇卫生院和社区卫生服务中心按季度统计上报辖区叶酸发放和服用信息。各乡镇请于每年1月5日、4月5日、7月5日、10月10日前，填报上一季度增补叶酸预防神经管缺陷项目季度统计表，每月3日前填报叶酸片使用及库存情况统计表，报表需加盖公章，电子版以PDF格式报送项目管理办公室。《增补叶酸预防神经管缺陷项目季度统计表》见附表7。
四、考核评估
县卫生健康局负责项目实施的监督管理和绩效评价。重点开展监督检查、质量控制和技术指导，及时了解组织管理、执行进度、资金使用、质量控制、项目指标、群众满意度等项目实施情况。县级组织督导覆盖所有乡镇，纳入妇幼健康季度督导范畴，督导不少于2次。根据项目绩效目标管理的有关规定和工作要求，项目办要按照项目绩效目标对标对表进行项目绩效评价，及时向市级项目办报送绩效自评报告。
联系人：县卫生健康委王海蓉    0936-6124876       

县妇幼保健院李雅琪
   18793692067
附表：1.肃南县增补叶酸预防神经管缺陷项目领导小组
2.2026年各乡镇增补叶酸任务量

3.育龄妇女叶酸发放及随访登记表

4.机构叶酸发放登记册

5.叶酸出入库登记

6.2026年叶酸片使用及库存情况清查表

7.增补叶酸预防神经管缺陷项目季度统计表

附表1
肃南县基本公共卫生服务补助资金

增补叶酸预防神经管缺陷项目领导小组
组  长：朱正东   县卫健局副局长
副组长：安清风   县妇幼保健院院长
成  员：王海蓉   县卫健局妇幼健康工作负责人
        佘超群   县妇幼保健院保健科负责人
李雅琪   县妇幼保健院叶酸项目负责人        

项目领导小组下设办公室，设在县妇幼保健院，办公室主任由安清风同志兼任，县妇幼保健院保健科负责处理项目日常工作。领导小组成员岗位变动后，由新任人员自动接替，不再另行发文。
附表2

2026年全县各乡镇增补叶酸任务量

	序号
	县区名称
	叶酸任务人数
	叶酸任务瓶数

	1
	皇城镇
	32
	192

	2
	康乐镇
	23
	138

	3
	马蹄乡
	14
	84

	4
	大河乡
	16
	96

	5
	明花乡
	21
	126

	6
	祁丰乡
	9
	54

	7
	红湾寺镇
	35
	210

	合计
	150
	900


附表3       

农村育龄妇女叶酸发放及随访登记表
（注：此表由首次发放机构建档，县区首次发放时填一式两份，一份反馈给乡级随访机构留存。）
姓名           年龄       户口：①农村 ②城市        村电话号码
家庭住址             省           市            县            乡 
是否结婚：①否    ②是（结婚时间：      年    月    日）
现有存活子女：① 0孩    ② 1孩    ③ 2孩    ④ 3孩及以上
服用抗癫痫药史：①否    ②是（药物名称                                 ） 
既往妊娠生育史：①死胎       例    死产      例    ②自然流产        例
③出生缺陷儿       例（出生缺陷名称：                                  ） 
是否签订知情同意书：                ①是           ②否
育龄妇女叶酸发放及随访登记
	叶酸发放登记

	姓  名
	
	年  龄
	
	既往神经管缺陷孕育史
	

	发放日期
	发放机构
	发放瓶数
	孕  周
	发放批号
	领取人签字

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	随访登记（每月一次）

	首次服药日
	
	备注：本月服用天数由附件 3 获得

	随访时间
	随访次数
	孕  周
	日用量(mg)
	本月服用天数
	随访者签名
	随访者单位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


随访婴儿结局
随访时间：        年     月     日
末次月经时间：       年     月     日        妊娠周数：      周
本次分娩时间：       年     月     日        婴儿情况：①男    ②女    ③性别不详
妊娠结局：①活产     ②自然流产  ③治疗性人工流产  ④死胎  ⑤死产  ⑥治疗性人工引产有无出生缺陷：①无    ②有（名称：                                                    ）
随访者签名：                       随访者单位名称：
附表4
叶酸发放登记册

   机构：
	序号
	日期
	姓名
	年龄
	家庭住址
	电话号码
	孕周
	发放（瓶）
	日用量
	医生签字
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表5 
叶酸出入库登记

规格：0.4mg                                                     生产厂家：
	日期
	产品批号
	生产日期
	有效期至
	入库数量（瓶）
	出库数量（瓶）
	库余数量（瓶）
	领取单位
	领取人签字
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表6    
2026年叶酸片使用及库存情况清查表（清查数据截止2026年 月 日)
	县区名称
	生产厂家
	产品批号
	生产日期
	有效期至
	有效期内数量（瓶）
	过期数量（瓶）
	正在服用叶酸片的人数（人）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	县区合计


附表7

                        增补叶酸预防神经管缺陷项目季度统计表（县区）
区/县（盖章）                            单位：         人                          （           年     季度）
	县
（区、市）
	活产数
	死胎和
死产数
	围产儿中
出生缺陷数
	产妇数（人）
	农村适龄妇女孕前和
孕早期叶酸服用情况
	叶酸
服用
依从
人数
	随访
叶酸
服用
人次数
	增补叶
酸知识
	叶酸发放数（瓶）

	
	
	
	总数
	其中：
神经管缺陷数
	产妇数
	其中：
农村户籍
产妇数
	新增应
服用人数
	新增服用
人数
	其中：高
风险新增
服用人数
	
	
	调查
人数
	知晓
人数
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                    填表机构：                                           填表日期：     年    月   日

指 标 说 明

一、填表说明
（一）活产数：活产指妊娠满28周及以上，胎儿娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩4项生命指标之一者。如孕周不清楚，可参考出生体重1000克及以上为准。
（二）死胎和死产数：死胎和死产数的合计。其中，死胎数指妊娠满28周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达1000克及以上）的胎儿在宫内死亡的例数（不含因计划生育要求的引产所致的死胎数）；死产数指妊娠满28周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达1000克及以上）的胎儿在分娩过程中死亡的例数（不含因计划生育要求的引产所致的死产数）。
（三）围产儿数：孕28周至产后7天内的活产以及死胎和死产数（不包括计划外引产）。
（四）围产儿中出生缺陷数：围产儿中存在的结构和功能（代谢）异常缺陷儿数。
（五）神经管缺陷：神经管缺陷包括脊柱裂、脑膨出、无脑畸形。
（六）高风险新增服用人数：既往生育过神经管缺陷儿或服用抗癫痫药的适龄妇女，在准备怀孕期间补服叶酸人数。
（七）新增应服用人数：本季新增的准备怀孕的妇女人数。
（八）新增服用人数：本季新增的叶酸服用人数。
（九）叶酸服用依从人数：怀孕前服用小剂量叶酸，从开始服用至怀孕头3个月的天数中服用天数占80%及以上的人数。
（十）增补叶酸知识调查人数：至少占产妇人数的10%。
（十一）增补叶酸知识知晓人数：在调查人群中，知道叶酸可以预防神经管缺陷，且知道应在怀孕前3个月开始服用的人数。
（十二）本报表中各指标统计范围均为常住人口，即在当地居住1年及以上的本地户籍及非本地户籍人口。与妇幼卫生年报要求一致。
二、逻辑关系
（一）围产儿中出生缺陷数总数≥其中神经管缺陷数。
（二）本县户籍产妇数（人）≥本县农村户籍产妇数（人）。
（三）新增服用人数≥高风险新增服用人数。
（四）新增服用人数≥叶酸服用依从人数。
三、相关统计指标及定义说明
（一）出生缺陷率：围产儿中出生缺陷数/（活产数+死胎和死产数）*10000/万。
（二）叶酸服用率：服用人数/应服用人数*100%。  
（三）叶酸服用依从率：叶酸服用依从人数/服用人数*100%。
（四）增补叶酸知识知晓率：增补叶酸知识知晓人数/调查人数*100% 
附件4

肃南县2026年重大公共卫生服务

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目

实施方案

为进一步落实消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，2026年我县继续实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，为确保项目顺利实施，特制定本方案。

一、项目目标


全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提升妇女儿童健康水平和生活质量。

（一）孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%，孕期检测率达98%以上，孕早期检测率达90%以上。

（二）艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗艾滋病病毒用药率达100%。

（三）梅毒感染孕产妇梅毒治疗率及所生儿童预防性治疗率达100%。

（四）乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率、乙肝免疫球蛋白及时注射率达100%。

（五）艾滋病母婴传播率下降至2%以下。

（六）先天梅毒报告发病率下降至50/10万活产以下。

（七）乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。

（八）加强逐级技术指导，县级自查及对乡镇开展每年4次。

（九）提供相应服务的人员（含县、乡）培训覆盖率达到95%以上。

二、项目范围及对象

县域内二级综合医院（助产机构）、县级妇幼保健机构、各乡（镇） 中心卫生院及社区卫生服务中心；孕产妇及所生儿童（含流动人口）。
（一）孕期筛查：初次接受孕产期保健的孕产妇。

（二）阳性干预：检测发现的所有艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童。

三、项目内容和措施

（一）加强健康教育。各相关医疗卫生单位组织开展形式多样的健康教育活动，为育龄妇女、农民工、青少年及其家庭开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播知识的宣传，提高大众防治知识水平。各级医疗卫生机构要结合婚前保健、孕前保健、孕产期保健、儿童保健、青少年保健、性病防治、社区公共卫生服务等时机，开展预防母婴传播相关健康教育和咨询指导，提高青少年、育龄妇女特别是孕产妇及其家人对预防母婴传播的认知水平，增强其“健康第一责任人”的意识，促进健康行为。
（二）开展孕产妇相关检测及咨询服务。按照《甘肃省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动实施方案(2023-2025年)》、《张掖市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2021-2025年）》，县域内二级综合医院（助产机构）、各乡（镇）中心卫生院及社区卫生服务中心在孕产妇初次接受孕产期保健时提供艾滋病、梅毒和乙肝的相关免费检测，艾滋病、梅毒初次筛查阳性者、乙肝高母婴传播者按照“紫色”进行管理并建立高危专案。筛查实验室建立阳性个案登记，建立机构内信息互通反馈机制。各级医疗卫生机构对孕妇艾滋病筛查结果阳性者要及时报告，并联系艾滋病检测确诊实验室（县疾控中心）进行艾滋病确诊试验，并尽早为感染孕产妇提供干预措施；不具备艾滋病、梅毒、乙肝检测条件的乡镇卫生院或社区卫生服务机构，要将孕产妇动员转诊至有条件的医疗卫生机构完成检测，提高孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率。各级医疗卫生机构要确保孕产妇尽早获得艾滋病抗体筛查，及时为孕产妇及所生儿童提供艾滋病母婴传播的干预措施。在提供免费检测服务时，各级检测机构须填写预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播免费检测登记表。

感染病例检测方法、诊断、治疗参照国家卫健委下发的《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）》（国卫办妇幼函〔2020〕928号）实施。其中，各级机构乙肝检测为乙肝病毒感染血清学标志物（乙肝五项）检测，对乙肝病毒表面抗原阳性的孕产妇进行HBV DNA定量检测。全县各卫生医疗机构结合国家基本公共卫生服务项目工作开展，做到助产机构与基层机构免费检测相互补充，避免出现检测覆盖盲点。整合检测流程，避免重复登记、漏登，《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播免费检测登记表》（原件）将作为项目资金拨付凭证，由县级妇幼保健机构（项目办）财务留存。检测机构出具的检测报告单要在醒目位置标注“免费”两字。

为进一步筑牢母婴健康防线、降低家庭内传播风险，自2026 年起，艾滋病、梅毒感染孕产妇配偶实施免费检测，核心是通过“夫妻同检、家庭同治”，全面提升配偶检测率，从源头阻断疾病传播。免费检测范围为艾滋病病毒感染、梅毒感染孕产妇的配偶/固定性伴，孕期内至少对其进行一次免费检测，检测记录同该孕产妇信息登记于《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播免费检测登记表》。
（三）确保艾滋病、梅毒、乙肝阳性孕产妇获得安全助产服务。为艾滋病感染孕产妇提供孕期检查服务和随访服务的医疗保健机构应当为其及家人提供充分的健康咨询，告知住院分娩对保护母婴安全和实施预防艾滋病母婴传播措施的重要作用，根据孕妇的意愿，帮助其及早确定分娩医院，尽早到医院待产。县域内二级综合医院（助产机构）要严格落实“首诊负责制”，不得以任何理由推诿病人，为艾滋病感染孕产妇提供安全的助产服务，尽量避免可能增加艾滋病母婴传播危险的会阴侧切、人工破膜、使用胎头吸引器或产钳助产、宫内胎儿头皮监测等损伤性操作，减少在分娩过程中传播艾滋病病毒的几率。

（四）为感染的孕产妇及所生儿童落实母婴阻断干预措施。预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务流程、干预用药及随访服务参照国家卫健委下发的《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）》（国卫办妇幼函〔2020〕928号）执行。县域内二级综合医院（助产机构）要配备苄星青霉素，开展梅毒规范治疗；对乙肝病毒表面抗原阳性的孕产妇所生儿童，出生后12小时内尽早接种首剂乙肝疫苗（重组酵母），同时注射100国际单位乙肝免疫球蛋白，并按照国家免疫程序完成后续乙肝疫苗（重组酵母）接种。乙肝免疫球蛋白注射后要据实登记（见附表2），登记表由县域内二级综合医院（助产机构）长期留存备查，若存在免疫球蛋白不足情况，由县级妇幼保健机构协调配备，次年从项目给予补充，严禁收费。

为提高抗艾滋病病毒药物有效利用，减少损耗，省妇幼保健院负责HIV相关药物、新生儿乙肝免疫球蛋白的采购配发，由项目免费提供严禁收费。抗艾滋病病毒药物由市项目办统一保存。如有阳性/可疑个案，抗艾滋病病毒药物由市项目办收到报告当日配发至县级妇幼保健机构项目办，县域内二级综合医院（助产机构）在县级妇幼保健机构项目办领取药物，由接受过项目培训的获得《执业医师资格证》的医师开具处方。梅毒感染孕产妇及新生儿治疗费用，原则上由医疗机构免费提供，也可先行由孕产妇垫付，治疗结束后由县项目办予以报销。各治疗机构需如实填写预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播免费用药登记表。

县域内二级综合医院（助产机构）要做好乙肝免疫球蛋白出入库记录，库存不足时及时与县级妇幼保健机构项目办协调配备。县项目办做好年度配备计划，一次配备到位，尽量减少冷链转运次数。免疫球蛋白不允许自行带离机构进行注射。

（五）加强感染孕产妇及暴露儿童的随访工作。县项目办要进一步完善随访管理机制和服务模式，指定专人负责，加强与疾控机构及各有关机构的配合与信息共享，规范提供随访服务。对HIV、梅毒感染产妇所生婴儿满1个月、3个月、6个月、9个月、12个月、18个月时各开展1次随访，全程随访量达6次以上；各乡镇卫生院、社区卫生服务中心提供常规保健、生长发育监测、感染状况监测、预防营养不良指导、免疫接种等服务，对乙肝感染孕产妇及所生儿童在完成最后剂次乙肝疫苗接种后1-2个月后，同本机构防疫专干共同督促其儿童到县级妇幼保健机构进行乙肝五项检测。检测方法须采用酶联免疫吸附试验或化学发光法，检测结果定期向基层医疗机构进行反馈,结果记录在随访表中明确预防母婴传播干预效果。艾滋病、梅毒感染状况监测均由县级及以上医疗保健机构开展，在开展随访工作时，县级妇幼保健机构须填写《艾滋病/梅毒/乙肝感染孕产妇随访登记表》《艾滋病感染孕产妇所生儿童随访情况登记表》《梅毒/乙肝感染孕产妇所生儿童随访情况登记表》。

（六）开展艾滋病、梅毒感染孕产妇所生儿童重点案例评审工作。县卫生健康局根据《张掖市艾滋病、梅毒感染孕产妇所生儿童案例评审方案》，定期开展艾滋病、梅毒感染孕产妇所生儿童重点案例评审工作，评审范围包含暴露病例、儿童确诊与死亡病例等。通过评审，梳理出管理、检验、信息上报、诊断、治疗、随访各环节存在的不足与问题，分析相关影响因素、提出改进措施、指导规范开展项目工作。2026年12月20日前，向市卫生健康委报送2026年度艾滋病、梅毒所生儿童重点案例评审工作总结报告。

（七）发放补助经费。

1.需方补助发放

项目为已经生育的HIV感染产妇每例补助1000元，为其所生婴儿补助3600元配方奶粉，为终止妊娠的HIV感染产妇补助300元，所有补助经费由随访工作人员随访时发放。为确保HIV感染产妇所生婴儿获得奶粉，奶粉补助经费可由随访人员到正规超市购买奶粉后交给产妇，购物小票由随访人员保存，并做好补助经费发放登记工作。

为梅毒感染孕产妇梅毒规范治疗及所生儿童先天梅毒防治提供补助，标准为梅毒感染孕产妇180元、所生婴儿30元、先天梅毒婴儿180元，如当年其补助标准不足的应予以免费治疗，其费用由县妇幼保健院先行承担，次年从项目给予补充。工作涉及的检测试剂费、耗材费，需方的干预、管理、治疗补助和供方相关工作补助等各项费用，依据省财政厅、省卫生健康委当年下达的重大传染病防控经费有关通知，在市、县级卫生健康行政部门指导下，由县级妇幼保健机构根据资金标准和医疗卫生机构提供服务情况给予拨付。县级妇幼保健机构要做好补助经费所需的表、卡、册收集汇总和经费测算、拨付工作，并根据当地财政、审计部门要求，留存经费使用相关依据、底册，便于核查。各医疗卫生机构应为梅毒感染孕产妇及所生儿童免费提供规范治疗，严禁收费，同时填写预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播免费用药登记表。

2.供方补助发放

项目将提供HIV感染孕产妇及婴儿采血、血样储存、运送及随访补助1200元/对，梅毒感染孕产妇孕产期保健及所生儿童保健费1000元/对。为乙肝感染孕产妇孕产期保健及所生儿童保健提供补助，标准为乙肝感染孕产妇所生儿童120元/对，所生儿童乙肝五项检测费用49元。工作补助发放依据参考随访人员填写的梅毒、乙肝感染孕产妇所生儿童随访情况登记表和艾滋病感染孕产妇及婴儿补助经费发放表。需方、供方补助经费定期根据当地阳性孕产妇已住院分娩或终止妊娠、随访人员已提供相应的随访服务情况依标准实拨。补助机构应按要求对补助经费的发放依据、补助经费发放登记表和随访记录表、票据进行详细记录、留底，便于检查。

项目将提供HIV感染孕产妇及所生儿童抗病毒治疗7200元/对，用于HIV感染孕产妇孕产期保健和分娩机构的补助。补助资金实行预拨付，先拨付到县项目办，县项目办根据辖区医疗保健机构提供服务情况，将治疗补助费用拨付到相应的医疗保健机构。

加强人员培训，提高服务能力。县级培训工作县卫生

健康局牵头逐级开展，县级妇幼保健机构承办，逐级培训横向覆盖至县域内二级综合医院（助产机构）、疾病预防控制机构，纵向覆盖至各乡（镇）中心卫生院及社区卫生服务中心、各村卫生室，培训对象包括妇产科、儿科、妇幼保健、疾病预防、检验、抗病毒治疗点等相关人员。参加县级培训班人员，将作为本机构培训师资，做好本机构相关科室人员二次培训。各级培训须加强对服务薄弱环节的培训，如孕期尽早检测、咨询技巧、感染孕产妇及所生儿童治疗干预、院感防护等环节进行系统的技术培训，确保时长和频次，提高培训效果。

（九）加强数据信息管理工作。规范相关数据信息的登记、收集、报告、审核与分析，定期开展数据质量控制。县项目办要加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播管理信息系统安全防护，指派专人负责，规范开展信息收集、报送、审核、分析利用等工作，及时上报工作月报、个案及随访登记卡，要求医疗机构个案及随访登记卡5个工作日内上报，县级次月10日前上报工作月报，2027年1月10日前，县项目管理办公室将项目工作总结上报至市项目管理办公室和县卫生健康局。

（十）推进消除艾梅乙母婴传播工作。支持社会组织参与开展消除母婴传播相关工作，加强疾病防治宣传教育、高危人群行为干预、随访服务、关怀救助等领域信息沟通、技术指导与合作交流。

四、职责与分工

县卫健局、医疗卫生机构职责分工严格按照《肃南县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2021-2025年）》及本实施方案实施。

县项目管理办公室设在县妇幼保健院。

五、物资和经费管理

为保证各级医疗助产机构实验室检测的可操作性，孕产妇和婴儿HIV筛查试剂费用（含耗材）、孕产妇梅毒检测试剂（含耗材）、防护用品不再统招配发，以经费补助的形式下拨各地。县卫生健康局指导项目办按各机构完成任务数将经费发放到各级医疗卫生机构。各级医疗卫生机构应加强经费管理，对目标人群实行免费检测，严禁收费。HIV感染孕产妇及所生婴儿抗病毒药物、机会性感染预防用药、新生儿免疫球蛋白（含耗材）的采购配发工作由省项目办承担，县卫生健康局负责监督县级妇幼保健机构做好疫苗、药品、物资的接收并将疫苗分发到县域内二级综合医院（助产机构）进行存放，协调解决疫苗二次分配全程冷链运输问题。为加强项目资金管理，各项目执行机构可按照《肃南县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目资金管理实施细则》，结合本机构实际分配。县卫生健康、财政部门要加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播相关资金和物资的管理。各机构对项目专项资金实行专账管理，专款专用。

六、指导评估与质量控制

为加强项目指导评估与质量控制管理，县项目办按照《肃南县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目督导与质量控制方案》，在县卫生健康局指导下，定期组织专家对项目开展项目实施情况与效果绩效评估，并上报评估报告。

各医疗机构要按照本方案要求，结合本地实际，制定详实、操作性强的实施方案，确保项目流程合理，进展顺利。

联系方式：县卫生健康局王海蓉  0936-6124876
          县妇幼保健院秦蓉    0936-6124309
附表：1.肃南县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作领

小组

2.肃南县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术指导专家组

3.2026年肃南县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目经费分配表

4.乙肝表面抗原阳性产妇所生婴儿注射乙肝免疫球

蛋白登记表

5.预防孕产妇艾滋病/梅毒/乙肝母婴传播免费检测

登记表

6.预防艾滋病/梅毒/乙肝母婴传播免费用药登记表

7.艾滋病/梅毒感染孕产妇随访登记表

8.艾滋病感染孕产妇所生儿童随访情况登记表

9.梅毒感染孕产妇所生儿童随访情况登记表

10.艾滋病感染孕产妇及婴儿补助经费发放表

11.肃南县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目资

金管理实施细则

附表1

肃南县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播

工作领导小组

组  长：朱正东  县卫生健康局副局长

副组长：全晓芳  县卫生健康局党组成员、副局长

县疾控局局长

成  员：安清风  县妇幼保健院院长

付万海  县人民医院院长

郭建平  县疾病预防控制中心副主任

于新刚  皇城镇中心卫生院院长

李海珺  马蹄乡中心卫生院院长

郭  佳  康乐镇中心卫生院院长

张志海  大河乡中心卫生院院长

杨怀社  明花乡中心卫生院院长

屈军原  祁丰乡中心卫生院院长

李永峰  祁青卫生院院长

王海蓉  县卫生健康局工作人员

赵金华  县卫生健康局工作人员

吴  俊  县卫生健康局会计

附表2

肃南县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播

工作专家技术指导组

组  长：朱正东  县卫生健康局副局长

副组长：全晓芳  县卫生健康局党组成员、副局长

县疾控局局长

安清风  县妇幼保健院院长

郭金贵  县妇幼保健院副院长

成 员： 贺东梅  县人民医院妇产科主任

牛志琴  县人民医院妇产科医师

张丹丹  县人民医院儿科医师

王旭梅  县人民医院检验科科长

杨爱霞  县疾控中心检验科负责人

岳  蓉  县疾控中心艾性科负责人

佘超群  县妇幼保健院保健科负责人

秦  蓉  县妇幼保健院艾梅乙项目负责人

领导小组职责：负责全县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的组织协调与管理，工作组成员岗位变动后，有新任人员自动接替，不在另行发文。
附表3

2026年肃南县预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴
传播项目经费分配表（ 第一批 ）
	县区
	需方补助
经费
	能力建设与工作经费经费
	经费合计

	肃南县
	1.0
	0.5
	1.5

	合计
	1.0
	0.5
	1.5


备注： 

各项资金使用说明：

需方补助经费：包括孕产妇及所生婴儿HIV筛查试剂费用（含耗材）、孕产妇梅毒检测试剂（含耗材）费用、孕产妇乙肝检测费用、艾滋病、梅毒感染孕产妇配偶/性伴检测费用，以及咨询、检测补助。

能力建设经费：主要用于开展项目管理、人员培训、社会宣传动员、健康教育科普材料（视频）制作、项目指导评估检查以及质量控制、支持社会组织参与消除工作等。包括县、乡村级人员培训、数据信息系统设备维护费用、安全认证相关经费及医务人员隔离防护设备及用品采购费，艾滋病感染孕产妇所生儿童重点案例评审工作、社会组织参与开展消除母婴传播工作等各项费用。

附表4
乙肝表面抗原阳性产妇所生婴儿注射乙肝

免疫球蛋登记表

单位（盖章）：                                                
	序号
	婴儿母亲
姓  名
	住院号
	婴儿出生
日期、时间
	乙肝免疫球蛋白注射时间
	婴儿家属
签  字
	联系电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	


报表要求：请各医疗保健机构每月10日前上报上月数据到辖区县妇幼保健院机构，并附处方、医嘱单复印件各一份，由县妇幼保健机构留存备查。
附表5
预防孕产妇艾滋病/梅毒/乙肝母婴传播免费检测登记表

	序号
	姓名
	年龄
	孕周
	孕妇
本人电话
	血样来源
	送检
单位
	收到标本时间
	检测方法
	检测结果
	检测人
	检测时间
	结果反馈

	
	
	
	
	
	孕期初筛
	产时初筛
	
	
	艾滋病
	梅毒
	乙肝
	艾滋病
	梅毒
	乙肝
	
	
	时间
	反馈
对象

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.血样来源与是否提供检测咨询打“√”即可。 2.检测结果：阴性以“—”；阳性以“+”红色表示。

附表6
预防艾滋病/梅毒/乙肝母婴传播免费用药登记表
甘肃省                市、州           县（市、区）妇幼保健院（医院）                   
	用药
时间
	基本情况
	用药情况
	备  注
	本人签名         （监护人）
	医生/护士签名

	
	姓  名
	年龄
	住  址
	联系电话
	药品1
	药品2
	药品3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.此表由治疗机构填写。2.请分项目填写。

附表7
艾滋病/梅毒/乙肝感染孕产妇随访登记表
甘肃省                 市、州                    县（市、区） 妇幼保健院                       
	姓名
	年龄
	孕产次
	住址和
户口地址
	孕妇本人电话
	孕期个案
	确诊
时间
	妊娠结局
	分娩孕周
	分娩 医院
	分娩日期
	婴儿
	随访
情况
	异地休假随访地址
	相关检测
	责任人

	
	
	
	
	
	
	
	自然流产
	人工流引产
	分娩
	
	
	
	存
活
	死亡
	是否
药物

阻断
	阻断
结果
	孕
期
	产
时
	产褥期
	
	CD4+T细胞
	病毒
载量
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	自然
分娩
	剖宫产
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第一次
	第二次
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.此表供县妇幼保健机构登记感染艾滋病/梅毒/乙肝孕产妇检测及随访等情况使用（无论是否免费检测，所有经确诊的艾滋病/梅毒/乙

肝感染孕产妇需填写此表）。

2.请分项目填写。

3.此表与随访个案卡纸质报表一起建档保存。

4.孕期个案：填写上级单位确诊试验的时间：孕前确诊请填写“孕前”，孕期确诊请填写详细的孕周，产时、产后确诊填写“产时”或“产

后”。

5.婴儿死亡的请填写死亡时婴儿年龄；相关检测填写检测时间。

附表8
 艾滋病感染孕产妇所生儿童随访情况登记表
甘肃省                  市、州                  县（市、区）妇幼保健院
	孕产妇姓名
	儿童
姓名
	住址和
户口地址
	分娩
医院
	分娩
日期
	母婴阻断用药情况
	随访及上报情况
	检测及（早期）诊断
	确诊
结果
	转介
服务
	责任人

	
	
	
	
	
	
	1
月
	3
月
	6
月
	9
月
	12
月
	18
月
	早期诊断
	抗体检测
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
周
	3
月
	其
他
	12
月
	18
月
	其
他
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.此表供县妇幼保健机构随访艾滋病感染孕产妇所生儿童时使用（无论是否免费检测，所有艾滋病感染孕产妇所生儿童均需随访并登记）。

2.此表与艾滋病随访个案卡纸质报表一并建档保存。3.原则上要求艾滋病感染孕产妇所生儿童及时进行早期诊断确诊。如未进行早期诊断

的，请填写抗体检测情况。

附表9
梅毒/乙肝感染孕产妇所生儿童随访情况登记表
甘肃省                  市、州               县（市、区）妇幼保健院 

	孕妇
姓名
	儿童
姓名
	住址和
户口地址
	分娩
医院
	分娩
日期
	母婴阻
断用药

情况
	随访及上报情况
	先天梅毒/乙肝确诊时间
	转介服务
	责任人

	
	
	
	
	
	
	3月
	6月
	9月
	12月
	15月
	18月
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	检
测
	随
访
	检
测
	随
访
	检
测
	随
访
	检
测
	随
访
	检
测
	随
访
	检
测
	随
访
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.此表供县妇幼保健机构随访梅毒/乙肝感染孕产妇所生儿童时使用（无论是否免费检测，所有梅毒感染孕产妇所生儿童均需随访并登记）。
2.此表与梅毒/乙肝随访个案卡纸质报表一起建档保存。

附表10
艾滋病感染孕产妇及婴儿补助经费发放表
甘肃省                    市、州                县（市、区）妇幼保健院  
	序号
	产妇姓名
	身份证号码
	分娩日期/终止妊娠日期
	分娩/终止
妊娠补助经费
	婴儿奶粉补助经费（可填金额
或某品牌奶粉多少袋（桶））
	发放日期
	产妇签字
	发放人员
签字

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	


注：补助标准：每位分娩的HIV感染产妇补助1000元；每位终止妊娠的HIV感染孕产妇补助300元；每位HIV感染产妇所生婴儿补助3000元用于购

买奶粉。

附表 11
肃南县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播

项目资金管理实施细则

根据张掖市重大传染病防控经费项目《张掖市2026年重大传染病防控经费预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》要求，为切实加强对全县预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目资金的管理，结合本县实际，特制定本管理实施细则。

一、经费管理
（一）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目下拨经费，根据国家项目资金管理办法要求，项目资金实行专款专用，不得挪作他用或改变专项资金的性质和用途，不得用于本项目无关的其他支出。

（二）项目资金按照“当年全额预拨、次年考核结算、节余核减多付补齐”的方式运行，项目资金按肃南县项目实施方案要求规范支付，进行专帐支付。

（三）凡在我县医疗卫生机构初次接受孕产期保健的孕产妇，均可免费享受艾滋病、梅毒和乙肝检测、咨询服务。

（四）积极整合资源和争取政府相关配套经费，以开展健康教育、部门协调及能力建设等方面工作。

二、经费补助

预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目资金有需方补助经费能力建设与工作经费经费
(一）需方补助经费

包括：包括孕产妇及所生婴儿HIV筛查试剂费用（含耗材）、孕产妇梅毒检测试剂（含耗材）费用、孕产妇乙肝检测费用、艾滋病、梅毒感染孕产妇配偶/性伴检测费用，以及咨询、检测补助。

1.筛查费用

（1）孕产妇艾滋病筛查检测费。对每一位受检孕产妇检测方法包括抗体筛查试验和补充试验，每检测1人（含30%的复测）提供检测费10.5元。

（2）孕产妇梅毒筛查费。项目执行机构须采用梅毒螺旋体抗原血清学试验(RT/ELISA/CLIA/TPPA）方法筛查进行初筛，对筛查阳性的再采取非梅毒螺旋体抗原血清学试验(RPR、TRUST等)方法进行复查。每检测1人提供检验费5元，复检（按1.25*梅毒感染孕产妇数）12元/人。

（3）孕产妇乙肝检测费。各项目执行为孕产妇直接提供免费乙肝病毒血清五项检测，每检测1人提供检验费35元。

以上孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝筛查检测均为整合检测，对首检孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝一同检测，不可拆分检测。

（4）孕产妇HIV核酸检测费。经市疾病预防控制中心确证试验检验结果为“不确定”的，为尽快掌握该孕产妇感染情况需第三方检验机构检测的，其检测费用予以报销。

2.感染孕产妇及所生儿童母婴阻断费用

（1）HIV感染孕产妇确认检测、病毒载量、CD4＋T淋巴细胞计数等检测均在市疾病预防控制中心开展，各筛查机构按检验流程移交血清标本，确认检测、CD4+T淋巴细胞计数与病毒载量检验均为免费检测。

（2）HIV感染孕产妇在服药前、服药期间，分别进行病毒载量2次、CD4+T淋巴细胞计数3次、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖等4次检测。血尿常规、生化检验统一到县级妇幼保健机构进行免费检测，项目办按60元/次/人*4次凭化验单、免费检测签字单集中至年底报账。

（3）HIV感染孕产妇所生儿童检测与早期诊断费。县级妇幼保健机构专案管理人员负责对感染孕产妇及所生儿童在12、18月龄时进行HIV抗体筛查，15元/人/次/*2种*2次；2种试剂为：原有试剂+另一种筛查试剂进行复检或者原有试剂双份(或双孔)进行复检。如该儿童在18月龄抗体检测结果仍为阳性者应及时进行补充实验，确认试剂费用180元/人；婴儿早期诊断耗材30元/人份*2.3份/人，用于血片采购、邮寄；上述抗体筛查检验原则上在县级妇幼保健机构进行，由项目办收集化验单、免费检测签字单，在年底集中报账。

（4）项目为已经生育的HIV感染产妇每例补助1000元，为其所生婴儿补助3600元配方奶粉，为终止妊娠的HIV感染产妇补助300元。为确保HIV感染产妇所生婴儿获得奶粉，奶粉补助经费可由专案管理人员到正规超市购买奶粉后交给产妇，县级妇幼保健机构（项目办）保存购物发票；生育与终止妊娠补助，由感染孕产妇凭出院证明、发票复印件、领取补助金收据到县级妇幼保健机构（项目办）领取；上述费用由县级妇幼保健机构（项目办）先行垫付，相关补助经费发放登与相关凭证由县级妇幼保健机构（项目办）财务科保存，次年项目资金予以补拨。

（5）感染梅毒孕妇（含检测单阳）孕期在定点机构进行至少4次非梅毒螺旋体抗原血清学试验检测，每次检测费补助10元。分娩确诊梅毒孕产妇的助产机构，负责采集新生儿静脉血，进行“非梅毒螺旋体血清学试验”定量检测；县级妇幼保健机构负责所生儿童3月龄“非梅毒螺旋体血清学试验”定量检测，以及6、9、12、15、18月龄时进行“非梅毒螺旋体血清学试验”定量检测和“梅毒螺旋体血清学试验”，（上述检测在县域内二级综合医院（助产机构）进行检测），上述检验每次补助20元，费用由县项目办协调。

（6）项目为梅毒感染孕产妇梅毒规范治疗及所生儿童先天梅毒防治提供补助，标准为180元/梅毒感染孕产妇、30元/所生婴儿、180元/先天梅毒婴儿。但由于梅毒治疗药品-苄星青霉素价格波动较大，为落实项目方案“免费”原则，让患者享受到国家惠民政策，梅毒感染孕产妇与所生新生儿驱梅治疗实行免费治疗。梅毒感染孕产妇及新生儿治疗费用，原则上由医疗机构免费提供，或由患者凭化验单、用药发票在县级妇幼保健机构（项目办）报销。

3.供方补助

（1）项目为产科医生每咨询一名筛查孕产妇提供补助3元，为检验员每检测一名孕产妇提供补助3元。检测费与咨询检测补助由项目执行机构凭免费检测登记表到县级妇幼保健机构（项目办）进行报账，执行机构收到项目资金结合本机构绩效考核自行分解分配，咨询与检验补助要分解至具体工作人员。

（2）HIV感染孕产妇及婴儿随访补助费。HIV阳性孕产妇及其婴儿随访费1200元/对，随访费的分配包括:一是医疗保健机构首诊医生报告一例初筛阳性或者首次报告确诊阳性的孕妇，完成“2-Ⅰ艾滋病感染孕产妇/婚检妇女基本情况登记表”补助20元(包括终止妊娠）,分娩时助产机构给予抗病毒药物干预，上报分娩情况，填报完成“2-Ⅱ艾滋病感染妇女妊娠及所生婴儿情况表”补助20元。二是首诊医师执行首诊负责制，承担妊娠风险“紫色”专案管理，制定抗病毒治疗方案，为艾滋病感染孕产妇提供充分的咨询、专案管理、治疗服务等孕期管理补助220元。三是感染孕产妇孕期进行CD4+T淋巴细胞计数、病毒载量及血液生化检验采血，每次对采血人员补助60元，共4次。四是县级妇幼保健机构专案管理人员，完成孕期面对面随访工作补助200元（随访5次）,随访内容包括提供抗病毒药物的干预、用药期间的相关检测。五是对仅产时才发现的阳性孕产妇助产机构，为提供了详细的咨询、完成了孕产妇与新生儿的相关检测及相关干预，并填报表“2-Ⅰ艾滋病感染孕产妇登记表、表2-Ⅱ艾滋病感染孕产妇妊娠及所生婴儿登记卡”补助80元。六是县妇幼保健机构专案管理人员为HIV感染孕产妇所生儿童提供1、3、6、9、12、18月龄的面对面随访工作，每次随访后须填写表“2-Ⅲ艾滋病感染产妇所生儿童随访情况”，每次补助50元。七是为HIV感染孕产妇所生儿童在6周、3月龄早期诊断采集血片每次补助50元,12月龄及18月龄完成HIV抗体检测采血每次补助50元。

（3）梅毒感染孕产妇及所生婴儿保健补助。梅毒感染孕产妇孕产期保健及所生儿童保健补助1000元/对，保健补助包括：一是医疗保健机构首诊医生报告一例确诊阳性的孕妇，上报表“3-Ⅰ梅毒感染孕产妇登记表”补助20元；执行首诊责任制，承担妊娠风险“紫色”专案管理，完成梅毒感染孕妇随访和孕期一个规范性疗程治疗，整个每个疗程为随访主管医师补助200元，不足一个疗程的不予补助。二是分娩时助产机构给予所生新生儿进行梅毒检测及给予相关干预，上报分娩情况，填报表“3-Ⅱ梅毒感染孕产妇及所生新生儿情况”补助60元。三是对仅产时才发现的阳性孕产妇助产机构，为提供了详细的咨询、完成了新生儿的相关检测及相关干预，并填报表“3-Ⅰ梅毒感染孕产妇登记表、表3-Ⅱ梅毒感染孕产妇妊娠及所生婴儿登记卡”补助160元。四是县级妇幼保健机构专案管理人员对梅毒感染孕产妇所生儿童，按照《梅毒感染孕产妇所生儿童随访及监测流程》3、6、9、12、15、18月龄进行面对面随访，直至明确或排除梅毒感染状态，每次随访后须填写表“3-Ⅲ梅毒感染产妇所生儿童随访情况”，完成随访工作每次补助50元。五是对已确诊梅毒的孕妇孕期4次检测，所生儿童在出生48小时内、3、6、9、12、15、18月龄检测，每次对采血人员补助60元。

（4）乙肝感染孕产妇及所生婴儿保健费。乙肝阳性孕产妇及所生婴儿随访及管理补助费120元/对，随访费的包括：一是医疗保健机构首诊医生执行首诊责任制，落实妊娠风险“ 紫色”专案管理，完成乙肝感染孕妇患者随访与孕期规范抗病毒治疗，上报表“4-Ⅰ乙肝感染孕产妇登记表”（1-2部分），补助40元。二是助产机构对临产乙肝孕妇就孕期检测、治疗进行咨询，对乙肝感染孕产妇所生儿童及时进行相关干预，上报分娩情况，上报表“4-Ⅰ乙肝感染孕产妇登记表”（3-9部分），补助30元。三是乡镇卫生院/社区卫生服务中心负责乙肝感染孕产妇所生儿童随访工作，儿童在完成最后剂次乙肝疫苗接种后1-2个月，督促前往就近妇幼保健院（仅限于张掖市六县区妇幼保健机构）进行乙肝病毒血清五项检测（首选酶联免疫吸附试验），乙肝感染孕产妇所生儿童如前往就近妇幼保健院检测时，乡镇卫生院/社区卫生服务中心专干需提前和县项目办工作人员联系，检测费用由县妇幼保健院项目办负责协调。明确母婴传播干预效果，负责填纸质报告卡“4-Ⅱ乙肝感染孕产妇所生婴儿随访卡”，随访工作补助40元。四是网络信息录入补助10元。

（5）感染孕产妇及所生儿童诊断、治疗相关费用，原则上由医疗机构免费提供，也可先由孕产妇自行垫付，县级妇幼保健机构专案管理人员在孕期、产后随访过程中及时索要治疗票据、化验单、银行卡号，在年底集中进行报销；未完成规定随访次数的随访经费在下年进行报账；建立工作量台账、补助发放清单，结合各机构内部绩效考核，补助经费要落实到具体工作人员。

（二）工作经费与能力建设经费

此项经费工作内容为开展宣传教育活动相关补助，及县级组织管理与专业技术指导。用于县项目督导、技术指导、绩效评价、部门协作、健康教育等活动。建立预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作监督指导与绩效评估体系，县级督导每年至少4次，覆盖辖区所有的乡镇(社区）及县域内二级综合医院（助产机构），每乡镇(社区）抽查5-10名孕产妇。工作经费用于督导车辆租赁、燃油、过路费，以及督导工作人员相关补助；此项经费每年至少有20%用于印制健康教育宣传品。

包括县、乡村级人员培训、数据信息系统设备维护费用、安全认证相关经费及医务人员隔离防护设备及用品采购费，艾滋病感染孕产妇所生儿童重点案例评审工作各项费用。

1.培训经费。县级培训工作由县级妇幼保健机构具体承办，培训人员应逐级培训横向覆盖至助产机构、疾病预防控制机构，纵向覆盖至乡镇卫生院、社区卫生服务中心、各村卫生室，培训专业要包括妇产科、儿科、检验科、院感科、妇幼保健、疾病预防等相关人员。经费包含培训教材、会场租赁、学员住宿用餐、专家授课等费用。

2.数据信息系统设备及维护费。用于购置网络直报的电脑、打印机、杀毒软件等设备并进行日常维护及表、卡、册的制作费，以保证数据信息系统正常运行和资料的规范完整。

三、资金报账要求

（一）各医疗机构凭免费检测登记表经县级妇幼保健机构督导或绩效评估后报账。

（二）梅毒治疗及HIV阳性孕产妇住院终止妊娠、分娩补助，凭医疗机构原始发票或复印件、疾病证明书或检验单县级妇幼保健机构（项目办）报账。

（三）HIV感染孕产妇所生婴儿早期检测的血标本送检、血样储存及运送补助凭花名册及检测报告单在县级妇幼保健机构（项目办）报账。

（四）县级妇幼保健机构（项目办）应于每年6月中旬及12月上旬，对全县免费检测、免费用药、随访记录、补助发放等工作进行统计、核实后，对经费不足部分提出书面的《预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作相关补助经费申请报告》，写明对HIV、梅毒、乙肝感染孕产妇及婴儿干预情况和应拨付的金额，申请报告加盖单位公章报市妇幼保健院。

四、资金支付、分解程序

各医疗保健机构每季度或每半年一次将相关原始资料及汇总表报县级妇幼保健机构审核合格后报账，县级妇幼保健机构（项目办）按照项目资金管理要求实行封闭式管理，转帐支付到相关工作单位，结合本机构内部绩效考核实施办法，将相关经费落实到具体个人。



