## 2021年项目开工公示
肃南县节水型社会建设中心2023年项目开工公示表
以下项目已进入开工建设阶段，请社会各方监督。 监督电话：0936-6121434 地址：肃南县红湾寺镇明花路21号
序号 | 工程名称 | 项目 属性 | 主要完成建设内容 | 批复 文号 | 投资 计划文号 | 项目投资（万元） | 开工 时间 | 完工 时间 | 参建单位
1 | 肃南县东滩中型灌区续建配套与节水改造项目 | 维修 | 改建渠首1座，改建干支渠9条11.651公里，建筑物108座，其中：干渠2条6.236公里，建筑物24座；支渠7条5.415公里，建筑物84座。 | 张水许可 〔2023〕15号 | 甘水财务发 〔2022〕496 号 甘水财务发 〔2023〕17号 | 1259.74 | 2023年5月5日 | 2023年8月30日 | 甘肃省祁连雪峰水电建筑安装有限责任公司 甘肃鸿胜水利水电工程有限公司
2 | 肃南县2023年大中型水库移民后期扶持建设项目康乐镇赛鼎村蓄水池工程 | 维修 | 新建300立方米蓄水池1座，检查井1座，管道80米。 | 肃水许可 〔2022〕40号 | 甘水移发 〔2022〕462 号 | 23.7 | 2023年5月1日 | 2023年5月31日 | 甘肃洋航水利水电工程有限公司
3 | 肃南县2023年大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目皇城镇北峰村道路维修工程 | 维修 | 维修硬化道路3公里，排水边沟50米。 | 肃水许可 〔2022〕43号 | 甘水移发 〔2022〕462 号 | 231 | 2023年5月1日 | 2023年6月30日 | 甘肃省祁连雪峰水电建筑安装有限责任公司
4 | 肃南县2023年农村饮水工程维修养护项目 | 维修 | 1.康乐镇上游村饮水管道维修工程：更换Dg80无缝钢管1.7公里。2.康乐镇杨哥村阿吉沟饮水维修工程：维修截引1处，新建20m³调蓄池1座，阀门井6座。3.大河乡光华村饮水维修工程：维修窑沟门、金窑寺截引各1处，新建20m³沉淀过滤池2座，新建塔尔沟100m³蓄水池1座，阀门井2座；铺设张家庄截DN25PE引补水管道1.2公里。4.祁丰乡瓷窑口村饮水维修工程：改造DN50PE分支管道（冻管）0.35公里，新建阀门井4座。5.水厂配套工程：水厂阀门配套4台，其中：明花水厂DN300阀门1台， 皇城水厂DN125阀门1台，康白水厂DN150阀门1台，祁丰水厂DN150阀门1台。 | 肃水许可 〔2023〕13号 | 甘财农 〔2022〕111号 | 60 | 2023年5月8日 | 2023年6月8日 | 甘肃天达建筑工程有限公司
5 | 肃南县2023年乡镇水源保护项目 | 维修 | 1.马蹄乡徐家湾、荷草饮水水源维修工程：机械洗井1眼（管径30厘米,210米），铺设Dg65无缝钢管0.36公里；新建500m³蓄水池1座，铺设DN63PE管0.8公里。2.康乐镇桦树湾村阿吉沟人饮维修工程：维修截引1处，铺设PE输水管道0.4公里（DN40PE管200米，DN32PE管100米），新建100m³调蓄池1座，阀门井3座。3.大河乡旧寺湾、西柳沟村饮水维修工程：新打机井1眼（300米），铺设DN63PE上水管道0.40公里；改造西柳沟村分支管道（DN50PE）0.8公里，处理漏水管道（DN63PE）0.1公里,新建阀门井8座，安装减压阀2套、水表2套。4.大河乡老虎沟饮水维修工程：新建100m³调蓄池1座，阀门井1座。5.大河乡天桥湾饮水维修工程：维修截引1处.改造DN110PE主管道1.7公里，新建阀门井3座。 | 肃水许可 〔2023〕15号 | 甘财农 〔2022〕121号 | 150 | 2023年5月8日 | 2023年7月8日 | 甘肃省祁连雪峰水电建筑安装有限责任公司
6 | 肃南县2023年水利工程维修养护项目 | 维修 | 1.皇城镇东顶河东供水管道维修养护工程：改建DN63PE管道4.3公里，新建50m³蓄水池1座，500m³蓄水池1座，阀门井5座。2.皇城镇营盘村丁家垭豁人畜饮水维修工程：维修截引1处，铺设DN110PE输水管道1.1公里，新建50m³调蓄池1座，阀门井3座。3.康乐镇红石窝夹几尔人畜饮水维修工程：维修截引1处，浅埋DN40PE输水管道0.63公里，配套真空泵（5-10m³/h,30m）1套。4.康乐镇红石窝村饮水维修工程：新建300m³调蓄池1座。5.康乐镇巴音村饮水工程维修工程：改造DN50PE分支管道1.3公里，新建50m³调蓄池1座，阀门井2座。6.白银乡白银村饮水管道维修工程：改造DN50PE主管道1.65公里，DN40PE分支管道0.67公里，新建阀门井5座。 | 肃水许可 〔2023〕14号 | 甘财农 〔2022〕122号 | 150 | 2023年5月8日 | 2023年7月8日 | 甘肃洋航水利水电工程有限公司
7 | 肃南县2023年度山洪灾害防治县级非工程措施设施维修养护项目 | 维修养护 | 对全县山洪灾害防治非工程措施监测预警站点进行运行维护，包括自动监测系统、监测预警平台、群测群防体系的运行、维护和看管。 | 肃水许可 〔2023〕4号 | 甘水财务发[2022]496号 | 29 | 目前各项手续办理齐全，项目已开工建设 | 2024年4月19日 | 张掖市智讯达网络科技有限公司
8 | 肃南县2023年度山洪灾害防治项目 | 维修养护 | 1、自动监测站改造升级（自动雨量站改造升级54个、自动水位站改造升级2个）；2、预警广播设施升级改造（预警广播站25个）；3、补充调查评价（重点集镇调查评价6个、危险区动态管理清单1个）；4、群测群防体系建设（简易监测预警设备40个）。 | 肃水许可 〔2023〕12号 | 甘水财务发[2022]496号 | 97 | 目前各项手续办理齐全，项目已开工建设 | 2023年10月31日 | 南京易周能源科技有限公司甘肃分公司 甘肃迅驰信息科技有限公司