肃南县2025年现代设施农业建设奖补实施方案

（征求意见稿）

为加快推进我县现代农业转型升级，提升农业设施化、标准化水平，增强农产品稳产保供和抗风险能力，促进农业增效、富农增收。结合我县实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以高质量发展为主题，坚定不移贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持农业农村优先发展，持续提升设施农业集约化、标准化、机械化、绿色化、数字化水平，加快发展设施农业新业态，不断提高质量效益和竞争力，推进构建布局科学、用地节约、智慧高效、绿色安全、保障有力的现代设施农业发展格局。

二、扶持重点

依据甘肃省农业农村厅关于印发《甘肃省2025年现代设施农业建设奖补实施方案》的通知（甘农财发〔2025〕30号）文件要求，结合产业发展实际，分解奖补资金80万元，计划重点扶持以下三个主体：

（一）肃南县黄河湾有机蔬菜种植农民专业合作社

合作社计划于2025年4月—2025年6月实施，在明花乡黄河湾村新建70m*13m高标准智能化温室大棚2座，及其附属配套设施，项目总投资130万元，其中自筹资金130万元，计划补助中央奖补资金20万元。

（二）甘肃引河农业科技有限责任公司

公司计划于2024年10月—2025年6月实施，在桦树湾村新建钢架棚120座，覆盖面积72亩，配套水电暖等基础设施。总投资105万元，计划补助中央奖补资金20万元。

（三）肃南县现代农牧业投资有限公司

公司计划于2025年实施，新建1463.28㎡牛羊肉精细化分割车间1座；改造154.0㎡管理用房1座，改造库房545.5㎡，改造296.7㎡车库1座，改造656.26㎡实验室1座，改造933.32㎡速冻库、成品库、包材库1座；场内外道路及地面硬化7204.78平方米，挡土墙44.5米，原有护坡维修60.0米，室外所有挡土墙上方安全护栏240.0米，化粪池维修改造1座、成品化粪池1座；排水沟34米，新建浆砌石护坡38.2米，室外给排水、暖通及电气工程等；购置牛羊肉分割设备1套，冷库设备1套及空气源热泵2组等。项目总投资1546万元，其中企业自筹1146万元(世行贷款），申请市级衔接资金200万元，申请其他衔接资金200万元。计划发放中央奖补资金40万元。

三、保障措施

（一）资金使用

资金重点用于支持农牧户和农业经营主体建设以节能宜机为主的现代设施种植业，突出发展蓄热保温、无土节水戈壁设施农业、集约化育苗中心建设及老旧日光温室的改造提升(与超长期国债支持项目不重复)，兼顾现代设施畜牧业和冷链物流等。

（二）奖补标准

龙头企业、合作社、家庭农场和农户新建的设施农业，采取以奖代补、先建后补方式，中央财政奖补资金不超过项目总投资的20%，每个合作社、家庭农场累计中央财政奖补最高不超过20万元，每家龙头企业累计中央财政奖补不超过40万元，单个农牧户累计中央财政奖补最高不超过 10万元。

（三）工作要求

1.政府引导，主体自愿。发挥财政资金引导作用，尊重农民和经营主体意愿，自主申报建设。

2.聚焦重点，示范引领。重点支持优势产业、关键环节和新型设施技术应用，打造示范样板。

3.公开透明，规范操作。明确奖补标准、程序，全程公开公示，确保公平公正。

4.注重绩效，强化监管。建立项目绩效评价机制，加强过程监督与验收管理，确保资金效益。

附件：1.肃南县黄河湾有机蔬菜种植农民专业合作社智能化温室蔬菜种植基地建设项目实施方案

2.肃南县康乐镇桦树湾村现代设施农业建设项目实

施方案

3.肃南县冷链物流建设项目实施方案

4.2025年中央财政现代设施农业建设奖补资金绩效表

附件1：

肃南裕固族自治县黄河湾有机蔬菜种植农民专业合作社现代设施农业建设项目实施方案

- 项目基本信息

- （一）项目名称：肃南裕固族自治县黄河湾有机蔬菜种植农民专业合作社智能化温室蔬菜种植基地建设项目

（二）申报单位：肃南裕固族自治县黄河湾有机蔬菜种植农民专业合作社

（三）建设地点：肃南县明花乡黄河湾村

（四）建设周期：2025年4月--2025年6月

（五）总投资额：130万元（全部自筹）

（六）负责人及联系方式：李良 13993605782

- 项目背景与必要性

- （一）项目背景。肃南裕固族自治县黄河湾有机蔬菜种植农民专业合作社智能化温室蔬菜种植基地建设项目位于自治县北部，河西走廊中部，巴丹吉林沙漠西部边缘。 明花乡属温带大陆性干旱气候，年降水量稀少（约100-200毫米），蒸发量巨大。传统露天农业受制于水资源匮乏和季节限制，难以发展高效益作物。 该地区日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大。这些气候特点非常有利于设施农业的发展。大棚可以充分利用光热资源，创造稳定的小气候环境，克服干旱、风沙、低温等不利自然条件，实现周年生产。 虽然整体生态环境脆弱，但通过合理规划和节水技术（如滴灌、微喷），部分土地资源可用于发展高效集约化的设施农业，提高土地利用效率。

- （二）合作社基本情况。肃南县黄河湾有机蔬菜种植农民专业合作社成立于2014年，位于肃南县明花乡黄河湾村，占地面积66666.67平方米，建筑面积1500平方米，拥有库房540平方米，注册资金500万元，固定资产200多万元，创建了500多亩有机蔬菜种植基地，是集农机社会化服务、农作物病虫害防治、有机蔬菜种植、销售、加工、运输、储藏及相关服务的农民专业合作社。

- 建设目标

- 发展蔬菜大棚建设，是克服严酷自然条件限制、调整优化产业结构、增加农牧民收入、保障本地“菜篮子”供应、响应国家及省级农业发展战略、促进生态保护与可持续发展、推动乡村振兴的综合性战略选择。它不仅是解决当地民生问题的现实需要，也是探索干旱荒漠地区发展现代高效农业、实现生态经济双赢的重要路径。

- 项目建设规模及内容：

新建70m*13m高标准智能化温室大棚2座。

- 投资估算与资金筹措

- 自筹资金130万元。

六、实施进度计划

筹备期2月-3月土地平整、设备招标

建设期4月-6月温室搭建、系统安装

调试期6月-8月试种植、人员培训

投产期9月起正式运营

七、效益分析

（一）经济效益：项目建成达产后，由于温室大棚的科学种植，项目区预计新增蔬菜、瓜果等2000斤，新增产值20万元，经济效益较好。

（二）社会效益：项目建成后，可以提供就业岗位数量5个，带动农户增收。提升当地农业科技水平，培养新型农民。保障本地及周边地区“菜篮子”产品供应，稳定市场价格。促进农业产业结构优化升级。为发展休闲观光农业（采摘、研学）奠定基础。

（三）生态效益：节约水资源（水肥一体化效率提升）。减少化肥农药用量（精准施用、绿色防控）。提高土地利用率（立体栽培等）。减少因自然灾害造成的农业损失。

附件2：

肃南县康乐镇桦树湾村现代设施农业

建设项目实施方案

一、项目基本信息

项目名称：肃南县康乐镇桦树湾村现代设施农业建设项目

申报单位：甘肃引河农业科技有限责任公司

建设地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县康乐镇桦树湾村

建设周期：2024年10月 - 2025年6月

总投资额：105万元

负责人及联系方式：叶宸翥 13518151898

二、项目背景与必要性

（一）政策依据

1.甘肃省农业农村厅关于印发《甘肃省2025年现代设施农业建设奖补实施方案》的通知（甘农财发【2025】30号 ）

2.甘肃省财政厅关于下达2025年中央财政农业经营主体能力提升资金的通知（甘财农【2025】25号）

3.张掖市农业农村局《关于做好2025年现代设施农业建设奖补项目工作的通知》

（二）产业需求

1. 羊肚菌市场需求持续增长，价格稳定在180-300元/斤，经济效益显著；

2. 肃南县气候适宜羊肚菌种植，但缺乏规模化、标准化生产基地；

3. 通过设施农业提升产量和品质，打造本地特色品牌。

（三）公司基本情况

现有成员3人，土地流转面积68亩

- 建设目标

1. 建成规模化羊肚菌种植基地300亩，年产鲜菇180吨，后期配套无菌培育室、精加工车间、分拣包装车间、办公楼等设施，硬化道路1000米，沟渠600米。

2. 实现温湿度、光照自动化调控，单产提升40%以上；

3. 打造“合作社+基地+农户”联营模式，带动周边50户农户增收，进一步发展壮大村集体经济。

四、建设内容与规模

项目总投资160万元，计划在桦树湾村新建钢架棚120座，覆盖面积72亩，配套水电暖等基础设施。

- 投资估算与资金筹措（单位：万元）

| - 类 别 | - 金 额 | - 资金来源 |
| --- | --- | --- |
| 设施农业建设 | - 55 | - 自筹 |
| 设备采购 | - 50 | - 自筹 |
| - 合 计 | - 105 |  |

六、实施进度计划

筹备期：10月-11月	土地平整

建设期：12月-3月	温棚搭建、设备安装

投产期：4月起	     正式运营

七、效益分析

（一）经济效益

达产后产生经济效益300万，利润180万元，为村集体及村民增加收入12万元。

（二）社会效益

为本村及周边村民提供就业岗位50个。该项目形成规模后将推广技术至周边农户，形成区域特色产业。

（三）生态效益

调整农业种植结构，采用有机基质栽培，减少农药使用；通过菌渣循环利用为有机肥，改良土壤，使土地增产增收。

附件3：

肃南县冷链物流建设项目实施方案

- 一、项目基本情况

- （一）项目名称：肃南县冷链物流建设项目

- （二）项目单位：肃南县现代农牧业投资有限公司

- （三）项目手续审批情况

1.项目立项批复

肃南县发展和改革局关于《肃南县冷链物流建设项目可行性研究报告》的批复（肃发改审批【2022】34号）

2.项目可行性研究报告批复

肃南县发展和改革局关于《肃南县冷链物流建设项目可行性研究报告》的批复（肃发改审批【2022】34号）

- （四）项目投资规模与主要建设内容

1.项目投资总额：项目总投资1546万元，其中企业自筹1146万元(世行贷款），申请市级衔接资金200万元，申请其他衔接资金200万元。

2.项目建设地点：肃南县红湾寺镇

3.主要建设内容：

新建1463.28㎡牛羊肉精细化分割车间1座；改造154.0㎡管理用房1座，改造库房545.5㎡，改造296.7㎡车库1座，改造656.26㎡实验室1座，改造933.32㎡速冻库、成品库、包材库1座；场内外道路及地面硬化7204.78平方米，挡土墙44.5米，原有护坡维修60.0米，室外所有挡土墙上方安全护栏240.0米，化粪池维修改造1座、成品化粪池1座；排水沟34米，新建浆砌石护坡38.2米，室外给排水、暖通及电气工程等；购置牛羊肉分割设备1套，冷库设备1套及空气源热泵2组等。

- （五）项目建设期限

本项目预计于2025年5月开工，建设期6个月，预计2025年底建成。

- 二、项目预期收益、成本及融资平衡情况

根据项目所在地区发展和改革委员会批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测，销售量根据可行性研究报告预测的数据进行的预测。根据可行性研究报告预测项目的运营成本，主要包括外购燃料动力费、工资及福利费、维修费、其他费用。具体情况如下：

- （一）运营收入预测

本项目营业收入主要为牛羊肉精细加工销售收入，项目预期收入来源明确，预计年均收入为5,970.00万元。

- （二）运营成本预测

项目运营成本主要是外购原材料及燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、税金及附加等，预计年均营业成本为5,636.18万元。

- 三、项目成本及收益预测

本项目营业收入主要为牛羊肉精细加工销售收入，项目预期收入来源明确，预计年均收入为5,970.00万元，预计运营成本主要包括外购原材料及燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、税金及附加等，预计年均营业成本为5,636.18万元，预计年均净收益为333.82万元。

附件4：

| 中央财政现代设施农业条件改善资金绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |
| 资金名称 | 中央财政现代设施农业条件改善资金绩 |  | 区域 | 肃南县 |
| 中央主管部门 |  |  |  | 财政部、农业农村部 |
| 省级财政部门 |  |  |  | 甘肃省财政厅 |
| 省级主管部门 |  |  |  | 甘肃省农业农村厅 |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： |  |  | 80 |
|  | 其中：中央补助 |  |  | 80 |
|  | 地方资金 |  |  |  |
| 年度目标 | 支持农业经营主体新（续）建和改造提升一批农业生产设施，加快现代节水技术和装备应用推广，促进农业设施向宜机化、智能化转型，提高粮食和重要农产品供给能力。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持建设农业生产设施的农业经营主体数量（个） | ≥2 |
|  |  | 质量指标 | 农业经营主体生产设施条件 | 改善 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施完成时限 | 2025年12月31日前 |
|  |  | 成本指标 | 单个农业经营主体奖补 | ≤40万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 现代设施农业产能和发展质量效益 | 稳健发展 |
|  |  | 社会效益指标 | 农业设施宜机化、智能化水平 | 提高 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 农业经营主体对项目实施的满意度 | ≥90% |