肃南裕固族自治县

农田防护林建设规划

（2025－2030）

（征求意见稿）

肃南裕固族自治县林业和草原局

2025年12月

肃南裕固族自治县

农田防护林建设规划

（2025－2030）

（征求意见稿）

编制单位：中科广盛技术有限公司

编制时间：2025年12月

肃南裕固族自治县农田防护林建设规划（2025－2030）

编制人员名单

项目名称：肃南裕固族自治县农田防护林建设规划

（2025－2030）

建设单位：肃南裕固族自治县林业和草原局

编制单位：中科广盛技术有限公司

项目性质：新  建

编制人员：李生斌（林业高级工程师）

汤世斌（林 业 工 程 师）

兰君晖（林 业 工 程 师）

马丽娜（林 业 工 程 师）

程克金（林业助理工程师）

韩  燕（技    术    员）

李晓琴（技    术    员）

陈  晖（助 理 工 程 师）

技术负责：张春松（高 级 工 程 师）

审稿定稿：李生斌（林业高级工程师）

咨询证书：林业调查规划设计资质等级  乙级

资质证书编号：乙 16-019

目  录

前言	- 1 -

一、 规划背景	- 2 -

二、 规划依据及原则	- 4 -

（一） 规划依据	- 4 -

（二） 规划原则	- 5 -

三、 总体思路	- 7 -

四、 农田防护林现状及需求分析	- 8 -

（一） 区域基本概况	- 8 -

（二） 农田防护林建设现状	- 11 -

（三） 存在的问题	- 12 -

（四） 需求分析	- 15 -

五、 规划目标与布局	- 18 -

（一） 规划目标	- 18 -

（二） 规划布局	- 19 -

六、 配置模式及类型	- 21 -

（一） 配置模式	- 21 -

（二） 建设类型	- 22 -

七、 水资源供需分析	- 24 -

（一） 项目区水资源承载能力	- 24 -

（二） 本项目需水量测算	- 25 -

（三） 节水措施	- 25 -

（四） 结论	- 27 -

八、 节水评价分析	- 29 -

（一） 不同树种灌水周期节水测算	- 29 -

（二） 规划周期总节水测算	- 31 -

（三） 节水评价结论	- 31 -

九、 农田防护林保护与环境保护	- 33 -

（一） 农田防护林保护	- 33 -

（二） 环境保护	- 34 -

十、 投资估算与资金筹措	- 36 -

（一） 估算依据及说明	- 36 -

（二） 主要经济技术指标	- 36 -

（三） 投资估算	- 37 -

（四） 投资筹措	- 37 -

十一、 效益分析	- 39 -

（一） 经济效益	- 39 -

（二） 社会效益	- 39 -

（三） 生态效益	- 40 -

十二、 保障措施	- 41 -

（一） 强化组织领导，健全完善机构	- 41 -

（二） 明确各自职责，抓好任务落实	- 41 -

（三） 落实工作责任，示范引领带动	- 42 -

（四） 加大技术指导，提高建设质量	- 42 -

（五） 落实扶持政策，增加资金投入	- 43 -

（六） 完善管护制度，巩固建设成果	- 43 -

（七） 提高思想认识，加大宣传力度	- 43 -

附表01：肃南裕固族自治县农田防护林建设规划（2025－2030）总体规划表	- 45 -

附表02：肃南裕固族自治县农田防护林建设规划（2025－2030）投资估算表	- 46 -

附图01：张掖市肃南裕固族自治县位置示意图	- 47 -

附图02：张掖市肃南裕固族自治县土地利用现状图	- 48 -

肃南裕固族自治县农田防护林建设规划

（2025－2030）

- 前言

肃南裕固族自治县作为青藏高原东北前沿、祁连山北麓的生态屏障核心区，兼具“三大高原交汇处”的地理特殊性与“一屏三地”的功能定位，农田防护林建设既是保障区域农牧业可持续发展的现实需求，更是筑牢国家西部生态安全屏障的关键举措。

为切实贯彻落实习近平总书记生态文明思想，积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，深入贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话精神，全面系统做好全县农田防护林建设工作，进一步提升农田防护林防护效能，构筑全县高标准农田绿色生态屏障，保障粮食生产和绿洲生态安全，促进生态文明和美丽乡村建设，根据肃南县生态文明建设的需要和社会经济发展实际能力，对肃南县农田防护林工作进行统筹安排，从总体上指导农田防护林建设工作的顺利进行，建设环境优美、生态良好、防护功能完善的农村生产生活环境。在实地调研，充分结合肃南县农业发展的基础上，根据《张掖市农田防护林建设管理条例》和《张掖市人民政府办公室关于全面加强农田防护林建设管理的意见》（张政办发〔2024〕39号）要求，严格执行《张掖市农田防护林工程建设及更新改造技术方案》（张政办发〔2024〕39号文件），制定了《肃南裕固族自治县农田防护林建设规划（2025－2030）》。

规划背景

自然生态层面，高寒干旱的环境与突出风险构成建设迫切性。县域平均海拔3200米，年均气温4.2℃，北部干燥少雨、南部阴冷潮湿，扬沙、大风、霜冻等灾害频发，春季干热风与冬季冻害直接威胁农作物生长。同时，县域面临腾格里、巴丹吉林沙漠南侵风险，风蚀导致耕地表土流失、肥力下降，耕地集中于明花乡等平川且碎片化，水资源珍贵，缺乏林网防护加剧土壤水分蒸发与节水压力。尽管全县林草覆盖率77.8%，但现有农田林网布局零散、树种单一、老化退化，调节功能不足，难以衔接祁连山生态保护整体布局。

农业发展层面，粮食安全与农牧业转型提出刚性需求。县域2024年播种各类农作物23万亩，其中粮食作物12.13万亩、粮食产量达5.05万吨，以明花乡、康乐镇、白银乡3个玉米主产区为主，落实秋粮作物“一喷多促”补助政策，实施面积2万亩，规模化、机械化种植对生态防护需求迫切，防护林成为降低灾害损失、提升耕地生产力的关键。县域农业以小麦、玉米、牧草等为主，虽通过农膜回收控污，但农田生态保护仍是短板，防护林能助力农牧业从“粗放”向“生态高效”转型，支撑“三品一标”农产品提质。此外，全县牲畜存栏92.55万头（只），农牧业协同发展格局下，农田与草场交错区缺乏生态缓冲带，防护林可破解沙化蔓延与生态干扰问题，保障“畜牧稳县”战略。

政策战略层面，国家与地方部署提供顶层指引。县域作为“三区四带”生态安全格局重要组成，建设契合《甘肃省筑牢国家西部生态安全屏障行动方案》，是祁连山国家级自然保护区生态修复延伸工程，对标“2025年可治理沙化土地治理率63%”的省级目标。地方层面响应“生态立县”战略与2025年政府工作报告要求，衔接三北防护林六期工程等重点项目，与废旧农膜回收、节水灌溉等工程形成合力，同时遵循祁连山生态保护红线约束，以“以水定绿、适地适树”原则补齐农业生态短板。

社会经济与区域基础层面，多重驱动与现实反差凸显规划必要性。农田防护林兼具生态防护与景观美化功能，既能改善农村生产生活环境、支撑文旅融合发展与“各民族共同富裕先行区”建设，又能通过降低灾害损失保障农牧民收入稳定。随着2024年农业托管面积扩大，规模化种植对生态稳定性要求提升，而公众生态意识增强也对项目提出迫切需求。县域建成区绿地面积77.69公顷（其中道路绿地34.14公顷、公园绿地23.90公顷），在土地、资金、技术等方面具备一定建设支撑条件，但存在“重草原防护、轻农田防护”倾向，林网布局与重点农业区域衔接不足、树种适配性差，亟需通过系统化规划优化布局、筛选适生树种、建立管护机制，实现生态保护与产业发展协同。

规划依据及原则

规划依据

⑴《中华人民共和国森林法》；

⑵《森林草原防灭火条例》；

⑶《中华人民共和国水法》（2016.07.02）；

⑷《中华人民共和国节约能源法》（2016年修正版）；

⑸《农田防护林工程设计规范》（GB/T 50817-2013）；

⑹《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）

⑺《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）

⑻《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）；

⑼《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）；

⑽《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）；

⑾《“绿满陇原”行动方案》（甘发〔2025〕6号）

⑿《甘肃省筑牢国家西部生态安全屏障行动方案》（甘政办发〔2025〕30号）；

⒀《张掖市农田防护林建设管理条例》（2023.10.16）；

⒁《张掖市农田防护林工程建设及更新改造技术方案》（张政办发〔2024〕39号）；

⒂《张掖市“百村万树千里林”绿色工程行动方案（2025－2030年）》（市委发〔2025〕18号）；

⒃《肃南县“百村万树千里林”绿色工程行动方案（2025－2030年）》（县委办发〔2025〕19号）。

规划原则

——保护优先、综合治理。以完善绿洲防护林体系、保障绿洲生态安全为前提，以提高营造林保存率、增加生态防护效益和保障农业生产和人居环境安全为目的，坚持新建农田防护林与修复更新退化林网同步进行，实施分区域综合治理，实现在发展中保护，在保护中发展。

——整体规划、分步实施。以国土三调成果数据为底图，依据各部门管理权限和管理范围，把高标准农田、道路、渠系建设与农田防护林恢复修复有机结合，整体规划、分步实施、逐年推进，带片网结合，高标准建设。

——因地制宜、合理布局。以当地适生的杨、柳、榆、云杉等为主要树种，避免单一树种，宜乔则乔，宜灌则灌；将农田防护林配置同渠、路、撂荒空地有机结合，确定配置模式，合理布局林带的走向、间距和宽度，实现生态建设与绿色富民产业发展有机融合。

——政府主导、多方参与。突出政府主导、政策引导，创新完善服务指导体制机制，制定苗木补助、用地调整、用水优先等优惠扶持政策，鼓励社会力量和广大农户参与的投资机制，落实谁栽谁有、适龄采伐的制度，营造全社会关心、支持、服务农田防护林建设的浓厚氛围，形成政府主导、各界支持、全民参与、合力推进生态建设的良好格局。

——依法治绿、巩固成果。完善林长制工作体制机制，健全营造林抚育管护制度，加大执法检查，强化执法监督，以最严格的制度、最严密的法治保障农田防护林建设成果。

总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕国家生态战略，以筑牢西部生态安全屏障为核心，结合“三北”工程攻坚战等国家重大项目，强调系统性、科学性和可持续性。以甘肃省“绿满陇原”行动方案为指引、张掖市“百村万树千里林”行动为着力点，立足肃南县生态特征，以生态保护与修复为基础，以法治保障与制度创新为支撑，统筹推进农田林网建设、管护机制优化及区域协同治理，旨在构建功能完善、结构稳定的农田生态防护体系，服务于乡村振兴和区域高质量发展。将农田防护林建设纳入“三北”工程及河西走廊沙漠边缘阻击战重点任务，以水定绿、因地制宜选择植被恢复模式，大力推广乡土树种和优良树种，强化防风固沙、水土保持功能。以完善祁连山和河西走廊生态安全屏障，加快建设肃南县生态防护林体系，培育发展绿洲现代农业，实现经济高质量发展为目标，以深化林长制改革为动力，创新体制机制、释放发展活力，遵循因地制宜，因害设防、节约用地，新植与补植相结合的原则，大力营造农田防护林，逐步完善和建成以道路、干支渠及阴沟绿化为骨架，毛渠及四旁绿化为补充的多树种搭配的绿洲生态防护林体系，实现区域生态环境的逐步优化，为促进全县经济社会高质量发展提供强有力的生态支撑。

农田防护林现状及需求分析

区域基本概况

地理位置

肃南裕固族自治县（以下简称肃南县）地处河西走廊中部，祁连山北麓中段，地理位置为东经97°20'－102°13'，北纬37°28'－39°04'，东邻天祝藏族自治县，西接肃北蒙古族自治县，北部自东向西分别与凉州区、肃州区、嘉峪关市、玉门市等市县区毗邻，南部与青海省门源回族自治县等县相连，东西长650千米，南北宽约120－200千米，土地总面积3026.5万亩，其中农用地面积1507.13万亩。境内草原广袤、土地肥沃、森林茂密、河流纵横、矿藏丰富，除明花乡属荒漠外，其余均系山地，祁连山主峰素珠链及著名的“七一”冰川即在境内。

本项目位于肃南县明花乡、大河乡、祁丰藏族乡、马蹄藏族乡、白银蒙古族乡、皇城镇、康乐镇以及明海林场。

地形地貌

肃南县整体属于祁连山山地与平原过渡地带，县域地形狭长，地貌形态多样，地势起伏大，其主要为中高山地、峡谷、洪积走廊平原，形成了南部山地和北部走廊平原反差较大的两大地貌单元，海拔1327－5564米，平均海拔3200米。

气候条件

肃南县大部分区域属高寒半干旱气候，温差大，四季分明，冬春季长而寒冷，夏秋季短而凉爽，无霜期短，光热、风能资源丰富，年平均气温4.2℃，平均年降水量253毫米，年平均蒸发量1828毫米，无霜期83天，年平均日照时数2849.8小时。早霜期9月上旬，晚霜期4月上旬，植物生长期90－150天。寒潮、降温、大风沙尘天气、汛期暴雨、连阴雨、高温、干旱、春旱、低温、寒冷、大雪、冰雹、秋季连阴雨及霜冻为主要灾害天气。

土壤类型

肃南县土壤类型复杂多样，地势南高北低，随地势和海拔变化呈地域性和垂直地带性分布，由高向低依次分布有高山寒漠土、高山草甸土、亚高山草甸土、山地森林灰褐土、山地棕钙土、山地黑钙土、山地栗钙土、草甸土、棕钙土、灰漠土、灰棕漠土、风沙土、盐碱土等。

水资源状况

肃南县水资源丰富，河西走廊三大河流石羊河、黑河、疏勒河横贯全境，流域总面积2.15万平方千米，为河西内陆河流的主要产流区，境内还有大小河流124条，自西向东较著名的河流有石羊河、白杨河，属疏勒河水系；讨赖河（北大河）、洪水坝河、丰乐河、马营河、梨园河、甘州河（黑河）、大都麻河、洪水河，属黑河水系；东大河、西营河，属石羊河水系。自产水量达28.53亿立方米，入境水量14.58亿立方米，年径流总量43.11亿立方米。水域及水利设施用地49.17万亩，其中河流水面8.22万亩，占全县水域及水利设施用地16.72%；湖泊水面0.04万亩，占全县水域及水利设施用地0.09%；水库水面1.29万亩，占全县水域及水利设施用地2.63%；坑塘水面0.07万亩，占全县水域及水利设施用地0.15%；沟渠0.47万亩，占全县水域及水利设施用地0.96%；冰川及永久积雪38.87万亩，占全县水域及水利设施用地79.05%；水利建筑用地0.2万亩，占全县水域及水利设施用地0.4%。

动植物资源

肃南县因地处祁连山北麓，海拔相对较高、植被生长状况较好、植被覆盖度高，动植物资源较为丰富。草原大体属草甸草场、草原草场、半荒漠草场。境内主要野生动物有马鹿、白唇鹿、獐、熊、猞猁、豹、貂、青羊、蓝马鸡、雪鸡等，中药材有雪莲、大黄、黄莲、香茅草等。植被类型主要为山地草原和半荒漠草原，多种植物分布其中，山地草原类植被主要有灌木、针茅和蒿属植物。山地半荒漠草原植被以旱生半灌木草本为主，葱属、蒿属植物占据亚优势地位。已查明的高等植物有1044种，分属84科499属，其中蕨类植物7科13属14种，裸子植物3科6属10种，被子植物74科38属1020种，按乔、灌、草分乔木48种，灌木145种，草本851种，按用途分有饲用植物、药用植物、观赏植物等。

森林资源概况

根据2024国土变更调查数据，肃南县全县林地面积366.16万亩，全县林草覆盖率77.8%，其中：乔木林地151.93万亩，占全县林地面积的41.49%；灌木林地212.81万亩，占全县林地面积的58.12%；其他林地1.42万亩，占全县林地面积的0.39%。

社会经济状况

肃南县辖5乡（马蹄藏族乡、白银蒙古族乡、大河乡、明花乡、祁丰藏族乡）、3镇（红湾寺镇、皇城镇、康乐镇）、102个行政村和3个国有林牧场。2024年，全县共有14830户，总人口39393人，户均人口2.7人。有裕固族、藏族、汉族、回族、蒙古族等21个民族。2024年，全县地区生产总值完成44.22亿元、增长6．4％，其中：一产完成9.39亿元、增长5.8％，二产完成16.19亿元、增长5.6％，三产完成14.64亿元、增长7.4％；规上工业增加值完成10.83亿元、增长3.8％；建筑业增加值完成3.34亿元、增长21.2％；固定资产投资完成22.93亿元、增长43.6％；社会消费品零售总额完成7.29亿元、增长10.7％；地方一般公共预算收入完成3.19亿元、增长7.44％；城镇居民和农村居民人均可支配收入分别达到37111元、25277元，分别增长6.4％、8.6％。

农田防护林建设现状

肃南县根据《张掖市“十四五”林业草原保护发展规划》制定的“南保青龙，中建绿洲，北锁黄龙”的发展战略，结合县域南部山区、北部平原区不同立地条件和气候特点的实际，确立了南、北两个地形地貌单元，即南部山区以资源保护为主，北部平原区依托明花乡营造农田防护林网，在北部川区风沙危害较重的地段，着力营造生态公益林，大力开展封沙（滩）育林（草），营造出了比较牢固厚实的绿洲生态屏障。通过争取农田林网更新改造、“三北”工程等重点生态建设项目，完成规划目标任务2995亩，北部平原区（明花乡）南侵风沙危害得到治理。主副林网健全，农田得到了有效的保护。

截至2024年，根据三调变更数据与林地融合数据的对比分析，全县农田防护林总面积为0.997万亩（其中明花乡农田防护林面积0.319万亩），全县耕地41.36万亩，农田防护林庇护耕地面积为3.035万亩。肃南县耕地主要集中在明花乡境内，耕地面积为29.64万亩，占全县耕地面积的61.9%。

存在的问题

尽管通过多年来的大力建设，农田防护林体系已初具规模，并为农业和农村经济的发展以及人居环境的改善发挥出了有效的保障和促进作用，但随着近年来土地集约化经营的大力推广，农产品产量提高，农民收入增加，农田防护林与农业发展之间的矛盾也随之增加，同时，由于高标准农田建设，二、三级林网被伐除，且高标准农田建设林网配套栽植面积较小，管护不到位，再加上农田防护林林种单一，抗病虫害能力较差，管护资金缺乏，导致农田防护林面积逐渐减少，农田防护林建设仍然面临着一系列的困难和问题：

思想认识不足，宣传力度待加强

当前，农户思想认识不足、宣传引导薄弱，已成为制约农田防护林营造、修复与长效发展的关键因素。随着防护林体系初步建成、区域生态环境明显改善，部分农户思想松懈，错误认为风沙灾害已根治，片面关注林带胁地影响、低估树木生态价值，对农田防护林防护功能认知淡化。同时，农田防护林保护宣传覆盖面不足、形式单一，未能持续普及其核心价值与相关法律法规，导致农户依法保护意识薄弱、主动管护自觉性不强。部分农户不仅积极申请采伐现有林带，对更新造林抵触情绪较大，挤占、蚕食防护林用地现象时有发生，直接影响农田防护林营造修复工作有序推进，难以保障其长期稳定发挥生态防护作用。

扶持政策较少，营造林动力欠缺

农田防护林建设是一项长期性、系统性工程，需要政策引导、项目带动，需要人力、物力、财力等持续不断地投入。分析肃南县农田防护林林地林权，所有者是以农户家庭或个人为主体承担投入和管护，国家“三北”、退耕还林等工程或专项一般是一次性或期限性补助投入，对于灌溉农业区和规模化、长期性管护的林地缺乏动力，同时由于农田防护林网普遍存在胁地遮阴、作物减产等现实问题，林带断档的现象屡见不鲜，依法建设与保护意识还需进一步提高。

用地用水制约，基础设施不完善

    - 由于部分原有渠道改造为低压管道后，未为农田防护林的恢复与更新预留用地，“树随渠走” 的传统林带营造模式被打破，栽植农田防护林需占用少量耕地，导致林农矛盾较为突出。同时，渠道衬砌与滴灌设施铺设后，虽减少了水资源渗漏，但我县对农田防护林一直免费配置 220 立方米/亩的生态用水，而农田防护林实际需水量为 350—400 立方米/亩，存在明显用水缺口，制约了农田林网建设。

    - 4、造林投入不足，更新改造进度慢

农田防护林更新恢复是一项系统性、长期性工程，涉及老旧林分采伐、伐桩采挖、优质苗木采购、新林栽植及后期抚育管护等多个环节，每个环节都需要大量资金支撑。其中，优质适生苗木采购和伐桩采挖成本占比偏高，后期的浇水、施肥、除草、病虫害防治等抚育管护工作需持续投入资金。但当前，省市两级针对农田防护林更新恢复的专项投资严重不足，未形成稳定的资金投入机制，可统筹用于农田防护林建设的资金较少，难以足额落实配套资金，制约了农田林网更新恢复工作的有序推进，导致老旧退化林分无法及时更新，并受地下水水价影响，防护效能持续弱化，难以充分发挥护田保产、改善农田生态的核心作用。

需求分析

农田防护林作为保障农业生产安全、改善区域生态环境的重要屏障，其营造、修复与长效管护直接关系到农业可持续发展和生态安全大局。当前，农田防护林建设仍面临诸多突出问题，结合实际现状，其核心需求主要集中在守护粮食安全、提升防护效能、筑牢西部屏障、健全管护机制四个方面。

守护粮食安全，推进林网建设

粮食安全是治国安邦的头等大事，农田防护林作为农业生态系统的重要组成，是保障国家粮食安全的基础性生态屏障，直接关系粮食生产的稳定性。它通过构建科学林网，改善农田局部小气候，调控田间温湿度、风速，抵御干热风、沙尘暴等气象灾害，为主要农作物营造适宜生长环境。同时，其能有效遏制土壤风蚀水蚀，减少水土流失和沙化、盐碱化，守住耕地数量与质量红线。此外，农林复合生态系统可提升田间生物多样性，减少病虫害，降低化肥农药使用量，实现生态保护与粮食生产协同，为国家粮食安全筑牢生态防线。

修复退化林网，提升防护效能

当前我国现有农田防护林网经长期运行，普遍存在退化老化、防护效能下降等问题，已难以满足农业生产和生态保护需求，急需系统修复。部分防护林建设年代久远、进入衰老期，出现枯梢、断带等现象，林网完整性受损；部分区域品种单一、结构不合理，抗逆性差，易受极端天气影响。加之管护资金不足、机制不健全，缺乏常态化抚育管护，人为破坏等问题加剧了退化。林网退化会恶化农田生态、增加作物受灾风险，还会加剧区域生态脆弱性，因此加快修复改造、提升防护效能迫在眉睫。

筑牢西部屏障，强化风沙阻击

河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘是西部生态安全前沿，生态脆弱、沙化严重，风沙灾害频繁，威胁当地生产生活及西部生态屏障构建。“河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战”的核心是遏制沙化、抵御风沙，农田防护林是关键防线。通过建设“带、网、片”结合的防护体系，可阻挡沙漠推进，遏制沙化加剧，同时涵养水源、调节气候，改善生态、提升承载力。此外，其能补齐西部生态防护短板，完善防护网络，强化风沙治理等功能，助力筑牢西部生态安全屏障，支撑国家生态安全战略落地。

健全管护机制，保障效能长效

农田防护林持续发挥效能，离不开健全的长效管护机制，而其建设正是推动管护机制规范化的重要契机。当前我国农田防护林管护存在责任不明确、资金不足、队伍不健全、措施不到位等短板，导致“建而不管”现象，造成资源浪费。开展建设工作，可同步明确管护主体与责任，加大资金投入、纳入常态化预算，建立专业化管护队伍并强化培训，完善监督考核与激励约束机制，推动形成标准化长效管护体系，确保防护林持续发挥生态防护和保障粮食安全作用，实现可持续发展。

规划目标与布局

规划目标

根据肃南县具体实际，在2025－2030规划期内，全县五乡两镇总体完成农田防护林网建设任务总面积10182.82亩，折合长度276188米。其中：完成抚育管护面积7748.7亩，折合长度191420米；完成退化林带修复面积2221.3亩，折合长度70734米；新建农田防护林面积212.82亩，折合长度14034米。到2030年本规划完成后，通过实现新型农田与渠、路主副林带配套齐全，村镇街区绿化全面提升，实现农田防护林的规模化、集约化、现代化和可持续发展的目标；通过优化土地利用结构，提高土地利用条件，实现农业增产、农牧增收和农村发展的目标。使全县农田林网的质量进入高质量高效益发展阶段，风沙灾害性天气明显减轻，农业生产不再发生大面积风沙灾害损失，粮食持续稳产增收，人居环境得到进一步优化。

任务与期限

规划期限为2025－2030，共6年，分为修复完善阶段（2025－2026年）、提质增效阶段（2027－2028年）和巩固提升阶段（2029－2030年）。规划期内完成林带总面积10182.82亩，折合长度276188米，其中：抚育管护面积7748.7亩；退化林带修复面积2221.3亩；新建农田防护林面积212.82亩。各年度各阶段具体规划见下表：

| 肃南县农田防护林建设各年度分阶段规划任务统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 面积（亩） | 折合长度（米） | 修复完善阶段 （2025－2026年） | 提质增效阶段 （2027－2028年） | 巩固提升阶段 （2029－2030年） |
| 合计 | 10182.82 | 276188.00 | 2640.88 | 3842.41 | 3699.53 |
| 抚育管护 | 7754.70 | 191420.00 | 1000.00 | 3200.00 | 3548.70 |
| 退化林修复 | 2215.30 | 70734.00 | 1640.88 | 519.98 | 60.44 |
| 新建农田防护林 | 212.82 | 14034.00 | 0.00 | 122.43 | 90.39 |

年度建设任务进度计划

1月－3月，准备阶段，主要完成项目申报、苗木招标、采购，开展施工人员和林农的技术培训工作；

4月－5月，造林阶段，主要完成造林地的整地、苗木栽植、灌水、扶苗、加埂和培土等工作；

6月－10月，抚育管护阶段，主要完成幼林地的灌水、松土除草、施肥、病虫害防治、补植、管护、配套设施的修建等工作；

11月－12月，工程检查验收阶段，主要完成造林地的检查、验收和建档立卡等工作。

规划布局

抚育管护

对全县保存完整农田防护林总面积7748.7亩，折合长度191420米，完成规划期内抚育管护。

退化林修复

退化林修复总面积2221.3亩，折合长度70734米，完成规划期内退化林修复。

新建农田防护林

新建农田防护林总面积212.82亩，折合长度14034米，完成规划期内新建农田防护林。

| 肃南县2025－2030农田防护林建设各乡镇分类规划统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇名称 | 抚育管护 |  | 退化林修复 |  | 新建农田防护林 |  |
|  | 面积（亩） | 折合长度（米） | 面积（亩） | 折合长度（米） | 面积（亩） | 折合长度（米） |
| 大河乡 | 2726.45 | 67353.00 | 46.55 | 2889.00 |  |  |
| 康乐镇 | 1172.61 | 28968.00 | 17.39 | 911.00 |  |  |
| 明花乡 | 1223.68 | 30229.00 | 1966.32 | 57894.00 |  |  |
| 白银乡 | 155.00 | 3829.00 |  |  | 55.92 | 1844.00 |
| 皇城镇 | 1200.72 | 29662.00 | 1.28 | 82.00 | 110.79 | 6944.00 |
| 祁丰乡 | 367.81 | 9086.00 | 155.19 | 7808.00 | 46.11 | 5246.00 |
| 马蹄乡 | 902.43 | 22293.00 | 34.57 | 1150.00 |  |  |
| 全县总计 | 7748.70 | 191420.00 | 2221.30 | 70734.00 | 212.82 | 14034.00 |

配置模式及类型

按照主林带基本与主风向垂直，间距控制在400－600米；副林带与主林带垂直，间距控制在450－1000米，林网网格面积控制在15－50公顷。主林带栽植乔木4－8行，副林带栽植乔木3－6行，乔木株间栽植灌木，实现多树种配置模式。

配置模式

主林带

主林带设置在各通乡公路两侧，以及主要干渠两侧，结合乡村振兴规划，配置4－8行高大乔木与灌木相结合，乔木树种选择以新疆杨、二白杨、胡杨、云杉、樟子松等为主，沙枣、白榆、垂柳、馒头柳等为辅；灌木树种主要选择以柽柳、梭梭、柠条、丁香、刺梅、文冠果、金叶榆等为主。

副林带

副林带配置在与主林带垂直的沟、渠两侧，因地制宜地配置3－6行高大乔木与灌木相结合，乔木树种选择以新疆杨、二白杨、胡杨、云杉、樟子松等为主，沙枣、白榆、垂柳、馒头柳等为辅；灌木树种主要选择以柽柳、梭梭、柠条等为主。

辅助林带

在主副林带之间、田间道、机耕道等路边设置2－3行乔木，因地制宜地配置，主要树种以新疆杨、二白杨、胡杨、云杉、樟子松等为主，沙枣、白榆、垂柳、馒头柳等为辅。

村庄绿化

结合森林乡村创建工作，村庄绿化主要选择在村庄房前屋后及适宜栽植林网的区域，选择适合本地环境、地理位置、生存空间的树种，一方面可以优化和美化人居环境，另一方面可以起到防护效果，树种选择以新疆杨、二白杨、胡杨、白榆、垂柳、馒头柳、云杉、樟子松、枣树、文冠果、山杏、丁香、金叶榆等为主的苗木进行栽植。

建设类型

抚育管护

主要针对全县保存完整农田防护林开展抚育管护工作，拟采取灌溉、修枝、涂白等抚育措施。核心目标是优化林分结构、提升林木生长质量，增强其生态防护功能，延长防护周期，同时协调林带与农田的生长关系，减少胁地影响，实现生态效益与农业生产效益双赢。

注意事项：抚育工作需结合农田生产安排，避免与播种、收割等农忙时段冲突，减少对农业生产的影响；抚育过程中及时清理修剪的枝条、杂草和病株，集中深埋或烧毁，减少病虫害传播源头；涂白选用合格生石灰、硫磺粉、清水配制涂白剂，高度控制在0.8－1.2米，做到均匀无遗漏、不流挂。

退化林修复

主要针对树龄老化、衰弱、断带的林带开展退化林修复工作，结合林分退化程度、立地条件，科学采取针对性措施，严格遵循技术规范，拟采用择伐、截干、更换树种和分段进行的方式，循序渐进式更新改造，确保修复效果与林带防护功能稳定。

注意事项：择伐前需精准排查林分，明确择伐对象，严禁乱砍滥伐、过度择伐；择伐时间选春季萌芽前或秋季落叶后，避开雨雪、大风天气，减少对剩余植株的损伤；择伐后及时清理伐桩、枯枝，集中深埋或烧毁，减少病虫害传播，同时对林分进行松土、施肥，促进保留植株生长；截干仅适用于萌芽能力强的树种，萌芽能力弱的树种严禁采用；更换树种需结合当地立地条件，避免盲目引进外来树种，防止树种不适导致修复失败。

新建农田防护林

主要针对立地条件允许的区域新建农田防护林，优先在风沙区、干旱区、水土流失区等立地条件薄弱区域建设。拟采用乔灌木、宽林带、混交林模式，设置5－8行，其中：灌木2－3行，乔木3－5行。

注意事项：优先选择乡土树种，且苗木健硕、根系完整、无病虫害、无机械损伤；购置的苗木必须具备“两证一签”，就近供苗；避免纯林、单一树种长带，提高防护林抗病虫害能力；提前整地、熟化土壤，风沙区可做水平沟、鱼鳞坑、埂带，拦截径流、固沙；不翻压耕作层，不破坏农田排灌系统；林带边缘留机耕通道，转角留作业空间。

水资源供需分析

项目区水资源承载能力

水资源量

肃南县地处西北内陆干旱区，境内河流水系丰富，水资源可利用总量22.35亿立方米，其中地表水21.91亿立方米，地下水1.12亿立方米。2023年全县人均水资源占有量8.28万立方米，为全国2023年人均水资源占有量0.18万立方米的47.1倍，整体水资源总量具备较强承载基础。

用水指标分析

从区域用水总量控制指标来看，2026年肃南县水预算总量指标为9100万立方米，含地表水2758万立方米、地下水5642万立方米、预留指标700万立方米；其中全县林地预算用水总量510.47万立方米，各乡镇林地用水指标已明确分配：红湾寺镇3.65万立方米、皇城镇77.69万立方米、马蹄乡85.63万立方米、白银乡1.61万立方米、康乐镇21.92万立方米、大河乡123.05万立方米、明花乡55.53万立方米、祁丰乡141.39万立方米。除明花乡外，其余乡镇林地预算用水量均能匹配农田防护林灌溉需求，明花乡为农田防护林建设核心区域，其林地用水指标成为项目水资源配置的关键节点。同时，项目建设严格遵循地下水超采区管控要求，不突破区域用水总量控制和地下水取用指标，确保水资源承载能力与项目建设相适配。

本项目需水量测算

项目总需水量

肃南县2025-2030年农田防护林建设规划总面积10182.82亩，按林地灌水指标220立方米/亩・年测算，项目年灌溉总用水量约为224.02万立方米。其中明花乡作为农田防护林建设重点区域，规划建设面积3190亩，按现状生态水配水指标核算，年灌溉需水量为70.18万立方米。

指标性缺水分析

明花乡林地预算用水指标为55.53万立方米，与项目实际年需水量70.18万立方米相比，存在14.65万立方米的指标性缺水，是本项目水资源配置中唯一存在的水量缺口问题，其余乡镇林地预算用水指标均能覆盖当地农田防护林灌溉需水，无指标性缺水情况。

节水措施

本项目针对明花乡14.65万立方米的指标性缺水问题，制定了多维度节水措施体系，通过综合施策可实现显著的节水效果，具体节水途径及节水效益分析如下：

水源优化利用

聚焦中水回用与区域生态水统筹调配，构建防护林灌溉补充水源保障体系，不新增外部水资源消耗，实现存量水资源高效循环利用。全面收集项目区生活污水处理达标尾水、农田排水等可利用水源，经既有污水处理厂沉淀、过滤等简易净化处理后，专项用于农田防护林灌溉。建立收集—处理—储存—输送闭环利用系统，优先保障退化林修复、新建林带灌溉用水需求，稳定替代常规灌溉用水，预计可利用中水4.1万立方米/年，等效节约新鲜水资源4.1万立方米/年，为缓解指标性缺水提供稳定水源支撑。

高效节水设施配套

全面淘汰传统大水漫灌方式，全域配套精准化、高效化、智能化节水灌溉设施，显著提升灌溉水利用系数，从工程层面实现大幅度节水。

优先采用地下滴灌、地表滴灌模式，按照树种需水规律布设毛管与灌水器，将水分直接输送至林木根系分布区，减少深层渗漏与地表蒸发，灌溉水利用系数由传统模式0.5提升至0.85以上。

针对乔木林带、灌木林带差异化配置：乔木林带采用单行单排滴灌带，灌木片林采用双侧交错布管，确保灌水均匀度≥90%，避免局部过量灌溉。

配套水肥一体化、流量控制阀、土壤墒情监测装置，根据土壤湿度、林木生长阶段自动调控灌水量与灌水周期，实现按需供水、精准灌溉，杜绝无效用水。

通过上述高效节水设施全域覆盖，预计可节约用水7.7万立方米/年，成为弥补用水缺口的核心工程措施。

耐旱树种科学选择

坚持适地适树、以树种水原则，全域优选肃南县本土抗旱耐瘠薄树种，从生物特性层面降低灌溉需水量，实现生理性节水。主副林带、辅助林带优先选用新疆杨、二白杨、胡杨、沙枣等耐旱乔木，以及柽柳、梭梭、柠条等超旱生灌木，上述树种在当地自然气候条件下，年需水量较常规绿化树种降低30%及以上，在同等防护效能下大幅减少灌溉次数与灌水定额。结合林网布局实行多树种混交配置，避免单一树种耗水集中，进一步优化区域整体耗水结构，预计可节约用水3.2万立方米/年。

综上所述：通过水源优化利用、高效节水设施配套、耐旱树种选择三项措施协同实施，年可实现节水总量15.0万立方米，节约水量超过明花乡14.65万立方米的指标性缺水缺口，能够完全弥补区域林地用水指标不足问题，剩余0.35万立方米节约水量可作为灌溉备用水量，应对极端干旱天气等突发情况用水需求。

结论

项目制定了水源优化、高效节水设施配套、耐旱树种选择、中水回用等综合节水措施，经测算年可节约水资源15.0万立方米，节约水量能够完全覆盖明花乡的指标性缺水缺口，且有少量备用水量。同时，项目建设严格遵循地下水超采区管控要求，优先采用地表水和节水措施，不突破区域用水总量控制指标，在保障农田防护林灌溉用水的同时，优先确保农业生产用水，有效避免林农争水问题，整体而言，肃南县水资源承载能力可支撑本项目全面实施，项目水资源配置方案科学可行。

节水评价分析

不同树种灌水周期节水测算

项目农田防护林建设优先选择新疆杨、二白杨、胡杨、沙枣等乔木及柽柳、梭梭、柠条等耐旱灌木为主要树种，各类树种均适配肃南干旱、多风沙的立地条件，且需水特性远低于常规树种。结合项目林地灌水指标220立方米/亩・年的标准，按肃南县农田防护林年灌溉周期（4-10月，共7个灌水周期）测算。

基准灌溉条件（未采取节水措施）

灌溉方式：传统大水漫灌

灌溉水利用系数：0.5

年灌水周期：7次（4—10月）

年灌溉定额：220立方米/亩

单次灌溉用水量：31.43立方米/亩

杨树（新疆杨、二白杨）节水测算

杨树为肃南县农田防护林主栽乔木，采取节水措施后灌溉轮次与用水量变化如下：

育苗期：常规灌溉4轮次，节水优化后减为2轮次，减少2轮次；

生长期：常规灌溉3轮次，节水优化后减为2轮次，减少1轮次；

年总灌水轮次：由7次降至4次，累计减少3轮次；

减少灌溉轮次直接节水：31.43立方米/亩×3=94.29立方米/亩・年；

配套滴灌设施提升水利用系数，额外节水：26.86立方米/亩・年；

杨树年合计节水：121.15立方米/亩・年，节水率55.1%

沙枣节水测算

沙枣耐旱性强，采取节水措施后灌溉轮次与用水量降幅更明显，采取节水措施后灌溉轮次与用水量变化如下：

育苗期：常规灌溉4轮次，节水优化后减为2轮次，减少2轮次；

生长期：常规灌溉3轮次，节水优化后减为1轮次，减少2轮次；

年总灌水轮次：由7次降至3次，累计减少4轮次；

减少灌溉轮次直接节水：31.43立方米/亩×4=125.72立方米/亩・年；

配套滴灌设施提升水利用系数，额外节水：18.28立方米/亩・年；

沙枣年合计节水：144.00立方米/亩・年，节水率65.5%。

项目区综合节水测算

项目区以杨树、沙枣为主形成混交林带，综合两种树种节水效益：

混交林带平均年节水：132.58立方米/亩・年；

平均节水率：60.3%；

测算结论：明花乡3190亩核心区年节水总量为15.0万立方米，可完全覆盖明花乡14.65万立方米指标性缺水缺口。

规划周期总节水测算

本项目规划周期为2025-2030年共6年，分修复完善（2025-2026年）、提质增效（2027-2028年）、巩固提升（2029-2030年）三个阶段推进，明花乡农田防护林建设相关节水措施随项目建设同步落地，且全程严格执行林地灌水指标220立方米/亩・年，优先采用高效节水灌溉模式。

在规划周期内，项目节水措施保持稳定实施，明花乡3190亩农田防护林每年均可实现15万立方米左右的新鲜水资源节约，6年规划周期内累计可实现新鲜水资源节约90万立方米，远超规划周期内明花乡累计指标性缺水总量87.9万立方米（14.65万立方米/年×6年），节水效益可充分覆盖规划期内的用水缺口，且有少量结余水量可应对极端干旱等突发情况的灌溉需求。

节水评价结论

本项目节水措施设计完全符合《规划和建设项目节水评价技术要求》相关规范，节水方案紧扣项目水资源实际缺口，立足肃南立地条件选择耐旱树种，配套高效节水灌溉设施，优化水源配置方式，形成“品种节水+工程节水+水源优化”的综合节水体系，无盲目节水设计，与农田防护林建设、农业生产用水需求高度协调。

不同树种在灌水周期内的节水效益可量化、可落地，单年度节水水量可精准覆盖明花乡指标性缺水缺口，规划周期内总节水水量远超累计缺水总量，且项目节水措施实施后，未突破区域用水总量控制指标和地下水管控要求，灌溉水利用效率显著提升，同时优先保障了农业生产用水，有效规避林农争水矛盾。综上，本项目节水措施科学合理、可操作性强，节水效益显著，节水评价结论为可行。

农田防护林保护与环境保护

农田防护林保护

农田防护林防火主要措施

根据《中华人民共和国森林法》和《森林草原防灭火条例》，防火工作坚持“预防为主，积极消灭”的方针，防火工作实行各级人民政府行政首长负责制。

根据当地自然条件和火灾发生规律，规定农田防护林防火期，在当地人民政府领导下，建立群众扑火队，负责本范围内的农田防护林防火工作，在防火期内出现高温、干旱、大风等高火险天气时，可以划定农田防护林防火戒严区，规定农田防护林防火戒严期。划定农田防护林防火责任区，确定农田防护林防火责任单位，建立农田防护林防火责任制度，定期进行检查。同时，配备兼职或者专职管护员，巡护农田防护林，管理野外用火，及时报告火情，协助有关机关查处农田防护林火灾案件。开设防火隔离带或者营造防火林带，利用科技培训，在工程区经常开展农田防护林防火宣传教育，设置防火宣传牌，做好农田防护林火灾预防工作。

农田防护林有害生物防治主要措施

以完善防治体系为基础，以科技支撑为手段，加强领导，加大投入，通过建设围栏、化学防治、生物防治等技术措施，遏制农田防护林病虫害及野生动物破坏严重发生的势头；着力促进农田防护林病虫害防治工作由重防治向重预防转变，由一般防治向工程治理转变，由化学防治为主向生物防治为主转变，提高农田防护林自身抗御病虫害的能力，提高预防和除治病虫害的能力，逐步实现农田防护林病虫害的可持续防控，进一步改善区域生态环境。

农田防护林监管及管护主要措施

进行综合性经营管理，预防为主，严格执行《张掖市农田防护林建设管理条例》，将农田防护林纳入林长制管理。各级林长分级分区（片）组织实施农田防护林建设管理工作；各级林长制办公室应当健全落实巡查制度，引导和督促农田防护林建设管理部门落实相关管护责任。及时发现和阻止农田防护林火灾与农田防护林病虫害的发生发展，防止乱伐滥伐、乱采滥挖等破坏森林草原资源的行为发生。

环境保护

项目建设对环境的影响分析

由于农田防护林建设工程是生态类建设项目，通过项目的实施可以降低风速，防御干热风，创造适宜农作物生长的气候环境，提高陆地表面植被的质量，达到改善生态环境的作用，因而它对环境影响有两方面的积极作用：一方面使生态环境向良性循环方向发展，使之趋于相对稳定；另一方面使土壤、大气和水资源中一些有毒物质不断被稀释、氧化和分解，净化空气、改善区域小气候，发挥生态防护功能，保证经济作物的稳产高产。

⑴对小气候的影响。小气候指一定范围内距地表1－2米高的空气层的气温、风速等。其一增加林网范围内空气湿度，降低植物的无效蒸腾，使之相对湿度提高10－20%；其二是减少蒸发，在树高15－20米的范围内，蒸发量可平均减少20－30%。

⑵对土壤的影响。树木的根系深入土体范围内，使土体更为疏松，进而增加好气性细菌，促使土壤中植被落叶等有机质迅速分解，加速了土壤改良进程，提高污染物在土壤中的分解、溶解与转化的速度，增强其转化效率。

项目建设环境保护措施

⑴生物多样性保护措施。对重点保护地段，尤其是生物多样性丰富区域，严格限制抚育活动，建立相应的保护工程设施，提高保护手段；一般保护地区，进行必要的抚育活动，严禁各类不合理的开发和破坏性的工程建设。同时，森林草原抚育以不破坏原生物群落结构为前提，努力提高植被生长势，促进森林草原生长发育，诱导形成复杂群落结构，逐步提高林草综合覆盖率，实现生物多样性的良性发展。

⑵水土和土壤肥力保护措施。严禁任何形式的乱砍滥伐、过度放牧、采挖药材、薪柴，防止破坏地表层；树种选择根系发达、固土力强、具有穿入深层土壤的根系，能以根蘖和匍匐茎保护土壤，可增加土壤养分、恢复土壤肥力。

投资估算与资金筹措

估算依据及说明

估算主要依据

⑴《防护林造林工程投资估算指标》（林规发〔2016〕58号）；

⑵《张掖市农田防护林建设管理条例》（2023.10.16）；

⑶《甘肃省河西地区退耕还林建设农田防护林总体方案》；

⑷重点区域生态保护和修复项目投资估算指南（2024年）；

⑸国家有关部门已明确的投资和补助标准；

⑹参考肃南县以往同类项目的建设标准和当前市场物价。

投资估算说明

农田防护林造林和退化林修复更新费用主要由苗木费用、整地费用、栽植费用、灌溉费用、后期管护以及择伐等产生的直接和间接费用。本次规划投资估算参考近年来肃南县社会经济相关指标，按规划期内建设类型（抚育管护、退化林修复、新建农田防护林）分别进行计算统计。

主要经济技术指标

抚育管护：每亩平均投资200－400元（本次规划投资估算按300元/亩执行）；

退化林修复：每亩平均投资600－1000元（本次规划投资估算按800元/亩执行）；

新建农田防护林：每亩平均投资1500－4500元（本次规划投资估算按3000元/亩执行）。

投资估算

肃南县农田防护林建设总投资约474.011万元。其中抚育管护投资232.461万元，占总投资的49.04%；退化林修复投资177.704万元，占总投资的37.49%；新建农田防护林投资63.846万元，占总投资的13.47%。

| 年度任务资金分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类别 | 面积（亩） | 折合长度（米） | 2025－2026年（亩） | 投资 （万元） | 2027－2028年（亩） | 投资 （万元） | 2029－2030年（亩） | 投资 （万元） |
| 合计 | 10182.82 | 276188.00 | 2640.88 | 161.27 | 3842.41 | 174.33 | 3699.53 | 138.41 |
| 抚育 管护 | 7754.70 | 191420.00 | 1000.00 | 30.00 | 3200.00 | 96.00 | 3548.70 | 106.46 |
| 退化林 修复 | 2215.30 | 70734.00 | 1640.88 | 131.27 | 519.98 | 41.60 | 60.44 | 4.84 |
| 新建农田防护林 | 212.82 | 14034.00 | 0.00 | 0.00 | 122.43 | 36.73 | 90.39 | 27.12 |

投资筹措

肃南裕固族自治县农田防护林建设规划（2025－2030）项目投资通过多渠道筹措，同时，建立健全农田防护林建设多元化资金投入机制。

⑴争取国家项目资金：县农业农村局、县林草局积极申报“三北”防护林体系建设项目、重点区域生态保护和修复重大工程、乡村振兴项目等国家项目，获取相应的专项资金支持。

- ⑵整合涉农资金：统筹高标准农田建设、土地综合整治、生态功能区转移支付资金，路网建设、水生态保护修复等相关项目资金，与农田防护林建设项目相结合，利用其他生态保护类资金，支持农田防护林建设。

⑶吸引社会资本参与：鼓励和支持企业、林农专业合作社、种植大户、个人参与农田防护林的建设。

- ⑷地方财政投入：地方政府加大对农田防护林建设的财政支持力度，由县林业和草原局申请设立专项基金，用于农田防护林的规划、建设和维护。

效益分析

经济效益

农田防护林的经济效益体现在直接减少农业生产损失、间接提升农产品价值、拓展增收渠道等方面，是保障农业生产稳定、提高农民收入的重要支撑。农田防护林可抵御大风、干热风、沙尘暴及霜冻等农业灾害，减少农作物减产损失；改善土壤条件、提高水分利用率，降低农业生产投入；优化作物生长环境，提升农产品品质与商品价值；通过经济林种植、林下种养等复合模式，拓展农民增收渠道，同时保护农业设施，减少维护成本，全方位提升农业综合收益。

社会效益

农田防护林的社会效益聚焦于保障粮食安全、稳定农村生产生活秩序、促进乡村产业融合，其效益覆盖农村经济、社会治理、民生保障等多个层面，是乡村振兴的重要生态基础。农田防护林建设可保障主要农产品稳产供给；稳定农村生产生活秩序，降低农民因灾致贫风险，提升生活安全感；为农业机械化、规模化生产创造条件，助力农业现代化转型；创造农村就地就业岗位，吸纳农村剩余劳动力就业，同时改善农村人居环境，助力美丽乡村建设与乡村振兴。

生态效益

农田防护林是农业生态系统的“生态屏障”，它能调节田间小气候，优化作物生长环境、减少病虫害；固定土壤、拦截径流，防治水土流失与土地沙化，保护耕地资源；涵养水源、补充地下水，提升区域水资源调控能力；固碳释氧、净化空气，助力“双碳”目标；保护生物多样性，构建稳定的林田复合生态系统，同时减少农业面源污染，推动生态农业发展。

保障措施

强化组织领导，健全完善机构

建立由县级政府主导的专项工作协调机制，明确林业和草原局作为牵头单位，统筹作业设计、任务分配、技术指导及验收补助等工作；发改、财政、农业农村、水务、自然资源、住建（交通）等部门按职责协同推进，形成工作合力。各乡（镇）应落实属地责任，实行主要领导亲自抓、分管领导具体抓的包保制度，确保任务分解到村、责任到人。同时，将农田林网建设纳入林长制年度考核体系，通过督查室定期检查、考核结果挂钩奖惩等方式压实责任链条。

依托林长制框架，细化县、乡、村三级管护责任体系，明确县级部门技术监督、乡（镇）日常巡查、村级具体实施的分工。在乡（镇）层面设立专职或兼职管护岗位，配备专业人员负责工程巡查、档案管理和问题协调；村级通过村干部或村民代表选定管护人员，签订管护合同，确保管护队伍稳定。推动建立跨部门联席会议制度，定期会商解决用地协调、资金拨付、技术难题等问题，提升机构运行效率。

明确各自职责，抓好任务落实

各行业主管部门要根据各自职责分工，明确专人负责，按照规划任务分年度、分地点推进农田林网建设工作，做好履职尽责。自然资源部门要优化国土空间布局，合理安排农田防护林造林用地；农业农村、交通、水务等部门根据不同区域立地条件，做到适地适树、科学合理规划；林草部门要做好规划年度任务和营造林作业设计的编制及具体技术指导；财政部门保障资金拨付；各乡（镇）要全力配合相关单位做好规划任务的落实和农田防护林组织实施，将农田林网建设纳入林长制年度考核体系，由督查室监督建设进度，并对任务完成情况、质量达标率等指标进行验收考核，未达标项在考核中扣分，压实属地责任。

落实工作责任，示范引领带动

把农田防护林建设纳入部门、乡（镇）、村组综合考核目标责任书，层层分解任务，逐级抓好落实。切实做到年初有部署，年内有检查，年终有验收，建立三年跟踪考核机制，奖优罚劣，从而形成层层有指标，人人有责任的管护考核机制。同时按照“示范带动、逐年实施、稳步推进”的原则，每个乡（镇）建设农田防护林示范点1－2个，依次辐射带动全县农田防护林建设发展。

加大技术指导，提高建设质量

严格按照农田防护林建设相关的技术规程和《张掖市农田防护林工程建设及更新改造技术方案》的相关要求，编制好营造林、抚育管护和修复更新作业设计，做好乡（镇）村技术人员、抓点专干和林农培训，技术服务到位，严把苗木检疫检验、苗木储运、整地栽植、管护、验收环节，做到建一片、成一片、管一片，全面提高工程建设质量。

落实扶持政策，增加资金投入

加大项目资金争取力度，整合发改、财政、农业农村、水务、自然资源、林草、住建（交通）等多个部门资金，建立以政府投入为主，集体、群众自筹为辅的多元化投资机制，确保农田防护林建设的顺利实施。在政策方面继续落实“谁栽、谁管、谁有”的优惠政策，探索良种苗木补助、造林补贴、用地协调、采伐审批、用水用电等优惠政策，提高群众营造林积极性。

完善管护制度，巩固建设成果

深入推进林长制长效运行机制，严格落实各级林长的监管责任，加强农田防护林建后管护工作，切实改变重造轻管的现象。严格审批采伐管理，更新采伐有序推进。加大执法检查力度，建立健全林地林网安全保护制度，坚决打击无证采伐和各类损坏林木行为，依法追究相关责任。

提高思想认识，加大宣传力度

农田防护林工程是一项保障肃南县绿洲生态安全、促进农业稳产增产的基础性生态工程，各乡（镇）、各部门要加大宣传力度，利用广播、电视等媒体，让农田防护林建设的目标意义家喻户晓，确保各级领导干部思想认识明确、目标任务明确、工作措施明确。同时，要积极宣传农田防护林建设方面的先进典型，引导农户充分认识农田林网建设对保障粮食安全的重要性，凝聚“植绿、爱绿、护绿、兴绿”的社会共识，进一步增强农民群众建设农田林网的热情，形成全民动员、全民参与、全民动手，共同推进农田林网建设的浓烈氛围。

- 附表01：肃南裕固族自治县农田防护林建设规划（2025－2030）总体规划表

- 附表02：肃南裕固族自治县农田防护林建设规划（2025－2030）投资估算表

- 附图01：张掖市肃南裕固族自治县位置示意图

- 附图02：张掖市肃南裕固族自治县土地利用现状图